## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 4 | QUE210201906730 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349393.5}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 1501 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1501 | S | 87 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO SAN JUANITO, 76394 SAN JUANITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CAMINO AGUA ZARCA-SANTA INÉS Y , MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO, lon:-99.09803606, lat:21.20814308}} | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 349393.5 | 349393.5 | 349393.5 | 349393.5 | 349393.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100521, contratista:, convocante:Municipio de Landa de Matamoros, monto:350000.0, importe_modificado:349393.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {1906730/proyecto_INICIO, 1906730/proyecto_FIN, 1906730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs5: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs6: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs7: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs8: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs9: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs25: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs26: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs27: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs28: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210201906971 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:191289.49}} | INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADOR PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE EL PEMOCHE, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 2532 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2532 | S | 63 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:73, direccion:CALLE CAMINO EL LOBO-AGUA ZARCA RANCHO EL PEMOCHE, 76395 EL PEMOCHE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE ANDADOR LA PRESITA Y PRIVADA ESCUELA Y CAPILLA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADOR PEATONAL DE LA LOC, lon:-99.11342844, lat:21.23255999}} | 2021-05-15 | 2021-07-31 | 191289.49 | 191289.49 | 191289.49 | 191289.49 | 191289.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100530, contratista:, convocante:Municipio de Landa de Matamoros, monto:200000.0, importe_modificado:191289.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1906971/proyecto_INICIO, 1906971/proyecto_PROCESO, 1906971/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210201906736 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:327932.26}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE BARRIO SANTA ROSA LOCALIDAD DE LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 1549 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1549 | S | 373 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA VUELTA, 76382 LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA VUELTA, lon:-99.24078893, lat:21.28767453}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 327932.26 | 327932.26 | 327932.26 | 327932.26 | 327932.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100533, contratista:, convocante:Municipio de Landa de Matamoros, monto:350000.0, importe_modificado:327932.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {1906736/proyecto_INICIO, 1906736/proyecto_FIN, 1906736/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210201907977 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:599720.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PLAZA CÍVICA DEL PREESCOLAR JUANA DE ARCO EN LA LOCALIDAD DE ENCINO SOLO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 5579 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 5579 | S | 276 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:CALLE PINOS RANCHO ENCINO SOLO, 76385 ENCINO SOLO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE CIPRES, EN CALLE PINOS ENTRANDO POR CALLE ENCINO, A UN COSTADO DE LA CANCHA TECHADA., lon:-99.26678466, lat:21.25497028}} | 2021-06-15 | 2021-08-31 | 599720.31 | 599720.31 | 599720.31 | 599720.31 | 599720.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SJ-AD-055-2021, contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:599720.31, importe_modificado:599720.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:140.0}} | {1907977/proyecto_INICIO, 1907977/proyecto_FIN, 1907977/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Revisión de los momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Revisión de los momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Revisión de los momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Revisión de los momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301962024 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE RÍO VERDITO, QRO. - 44265 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 44265 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO RÍO VERDITO, 76395 RÍO VERDITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE RÍO VERDI, lon:-99.12296011, lat:21.24587228}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1962024/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela este folio de obra por modificaciones en el plan de obra, trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | QUE210301961533 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL AGUACATE, QRO. - 37001 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 37001 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL AGUACATE, 76383 EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, lon:-99.24843946, lat:21.27082798}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1961533/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE DA DE BAJA ESTE FOLIO DE OBRA POR QUE NO SE EJECUTO LA OBRA POR CAMBIOS EN EL POA, trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-14}} | {obs1: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | QUE210301961549 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL PEMOCHE, QRO. - 37275 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 37275 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:73, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PEMOCHE, 76395 EL PEMOCHE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL PEMOCHE, lon:-99.1133686, lat:21.232531}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1961549/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE EJECUTO POR CAMBIOS EN EL POA., trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-14}} | {obs1: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | QUE210301961550 | Proyecto de inversión | 4767.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4767.6, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL SABINITO, QRO. - 37290 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 37290 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL SABINITO, 76396 EL SABINITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL SABINITO, lon:-99.09617331, lat:21.18862487}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106835, contratista:, convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:582167.79, importe_modificado:582167.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.5}} | {1961550/proyecto_INICIO, 1961550/proyecto_PROCESO, 1961550/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELO EL FOLIO DE OBRA EL GASTO SE REFERÍA A OTRA OBRA DEL MISMO RUBRO PERO EN DIFERENTE LOCALIDAD BENEFICIADA, trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-14}} | {obs1: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | QUE210301961551 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE JACALILLA, QRO. - 37301 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 37301 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JACALILLA, 76388 JACALILLA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JACALILLA, lon:-99.2323943, lat:21.18990252}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1961551/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE EJECUTO LA OBRA PORQUE SE DIO DE BAJA EN EL POA, trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-05}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Para revisión de momentos contables, ligas de contratos, ligas de actas de entrega, fotografías, que la información corresponda a la obra , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs6: {observación:Para revisión de momentos contables, ligas de contratos, ligas de actas de entrega, fotografías, que la información corresponda a la obra , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs7: {observación:Para revisión de momentos contables, ligas de contratos, ligas de actas de entrega, fotografías, que la información corresponda a la obra , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs8: {observación:Para revisión de momentos contables, ligas de contratos, ligas de actas de entrega, fotografías, que la información corresponda a la obra , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs9: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos, ligas de actas de entrega, fotografías, que la información corresponda a la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs10: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos, ligas de actas de entrega, fotografías, que la información corresponda a la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs11: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos, ligas de actas de entrega, fotografías, que la información corresponda a la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs12: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos, ligas de actas de entrega, fotografías, que la información corresponda a la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs13: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs25: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs26: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs27: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs28: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs29: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs30: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs31: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs32: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961577 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:9770.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA LAGUNITA , QRO. - 37698 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 37698 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA, lon:-99.26080718, lat:21.24801257}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 9770 | 9770 | 9770 | 9770 | 9770 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106835, contratista:, convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:582167.79, importe_modificado:582167.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {1961577/proyecto_INICIO, 1961577/proyecto_PROCESO, 1961577/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301965075 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:0.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 77554 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 77554 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.321915, lat:21.183456}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1965075/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO DE OBRA NO CANCELO POR QUE YA NO SE CONSIDERO EN EL PLAN DE OBRA EJECUTADO., trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:NO SE EJECUTO RECURSO PARA ESTE CONCEPTO QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y SE DIO DE BAJA EN EL POA Y MIDS, trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961674 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE TILACO, QRO. - 39187 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 39187 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TILACO, 76368 TILACO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TILACO, lon:-99.19331396, lat:21.16476539}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1961674/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE CANCELO PORQUE NO SE EJECUTO LA OBRA POR MODIFICACIONES FINALES., trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | QUE210301961750 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA FLORIDA, QRO. - 40279 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 40279 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA FLORIDA, 76384 LA FLORIDA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA FLORI, lon:-99.14129467, lat:21.23050365}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1961750/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela este folio de obra por modificaciones en el plan de obra, trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | QUE210301961757 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA LIMA, QRO. - 40341 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 40341 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:86, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LIMA, 76395 LA LIMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LIMA, lon:-99.09744372, lat:21.2238236}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1961757/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela este folio de obra por modificaciones en el plan de obra, trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | QUE210301962800 | Proyecto de inversión | 59732 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59732.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 55602 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 55602 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO , 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LANDA DE MATAMOROS, lon:-99.32083003, lat:21.18276242}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1962800/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se genero un folio nuevo indicando con precisión el Barrio donde se ejecuto la obra , trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-14}} | {obs1: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | QUE210301961842 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA SILLETA, QRO. - 41481 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 41481 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:71, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA SILLETA, 76395 LA SILLETA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA SILLE, lon:-99.09002369, lat:21.27267022}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1961842/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela este folio de obra por modificaciones en el plan de obra, trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | QUE210301962866 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE POTRERO DEL LLANO, QRO. - 56146 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 56146 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POTRERO DEL LLANO LA JOYA, 76395 POTRERO DEL LLANO (LA JOYA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDA, lon:-99.09594497, lat:21.27970935}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1962866/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela este folio de obra por modificaciones en el plan de obra, trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961996 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE PUERTO HONDO, QRO. - 43812 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 43812 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO PUERTO HONDO, 76395 PUERTO HONDO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE PUERTO , lon:-99.11167344, lat:21.2178228}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1961996/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela este folio de obra por modificaciones en el plan de obra, trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | QUE210301961899 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE OTATES, QRO. - 42585 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 42585 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE OTATES, lon:-99.21339124, lat:21.14458608}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1961899/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela este folio de obra por modificaciones en el plan de obra, trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | QUE210301961965 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE PUERTO DE GUADALUPE, QRO. - 43483 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 43483 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO PUERTO DE GUADALUPE, 76379 PUERTO DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCI, lon:-99.1194131, lat:21.25743025}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1961965/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela este folio de obra por modificaciones en el plan de obra, trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | QUE210301960507 | Proyecto de inversión | 565000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565000.0, modificado:563138.85}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE SAN AGUSTÍN, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 8449 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 8449 | S | 79 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO CERRO DE SAN AGUSTÍN, 76393 CERRO DE SAN AGUSTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR SALUD EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE SAN AGUSTÍN, lon:-99.07813033, lat:21.23450379}} | 2021-08-30 | 2021-11-30 | 563138.85 | 563138.85 | 563138.85 | 563138.85 | 563138.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SO-AD-059-2021, contratista:GREGORIO MONROY VILLEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:563138.85, importe_modificado:563138.85}} | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {1960507/proyecto_INICIO, 1960507/proyecto_FIN, 1960507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301960532 | Proyecto de inversión | 446000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446000.0, modificado:445992.76}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 10370 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 10370 | S | 415 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO VALLE DE GUADALUPE, 76372 VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR SALUD EN LA CALLE PRINCIPA EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE, lon:-99.20080754, lat:21.37108692}} | 2021-08-30 | 2021-11-30 | 445992.76 | 445992.76 | 445992.76 | 445992.76 | 445992.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-AD-024-2021, contratista:RAUL GARCIA BARBA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:445992.76, importe_modificado:445992.76}} | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {1960532/proyecto_INICIO, 1960532/proyecto_PROCESO, 1960532/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301960575 | Proyecto de inversión | 471000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CAMINO SALIDA A OTATES DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 12232 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 12232 | S | 169 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA REFORMA, 76388 LA REFORMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA CALLE PRINCIPAL A LA SALIDA A OTATES, lon:-99.27731744, lat:21.21213816}} | 2021-08-30 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1960575/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELO ESTE FOLIO DE OBRA PORQUE EN LA REVISIÓN DE LA MIDS EN EL TERCER REPORTE DEL SRFT SE PIDIÓ QUE SE REPORTARA EN CERO Y SE VOLVIÓ A CARGAR OTRO FOLIO SOLVENTANDO LA OBSERVACIÓN QUEDANDO EN EL LUGAR DEL FOLIO 12232 DE LA MIDS, trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-18}} | {obs1: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Revisión de los momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Revisión de los momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Revisión de los momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Revisión de los momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301960588 | Proyecto de inversión | 74397.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74397.64, modificado:60016.11}} | AMPLIACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 12666 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 12666 | S | 878 | 731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LANDA DE MATAMOROS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REGION, lon:-99.31949418, lat:21.18201118}} | 2021-04-01 | 2021-11-30 | 60016.11 | 60016.11 | 60016.11 | 60016.11 | 60016.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108747, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:68016.11, importe_modificado:68016.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {1960588/proyecto_INICIO, 1960588/proyecto_PROCESO, 1960588/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Revisión de los momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Revisión de los momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Revisión de los momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Revisión de los momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301960610 | Proyecto de inversión | 157053.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157053.56, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 16219 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 16219 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LANDA DE MATAMOROS, lon:-99.32091586, lat:21.18232225}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1960610/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA EL FOLIO Y SE AGREGA UNO NUEVO DONDE SE INDICA CON MAYOR PRECISIÓN EL PUNTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-14}} | {obs1: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | QUE210301960613 | Proyecto de inversión | 10579.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10579.2, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 16347 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 16347 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LANDA DE MATAMOROS, lon:-99.32091587, lat:21.18397622}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1960613/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA EL FOLIO DE OBRA Y SE AGREGA UNO NUEVO QUE REEMPLAZA ESTE DONDE SE INDICA LA UBICACIÓN DE LA OBRA CON MAYOR PRECISIÓN, trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-14}} | {obs1: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | QUE210301960616 | Proyecto de inversión | 217367.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217367.17, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 16485 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 16485 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PUEBLO , 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, lon:-99.32194583, lat:21.18533674}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1960616/proyecto_PROCESO, 1960616/proyecto_INICIO, 1960616/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA ESTE FOLIO DE OBRA Y SE GENERA OTRO FOLIO MIDS 277602 EN EL CUAL SE INDICA EL BARRIO BENEFICIADO., trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-14}} | {obs1: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | QUE210301960629 | Acción | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:551886.36}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 17353 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 17353 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.321915, lat:21.183456}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 551886.36 | 551886.36 | 551886.36 | 551886.36 | 551886.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105001, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1216487.64, importe_modificado:1216487.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1960629/proyecto_INICIO, 1960629/proyecto_PROCESO, 1960629/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961692 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE ARBOLEDAS, QRO. - 39804 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 39804 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:111, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARBOLEDAS, 76367 ARBOLEDAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE ARBOLEDAS, lon:-99.09779368, lat:21.19531426}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1961692/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela este folio de obra por modificaciones en el plan de obras., trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | QUE210301961694 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE CAMARONES, QRO. - 39824 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 39824 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CAMARONES, 76394 CAMARONES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE CAMARONES, lon:-99.07497009, lat:21.21514903}} | 2021-04-20 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1961694/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela este folio de obra por modificaciones en el plan de obra ejecutada., trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | QUE210301961699 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE CERRO DE LA PALMA, QRO. - 39870 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 39870 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO DE LA PALMA, 76394 CERRO DE LA PALMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIP, lon:-99.07283592, lat:21.2004155}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1961699/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela este folio de obra por las modificaciones en el plan de obra llevada., trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | QUE210301961703 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE CERRO DE SAN AGUSTÍN, QRO. - 39887 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 39887 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO DE SAN AGUSTÍN, 76393 CERRO DE SAN AGUSTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE P, lon:-99.07814807, lat:21.23412639}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1961703/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela este folio de obra por modificaciones en el plan de obra., trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | QUE210301961709 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL BANCO, QRO. - 39942 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 39942 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL BANCO, 76384 EL BANCO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE EL BANCO, lon:-99.12768895, lat:21.2378885}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1961709/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela este folio de obra de acuerdo al plan de obra , trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | QUE210301961712 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL CAPULÍN, QRO. - 39975 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 39975 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CAPULÍN, 76393 EL CAPULÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE EL CAPUL, lon:-99.05491164, lat:21.26134636}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1961712/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela este folio de obra por las modificaciones en el plan de obra., trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | QUE210301961714 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL CHARCO, QRO. - 40017 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 40017 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CHARCO, 76384 EL CHARCO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE EL CHARCO, lon:-99.13122346, lat:21.24293453}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1961714/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela este folio de obra por modificaciones en el plan de obra, trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | QUE210301961717 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL HUMO, QRO. - 40046 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 40046 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL HUMO, 76395 EL HUMO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE EL HUMO, lon:-99.10416884, lat:21.23136989}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1961717/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela este folio de obra por modificaciones en el plan de obra, trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | QUE210301961729 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL SABINITO, QRO. - 40108 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 40108 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL SABINITO, 76396 EL SABINITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE EL SAB, lon:-99.09669903, lat:21.18928177}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1961729/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela este folio de obra por modificaciones en el plan de obra, trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | QUE210301961860 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, QRO. - 41794 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 41794 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA YERBABUENA, 76379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA, lon:-99.10731902, lat:21.27981733}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1961860/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela este folio de obra por modificaciones en el plan de obra, trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | QUE210301961862 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA YESCA, QRO. - 41817 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 41817 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA YESCA, 76384 LA YESCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA YESCA, lon:-99.12720549, lat:21.22160042}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1961862/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela este folio de obra por modificaciones en el plan de obra, trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | QUE210301961894 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE MESA DEL JAGÜEY, QRO. - 42497 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 42497 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DEL JAGÜEY JAGÜEY DEL MUERTO, 76393 MESA DEL JAGÜEY (JAGÜEY DEL MUERTO), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DI, lon:-99.07332557, lat:21.224164}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1961894/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE EJECUTO YA QUE NO SE CONTEMPLO AL FINAL DEL POA, trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-05}, obs2: {observación:No se ejecuto la obra por que se dio de baja en el POA, trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Para revisión de momentos contables, ligas de contratos, ligas de actas de entrega, fotografías, que la información corresponda a la obra , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs6: {observación:Para revisión de momentos contables, ligas de contratos, ligas de actas de entrega, fotografías, que la información corresponda a la obra , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs7: {observación:Para revisión de momentos contables, ligas de contratos, ligas de actas de entrega, fotografías, que la información corresponda a la obra , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs8: {observación:Para revisión de momentos contables, ligas de contratos, ligas de actas de entrega, fotografías, que la información corresponda a la obra , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs9: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos, ligas de actas de entrega, fotografías, que la información corresponda a la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs10: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos, ligas de actas de entrega, fotografías, que la información corresponda a la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs11: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos, ligas de actas de entrega, fotografías, que la información corresponda a la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs12: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos, ligas de actas de entrega, fotografías, que la información corresponda a la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs13: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301985113 | Proyecto de inversión | 13577.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13577.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 170275 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 170275 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LANDA DE MATAMOROS QRO., lon:-99.32019166, lat:21.18531006}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1985113/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELO EL FOLIO DE ESTA OBRA Y SE GENERO OTRO FOLIO INDICANDO EL BARRIO BENEFICIADO CON LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-14}} | {obs1: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | QUE210301982155 | Proyecto de inversión | 9111.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9111.8, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 157443 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 157443 | S | 878 | 731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LANDA DE MATAMOROS, lon:-99.32094, lat:21.18342935}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1982155/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CAMBIOS EN EL POA NO SE EJECUTO LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de los momentos contables desde el modificado hasta el pagado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | QUE210402019845 | Proyecto de inversión | 122565.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122565.12, modificado:122565.12}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LA CAPILLA EN LA LOCALIDAD DE ARBOLEDAS, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 221460 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 221460 | S | 71 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:128.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:111, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARBOLEDAS, 76367 ARBOLEDAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CAMINO A LA CAPILLA EN LA LOCALIDAD DE ARBOLEDAS, lon:-99.21525886, lat:21.17683403}} | 2021-10-05 | 2021-12-31 | 122565.12 | 122565.12 | 122565.12 | 39143.11 | 39143.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SE-AD-059-2021, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1474200.56, importe_modificado:1474200.56}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:80.0}} | {2019845/proyecto_PROCESO, 2019845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402019866 | Proyecto de inversión | 253710.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253710.88, modificado:256016.1}} | MEJORAMIENTO DE CALLE A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN BARRIO LAS TERESITAS EN LA LOCALIDAD DE TILACO EN LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 221690 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 221690 | S | 345 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:48, direccion:CALLE LAS TERESITAS RANCHERIA TILACO, 76368 TILACO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO LAS TERESITAS EN LA LOCALIDAD DE TILACO, lon:-99.1931879, lat:21.16495216}} | 2021-10-05 | 2021-12-31 | 256016.1 | 253710.88 | 253710.88 | 72418.49 | 72418.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SE-AD-059-2021, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1474200.56, importe_modificado:1474200.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2019866/proyecto_INICIO, 2019866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE CUENTA CON EL CONTRATO PERO LA PLATAFORMA NO ESTA EN FUNCION POR LO CUAL NO SE MUESTRA LA LIGAS CORRECTAS, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402019886 | Proyecto de inversión | 43176.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43176.94, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE, QRO. - 221995 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 221995 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VALLE DE GUADALUPE, 76372 VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINC, lon:-99.20030537, lat:21.37247318}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2019886/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CONSIDERO PERO NO SE EJECUTO AL FINAL POR LO PLANEADO, trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-05}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Para revisión de momentos contables, ligas de contratos, ligas de actas de entrega, fotografías, que la información corresponda a la obra , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs6: {observación:Para revisión de momentos contables, ligas de contratos, ligas de actas de entrega, fotografías, que la información corresponda a la obra , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs7: {observación:Para revisión de momentos contables, ligas de contratos, ligas de actas de entrega, fotografías, que la información corresponda a la obra , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs8: {observación:Para revisión de momentos contables, ligas de contratos, ligas de actas de entrega, fotografías, que la información corresponda a la obra , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs9: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos, ligas de actas de entrega, fotografías, que la información corresponda a la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs10: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos, ligas de actas de entrega, fotografías, que la información corresponda a la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs11: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos, ligas de actas de entrega, fotografías, que la información corresponda a la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs12: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos, ligas de actas de entrega, fotografías, que la información corresponda a la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs13: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs25: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs26: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs27: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs28: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs29: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs30: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs31: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs32: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402046771 | Proyecto de inversión | 330112.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330112.88, modificado:330112.88}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA LIMA, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 327918 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 327918 | S | 75 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:86, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LIMA, 76395 LA LIMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA LIMA., lon:-99.09744491, lat:21.22383798}} | 2021-10-05 | 2021-12-31 | 330112.88 | 330112.88 | 330112.88 | 109033.86 | 109033.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SE-AD-059-2021, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1474200.56, importe_modificado:1474200.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2046771/proyecto_PROCESO, 2046771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: ESTE FOLIO DE OBRA CUENTA CON CONTRATO Y ACTA DE TERMINO PERO HAY PROBLEMAS CON EL PORTAL DE INTERNET DONDE APARECE EL LISTADO DE OBRA EL EL CUAL SE PUBLICA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA EJECUTADA. , trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402052067 | Proyecto de inversión | 68870.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68870.52, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL AGUACATE (NEBLINAS), QRO. - 348110 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 348110 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL AGUACATE (NEBLINAS), 76393 EL AGUACATE (NEBLINAS), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALL, lon:-99.05247103, lat:21.26575617}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2052067/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CONSIDERO PERO NO SE EJECUTO POR LA PLANEACION EJECUTADA, trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-05}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Para revisión de momentos contables, ligas de contratos, ligas de actas de entrega, fotografías, que la información corresponda a la obra , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs6: {observación:Para revisión de momentos contables, ligas de contratos, ligas de actas de entrega, fotografías, que la información corresponda a la obra , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs7: {observación:Para revisión de momentos contables, ligas de contratos, ligas de actas de entrega, fotografías, que la información corresponda a la obra , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs8: {observación:Para revisión de momentos contables, ligas de contratos, ligas de actas de entrega, fotografías, que la información corresponda a la obra , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs9: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos, ligas de actas de entrega, fotografías, que la información corresponda a la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs10: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos, ligas de actas de entrega, fotografías, que la información corresponda a la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs11: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos, ligas de actas de entrega, fotografías, que la información corresponda a la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs12: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos, ligas de actas de entrega, fotografías, que la información corresponda a la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs13: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs25: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs26: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs27: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs28: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs29: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs30: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs31: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs32: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402046868 | Proyecto de inversión | 445238.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445238.23, modificado:445238.23}} | MEJORAMIENTO DE CALLE A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LOS PARAISOS EN LA LOCALIDAD DE EL SABINITO EN LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 328239 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 328239 | S | 90 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:106, direccion:CALLE LOS PARAISOS RANCHERIA EL SABINO, 76379 EL SABINO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LOS PARAISOS RANCHERIA EL SABINO, lon:-99.12126502, lat:21.26228733}} | 2021-10-05 | 2021-12-31 | 445238.23 | 445238.23 | 445238.23 | 139571.47 | 139571.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SE-AD-059-2021, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1474200.56, importe_modificado:1474200.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2046868/proyecto_PROCESO, 2046868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO DE OBRA CUENTA CON CONTRATO PERO HAY PROBLEMAS CON EL PORTAL DE INTERNET DONDE APARECE EL LISTADO DE OBRA EN EL CUAL SE PUBLICA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA EJECUTADA., trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402046881 | Proyecto de inversión | 122565.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122565.12, modificado:122565.12}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATAL, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 328369 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 328369 | S | 63 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:116, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL ZACATAL, 76399 EL ZACATAL, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE EL ZACATAL, lon:-99.12851771, lat:21.17401393}} | 2021-10-05 | 2021-12-31 | 122565.12 | 122565.12 | 122565.12 | 42766.54 | 42766.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SE-AD-059-2021, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1474200.56, importe_modificado:1474200.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2046881/proyecto_PROCESO, 2046881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO DE OBRA CUENTA CON CONTRATO PERO HAY PROBLEMAS CON EL PORTAL DE INTERNET DONDE APARECE EL LISTADO DE OBRA EN EL CUAL SE PUBLICA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA EJECUTADA., trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402046968 | Proyecto de inversión | 200008.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200008.31, modificado:200008.31}} | MEJORAMIENTO DE CALLE A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS CORTEZ EN LA LOCALIDAD DE NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 328838 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 328838 | S | 480 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:CALLE LOS CORTEZ RANCHO NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE NEBLINAS EN LA CALLE LOS CORTEZ, lon:-99.05606213, lat:21.27231025}} | 2021-10-05 | 2021-12-31 | 200008.31 | 200008.31 | 200008.31 | 70002.5 | 70002.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SE-AD-059-2021, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1474200.56, importe_modificado:1474200.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2046968/proyecto_PROCESO, 2046968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO DE OBRA CUENTA CON CONTRATO PERO HAY PROBLEMAS CON EL PORTAL DE INTERNET DONDE APARECE EL LISTADO DE OBRA EN EL CUAL SE PUBLICA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA EJECUTADA., trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402046984 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE MESA DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 329002 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 329002 | S | 40 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DE LA CRUZ, 76372 MESA DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , PAVIMENTO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE MESA DE LA CRUZ, lon:-99.18404415, lat:21.39745518}} | 2021-10-05 | 2021-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 249534.14 | 249534.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110402, contratista:, convocante:Municipio de Landa de Matamoros, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2046984/proyecto_INICIO, 2046984/proyecto_FIN, 2046984/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO DE OBRA CUENTA CON CONTRATO Y ACTA DE TERMINO PERO HAY PROBLEMAS CON EL PORTAL DE INTERNET DONDE APARECE EL LISTADO DE OBRA EN EL CUAL SE PUBLICA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA EJECUTADA., trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs25: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-20}, obs26: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-20}, obs27: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-20}, obs28: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | QUE210301960641 | Acción | 216487.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216487.64, modificado:664601.28}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 18023 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 18023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.321915, lat:21.183456}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 664601.28 | 664601.28 | 664601.28 | 664601.28 | 664601.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105001, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1216487.64, importe_modificado:1216487.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1960641/proyecto_INICIO, 1960641/proyecto_PROCESO, 1960641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210201907686 | Proyecto de inversión | 1716000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1716000.0, modificado:1900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS (TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD DE EL HUMO, LANDA DE MATAMOROS PRIMARIA CENTENARIO 5 DE MAYO. - 4649 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 4649 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:787.0, meta_modificada:787.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL HUMO, 76395 EL HUMO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CAMINO A NEBLINAS Y CAMINO A LA LIMA, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA CENTRAL DE LA LOCALIDAD FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS., lon:-99.104823, lat:21.2326633}} | 2021-06-15 | 2021-08-31 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-AD-014-2021, contratista:SIMPLICIO CAMACHO PONCE, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1715917.89, importe_modificado:1900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:787.0}} | {1907686/proyecto_PROCESO, 1907686/proyecto_INICIO, 1907686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210201907040 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:708481.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE E INTRODUCCIÓN ALUMBRADO PUBLICO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD ACATITLÁN DE ZARAGOZA POR CALLE PRINCIPAL. - 2730 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2730 | S | 253 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO ACATITLÁN DE ZARAGOZA, 76390 ACATITLÁN DE ZARAGOZA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DE ZARAGOZA, lon:-99.18822747, lat:21.20564629}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 708481.64 | 708481.64 | 708481.64 | 708481.64 | 708481.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100516, contratista:, convocante:Municipio de Landa de Matamoros, monto:700000.0, importe_modificado:708481.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {1907040/proyecto_INICIO, 1907040/proyecto_PROCESO, 1907040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs5: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs6: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs7: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs8: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs9: {observación:Falta documento que acredite la modificación realizada al monto aprobado, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210201907046 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:359206.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LOS VÁZQUEZ LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD PUERTO DE GUADALUPE - 2746 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2746 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:CALLE LOS VÁZQUEZ RANCHO PUERTO DE GUADALUPE, 76379 PUERTO DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO A LOCALIDAD Y CALLEJON LOS VAZQUEZ , MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO EN LA CALLE LOZ VAZQ, lon:-99.12239801, lat:21.26026219}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 359206.77 | 359206.77 | 359206.77 | 359206.77 | 359206.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100517, contratista:, convocante:Municipio de Landa de Matamoros, monto:350000.0, importe_modificado:359206.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {1907046/proyecto_INICIO, 1907046/proyecto_PROCESO, 1907046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs5: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs6: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs7: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs8: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs9: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs25: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs26: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs27: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs28: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210201906647 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:705007.96}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SOLEDAD EN BARRIO DEL CENTRO Y CALLE LOS REBELDES EN BARRIO LA LUZ, DE LA LOCALIDAD DE TILACO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 906 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 906 | S | 345 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:48, direccion:CALLE SOLEDAD Y LOS REBELDES RANCHO TILACO, 76368 TILACO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE MONTE ALEGRE Y CALLE LOS REBELDES, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SOLEDAD EN BARRIO DEL CENTRO Y CALLE LOS REBEL, lon:-99.19133449, lat:21.16311621}} | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 705007.96 | 705007.96 | 705007.96 | 705007.96 | 705007.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100518, contratista:, convocante:Municipio de Landa de Matamoros, monto:700000.0, importe_modificado:705007.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1906647/proyecto_INICIO, 1906647/proyecto_PROCESO, 1906647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs5: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs6: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs7: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs8: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs9: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs25: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs26: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs27: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs28: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210201907055 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:353315.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE NEBLINAS. - 2766 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2766 | S | 480 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:CALLE HIDALGO RANCHO NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y BRECHA BARRIO LOS MANANTIALES., MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE N, lon:-99.05651006, lat:21.27031067}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 353315.58 | 353315.58 | 353315.58 | 353315.58 | 353315.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100519, contratista:, convocante:Municipio de Landa de Matamoros, monto:350000.0, importe_modificado:353315.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {1907055/proyecto_INICIO, 1907055/proyecto_FIN, 1907055/proyecto_PROCESO, 1907055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs5: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs6: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs7: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs8: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs9: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs25: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs26: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs27: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs28: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210201906681 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:400000.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A BARRIO LOS TEPAMES LOCALIDAD VALLE DE GUADALUPE, QRO. - 1181 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1181 | S | 415 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:CALLE MESA DE LOS TEPAMES RANCHO VALLE DE GUADALUPE, 76372 VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE MESA DE LOS TEPAMES Y CAMINO VALLE DE GUADALUPE, MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO EN LA CALL, lon:-99.21606632, lat:21.36298806}} | 2021-03-01 | 2021-05-15 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100520, contratista:, convocante:Municipio de Landa de Matamoros, monto:350000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {1906681/proyecto_INICIO, 1906681/proyecto_FIN, 1906681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs5: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión(2), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs6: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión(2), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs7: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión(2), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs8: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión(2), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs9: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs10: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs11: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs12: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs13: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs25: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs26: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs27: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs28: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs29: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs30: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs31: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs32: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210201906750 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:357393.83}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE JAGÜEY COLORADO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 1620 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1620 | S | 156 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO JAGÜEY COLORADO, 76396 JAGÜEY COLORADO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CAMINO AGUA ZARCA Y , MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE JAGÜEY COLORADO, lon:-99.09270562, lat:21.17455097}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 357393.83 | 357393.83 | 357393.83 | 357393.83 | 357393.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100523, contratista:, convocante:Municipio de Landa de Matamoros, monto:350000.0, importe_modificado:357393.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {1906750/proyecto_INICIO, 1906750/proyecto_FIN, 1906750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs5: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs6: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs7: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs8: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs9: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs25: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs26: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs27: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs28: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210201906762 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:358863.83}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE JACALILLA, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 1712 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1712 | S | 24 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO JACALILLA, 76388 JACALILLA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE JACALILLA, lon:-99.23235682, lat:21.18985528}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 358863.83 | 358863.83 | 358863.83 | 358863.83 | 358863.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100524, contratista:, convocante:Municipio de Landa de Matamoros, monto:350000.0, importe_modificado:358863.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {1906762/proyecto_INICIO, 1906762/proyecto_FIN, 1906762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs5: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs6: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs7: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs8: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs9: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs25: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs26: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs27: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs28: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210201906769 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:358008.48}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 1747 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1747 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL NARANJO, 76395 EL NARANJO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, lon:-99.1030207, lat:21.25866288}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 358008.48 | 358008.48 | 358008.48 | 358008.48 | 358008.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100525, contratista:, convocante:Municipio de Landa de Matamoros, monto:350000.0, importe_modificado:358008.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {1906769/proyecto_INICIO, 1906769/proyecto_PROCESO, 1906769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs5: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs6: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs7: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs8: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs9: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs25: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs26: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs27: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs28: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210201906834 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:352016.42}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE OTATES, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 2041 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2041 | S | 326 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE OTATES, lon:-99.21386331, lat:21.1437989}} | 2021-05-01 | 2021-06-15 | 352016.42 | 352016.42 | 352016.42 | 352016.42 | 352016.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100526, contratista:, convocante:Municipio de Landa de Matamoros, monto:350000.0, importe_modificado:352016.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {1906834/proyecto_INICIO, 1906834/proyecto_FIN, 1906834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs5: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs6: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs7: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs8: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs9: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs25: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs26: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs27: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs28: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210201906838 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:359820.06}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 2056 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2056 | S | 183 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL AGUACATE, 76383 EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, lon:-99.24884715, lat:21.27061469}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 359820.06 | 359820.06 | 359820.06 | 359820.06 | 359820.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100527, contratista:, convocante:Municipio de Landa de Matamoros, monto:350000.0, importe_modificado:359820.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {1906838/proyecto_INICIO, 1906838/proyecto_FIN, 1906838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs5: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs6: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs7: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs8: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs9: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs25: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs26: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs27: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs28: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210201906894 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:358123.26}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A LAS LOCALIDADES DE MESA DEL FORTÍN, MESA DEL JAGUEY, PUERTO Y CERRO DE SAN AGUSTÍN Y CERRO DE SAN AGUSTÍN DEL TRAMO AGUA ZARCA AL CRUCERO. - 2250 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2250 | S | 31 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO MESA DEL FORTÍN, 76393 MESA DEL FORTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL DEL TRAMO AGUA ZARCA AL CRUCERO HACIA LA LOCAL, lon:-99.05959037, lat:21.21945748}} | 2021-05-01 | 2021-06-15 | 358123.26 | 358123.26 | 358123.26 | 358123.26 | 358123.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100528, contratista:, convocante:Municipio de Landa de Matamoros, monto:350000.0, importe_modificado:358123.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {1906894/proyecto_INICIO, 1906894/proyecto_FIN, 1906894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs5: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs6: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs7: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs8: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs9: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs25: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs26: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs27: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs28: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210201906898 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:467992.61}} | TERMINACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ANDADOR PEATONAL EN LA LLEGADA DE LA LOCALIDAD DE RÍO VERDITO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 2299 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 2299 | S | 115 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:ANDADOR DE ACCESO A RIO VERDITO RANCHO RÍO VERDITO, 76395 RÍO VERDITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADOR PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE RIÓ VERDITO ACCESO DE LLEGADA, lon:-99.12301375, lat:21.24406567}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 467992.61 | 467992.61 | 467992.61 | 467992.61 | 467992.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100529, contratista:, convocante:Municipio de Landa de Matamoros, monto:360000.0, importe_modificado:467992.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1906898/proyecto_INICIO, 1906898/proyecto_FIN, 1906898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210201906757 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:357253.81}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA SILLETA, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 1660 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1660 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:71, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA SILLETA, 76395 LA SILLETA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA SILLETA., lon:-99.09003881, lat:21.27267549}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 357253.81 | 357253.81 | 357253.81 | 357253.81 | 357253.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100622, contratista:, convocante:Municipio de Landa de Matamoros, monto:350000.0, importe_modificado:357253.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {1906757/proyecto_INICIO, 1906757/proyecto_FIN, 1906757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs2: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs3: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs4: {observación:Se rechaza a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs5: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs6: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs7: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs8: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs9: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs25: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs26: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs27: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs28: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210201906761 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:351482.7}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CONTINUIDAD DE LA CALLE DAMIÁN CARMONA DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 1711 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 1711 | S | 392 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:CALLE DAMIÁN CARMONA RANCHO LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE DAMIÁN CARMONA A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA, lon:-99.26054968, lat:21.24815922}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 351482.7 | 351482.7 | 351482.7 | 351482.7 | 351482.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100627, contratista:, convocante:Municipio de Landa de Matamoros, monto:350000.0, importe_modificado:351482.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {1906761/proyecto_INICIO, 1906761/proyecto_FIN, 1906761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402048887 | Proyecto de inversión | 42024.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42024.2, modificado:42024.2}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 17 EN BARRIO SAN MIGUEL, CABECERA MUNICIPAL LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 335606 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 335606 | S | 878 | 731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADOR PEATONAL EN EL BARRIO SAN MIGUEL, lon:-99.3198251, lat:21.18573689}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 42024.2 | 42024.2 | 42024.2 | 42024.2 | 42024.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110416, contratista:, convocante:Municipio de Landa de Matamoros, monto:42024.2, importe_modificado:42024.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2048887/proyecto_INICIO, 2048887/proyecto_FIN, 2048887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO DE OBRA CUENTA CON CONTRATO Y ACTA DE TERMINO PERO HAY PROBLEMAS CON EL PORTAL DE INTERNET DONDE APARECE EL LISTADO DE OBRA EN EL CUAL SE PUBLICA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA EJECUTADA., trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210201910363 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899999.91}} | TERMINACIÓN DE RED DE AGUA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA INÉS-EL ZACATAL EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATAL, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 12103 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 12103 | S | 63 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:116, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL ZACATAL, 76399 EL ZACATAL, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CAMINO AGUA ZARCA Y CAMINO SANTA INÉS, RED DE AGUA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATAL, lon:-99.12820266, lat:21.17358134}} | 2021-06-15 | 2021-08-15 | 899999.91 | 899999.91 | 899999.91 | 899999.91 | 899999.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISM-AD-002-2021, contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:899999.91, importe_modificado:899999.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1910363/proyecto_INICIO, 1910363/proyecto_PROCESO, 1910363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210201910261 | Proyecto de inversión | 2799964.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799964.16, modificado:2799964.16}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO DE BARRIO SAN MIGUEL A LLEGADA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS QRO. - 11733 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 11733 | S | 878 | 731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE XILITLA - JALPAN DE SERRA BARRIO SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO DEL BARRIO SAN MIGUEL CARRETERA XILITLA JALPAN DE SERRA A LLEGADA A , lon:-99.320594, lat:21.18337599}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2799964.16 | 2799964.16 | 2799964.16 | 2799964.16 | 2799964.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-IR-001-2021, contratista:ARGELIO MONTES OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:2799964.16, importe_modificado:2799964.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1910261/proyecto_INICIO, 1910261/proyecto_PROCESO, 1910261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301960500 | Proyecto de inversión | 60067.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60067.19, modificado:60067.19}} | AMPLIACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LAGUNITA DE SAN DIEGO, QRO. - 8016 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 8016 | S | 42 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAGUNITA DE SAN DIEGO, 76372 LAGUNITA DE SAN DIEGO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE LAGUNITA DE SAN DIEGO, lon:-99.15630149, lat:21.39525795}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 60067.19 | 60067.19 | 60067.19 | 60067.19 | 60067.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107229, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:60067.19, importe_modificado:60067.19}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:17.0}} | {1960500/proyecto_INICIO, 1960500/proyecto_FIN, 1960500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301960564 | Proyecto de inversión | 103040.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103040.19, modificado:103040.19}} | AMPLIACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS, QRO. - 11886 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 11886 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO TRES LAGUNAS, 76370 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS, lon:-99.2039869, lat:21.32704094}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 103040.19 | 103040.19 | 103040.19 | 103040.19 | 103040.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107230, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:103040.19, importe_modificado:103040.19}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:30.0}} | {1960564/proyecto_INICIO, 1960564/proyecto_FIN, 1960564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301960565 | Proyecto de inversión | 110044.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110044.91, modificado:110044.91}} | AMPLIACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA LAGUNITA, QRO. - 11953 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 11953 | S | 47 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE LA LAGUNITA, lon:-99.26035925, lat:21.24823922}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 110044.91 | 110044.91 | 110044.91 | 110044.91 | 110044.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108754, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:110044.91, importe_modificado:110044.91}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:19.0}} | {1960565/proyecto_INICIO, 1960565/proyecto_FIN, 1960565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301992559 | Proyecto de inversión | 2871 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2871.0, modificado:2871.0}} | AMPLIACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA SILLETA, QRO. - 200432 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 200432 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:71, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA SILLETA, 76395 LA SILLETA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE LA SILLETA, lon:-99.0900203, lat:21.27266438}} | 2021-03-01 | 2021-11-30 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107233, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:2871.0, importe_modificado:2871.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1992559/proyecto_PROCESO, 1992559/proyecto_INICIO, 1992559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301988177 | Proyecto de inversión | 2900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900.0, modificado:2900.0}} | AMPLIACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA POLVAREDA, QRO. - 182586 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 182586 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA POLVAREDA, 76388 LA POLVAREDA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE LA POLVAREDA, lon:-99.2795991, lat:21.22779194}} | 2021-03-01 | 2021-08-31 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107232, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:2900.0, importe_modificado:2900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1988177/proyecto_INICIO, 1988177/proyecto_PROCESO, 1988177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301992570 | Proyecto de inversión | 1856 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856.0, modificado:1856.0}} | AMPLIACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE PALO VERDE, QRO. - 200465 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 200465 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALO VERDE, 76385 PALO VERDE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE PALO VERDE, lon:-99.29324826, lat:21.22214673}} | 2021-03-01 | 2021-11-30 | 1856 | 1856 | 1856 | 1856 | 1856 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107234, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1856.0, importe_modificado:1856.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1992570/proyecto_PROCESO, 1992570/proyecto_INICIO, 1992570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301997943 | Proyecto de inversión | 9889.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9889.23, modificado:9889.23}} | AMPLIACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE, QRO. - 219378 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 219378 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VALLE DE GUADALUPE, 76372 VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE, lon:-99.2003912, lat:21.36855665}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 9889.23 | 9889.23 | 9889.23 | 9889.23 | 9889.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107244, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:9889.23, importe_modificado:9889.23}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {1997943/proyecto_INICIO, 1997943/proyecto_FIN, 1997943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301997805 | Proyecto de inversión | 9889.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9889.23, modificado:9889.23}} | AMPLIACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL HUMO, QRO. - 218844 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 218844 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL HUMO, 76395 EL HUMO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE EL HUMO, lon:-99.10394555, lat:21.23130988}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 9889.23 | 9889.23 | 9889.23 | 9889.23 | 9889.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107235, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:9889.23, importe_modificado:9889.23}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {1997805/proyecto_INICIO, 1997805/proyecto_PROCESO, 1997805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301997821 | Proyecto de inversión | 18673.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18673.91, modificado:18673.91}} | AMPLIACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL LOBO, QRO. - 218899 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 218899 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE EL LOBO, lon:-99.11755056, lat:21.29066088}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 18673.91 | 18673.91 | 18673.91 | 18673.91 | 18673.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107236, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:18673.91, importe_modificado:18673.91}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:6.0}} | {1997821/proyecto_PROCESO, 1997821/proyecto_INICIO, 1997821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301997833 | Proyecto de inversión | 18673.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18673.91, modificado:18373.91}} | AMPLIACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE POTRERO DEL LLANO, QRO. - 218990 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 218990 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POTRERO DEL LLANO (LA JOYA), 76395 POTRERO DEL LLANO (LA JOYA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE POTRERO DE, lon:-99.09591043, lat:21.27969936}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 18373.91 | 18373.91 | 18373.91 | 18373.91 | 18373.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107237, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:18673.91, importe_modificado:18673.91}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:6.0}} | {1997833/proyecto_PROCESO, 1997833/proyecto_INICIO, 1997833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301997844 | Proyecto de inversión | 40386.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40386.5, modificado:40386.5}} | AMPLIACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE PINALITO DE LA CRUZ, QRO. - 219042 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 219042 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PINALITO DE LA CRUZ, 76378 PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE PINALITO DE LA CRUZ, lon:-99.1735982, lat:21.32323291}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 40386.5 | 40386.5 | 40386.5 | 40386.5 | 40386.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107239, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:40386.5, importe_modificado:40386.5}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:8.0}} | {1997844/proyecto_INICIO, 1997844/proyecto_PROCESO, 1997844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301997857 | Proyecto de inversión | 1756.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756.94, modificado:1756.94}} | AMPLIACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS (AGUA ZARCA), QRO. - 219094 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 219094 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TRES LAGUNAS (AGUA ZARCA), 76396 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS AGUA ZARCA, lon:-99.0927725, lat:21.18479467}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 1756.94 | 1756.94 | 1756.94 | 1756.94 | 1756.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107240, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1756.94, importe_modificado:1756.94}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {1997857/proyecto_PROCESO, 1997857/proyecto_INICIO, 1997857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301997907 | Proyecto de inversión | 44907.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44907.14, modificado:44907.14}} | AMPLIACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA VUELTA, QRO. - 219251 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 219251 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA VUELTA, 76382 LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE LA VUELTA, lon:-99.24042341, lat:21.28750792}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 44907.14 | 44907.14 | 44907.14 | 44907.14 | 44907.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107242, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:44907.14, importe_modificado:44907.14}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:13.0}} | {1997907/proyecto_INICIO, 1997907/proyecto_PROCESO, 1997907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301997926 | Proyecto de inversión | 7027.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7027.74, modificado:7027.74}} | AMPLIACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL AGUACATE, QRO. - 219326 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 219326 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL AGUACATE, 76383 EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE EL AGUACATE, lon:-99.24861037, lat:21.27046805}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 7027.74 | 7027.74 | 7027.74 | 7027.74 | 7027.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MARAMOROS,QUERETARO, monto:7027.74, importe_modificado:7027.74}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:4.0}} | {1997926/proyecto_INICIO, 1997926/proyecto_FIN, 1997926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402033341 | Proyecto de inversión | 471000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471000.0, modificado:470960.17}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE SALIDA A OTATES DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 275229 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 275229 | S | 169 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA REFORMA, 76388 LA REFORMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE SALIDA DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA HACIA LA LOCALIDAD DE OTATES, lon:-99.27440312, lat:21.20912077}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 470960.17 | 470960.17 | 470960.17 | 470960.17 | 470960.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SC-AD-057-2021, contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:470960.17, importe_modificado:470960.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2033341/proyecto_INICIO, 2033341/proyecto_FIN, 2033341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402022486 | Proyecto de inversión | 324918.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324918.23, modificado:324918.23}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA EN LA CALLE DAMIAN CARMONA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS,QRO. - 236623 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 236623 | S | 392 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:CALLE DAMIÁN CARMONA RANCHERIA LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA EN LA CALLE DAMIAN CARMONA CERCA DE LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA., lon:-99.26046311, lat:21.2473326}} | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 324918.23 | 324918.23 | 324918.23 | 324918.23 | 324918.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-SD-AD-058-2021, contratista:ARGELIO MONTES OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:324918.23, importe_modificado:324918.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2022486/proyecto_INICIO, 2022486/proyecto_PROCESO, 2022486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales , trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210201906610 | Proyecto de inversión | 1716000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1716000.0, modificado:1877686.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD CAMARONES. - 656 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 656 | S | 88 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:787.0, meta_modificada:787.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHO CAMARONES, 76394 CAMARONES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE EL COSTADO DERECHO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CAMARONES PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-99.07506162, lat:21.21510793}} | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 1877686.45 | 1877686.45 | 1877686.45 | 1877686.45 | 1877686.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD014, contratista:RAUL GARCIA BARBA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1715680.28, importe_modificado:1877686.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:787.0}} | {1906610/proyecto_INICIO, 1906610/proyecto_PROCESO, 1906610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Falta acta de entrega para que se pueda cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210201906618 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1997131.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LANDA DE MATAMOROS BARRIO SAN ESTEBAN. - 701 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 701 | S | 878 | 731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:787.0, meta_modificada:787.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN ESTEBAN, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE BUENAVISTA Y CALLE JESUS PONCE, CALLE PARAISO CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA LANDA DE MATAMOROS BARRIO SAN ESTEBAN, lon:-99.32121627, lat:21.18599031}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1997131.9 | 1997131.9 | 1997131.9 | 1997131.9 | 1997131.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-AD-022-2021, contratista:YAZMIN SALINAS RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO, monto:1799949.88, importe_modificado:1997131.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:787.0}} | {1906618/proyecto_INICIO, 1906618/proyecto_FIN, 1906618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301960357 | Proyecto de inversión | 199957.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199957.25, modificado:199957.25}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE LAS VALLAS, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 2925 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 2925 | S | 82 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LAS VALLAS, 76388 LAS VALLAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CARRETERA LA LAGUNITA TILACO EN LA LOCALIDAD DE LAS VALLAS., lon:-99.24505514, lat:21.22794026}} | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 199957.25 | 199957.25 | 199957.25 | 199957.25 | 199957.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-IR-010-2021, contratista:ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:199957.25, importe_modificado:199957.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1960357/proyecto_INICIO, 1960357/proyecto_FIN, 1960357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechazan a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs2: {observación:Se rechazan a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs3: {observación:Se rechazan a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs4: {observación:Se rechazan a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs5: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs6: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs7: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs8: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs9: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs25: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs26: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs27: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs28: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301960371 | Proyecto de inversión | 280376.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280376.66, modificado:280376.66}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 3372 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 3372 | S | 183 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL AGUACATE, 76383 EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CARRETERA EN EL SENTIDO LANDA XILITLA EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, lon:-99.24882569, lat:21.27111458}} | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 280376.66 | 280376.66 | 280376.66 | 280376.66 | 280376.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-IR-015-2021, contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:280376.66, importe_modificado:280376.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1960371/proyecto_INICIO, 1960371/proyecto_PROCESO, 1960371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechazan a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs2: {observación:Se rechazan a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs3: {observación:Se rechazan a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs4: {observación:Se rechazan a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs5: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs6: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs7: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs8: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs9: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs25: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs26: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs27: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs28: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301960373 | Proyecto de inversión | 418359.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418359.97, modificado:418359.97}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE OTATES, LANDA DE MATAMOROS, QRO - 3383 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 3383 | S | 326 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE OTATES, lon:-99.21351998, lat:21.14479955}} | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 418359.97 | 418359.97 | 418359.97 | 418359.97 | 418359.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-IR-016-2021, contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:417359.97, importe_modificado:418359.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1960373/proyecto_INICIO, 1960373/proyecto_PROCESO, 1960373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechazan a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs2: {observación:Se rechazan a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs3: {observación:Se rechazan a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs4: {observación:Se rechazan a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs5: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs6: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs7: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs8: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs9: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs25: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs26: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs27: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs28: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301960375 | Proyecto de inversión | 279437.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279437.36, modificado:279437.36}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 3420 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 3420 | S | 40 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO MESA DE LA CRUZ, 76372 MESA DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MESA DE LA CRUZ, lon:-99.18400732, lat:21.39758511}} | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 279437.36 | 279437.36 | 279437.36 | 279437.36 | 279437.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ELECT MESA DE LA CRUZ, contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:279437.36, importe_modificado:279437.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1960375/proyecto_INICIO, 1960375/proyecto_PROCESO, 1960375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechazan a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs2: {observación:Se rechazan a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs3: {observación:Se rechazan a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs4: {observación:Se rechazan a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs5: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs6: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs7: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs8: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs9: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs25: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs26: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs27: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs28: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301960378 | Proyecto de inversión | 435099.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435099.63, modificado:435099.63}} | TERMINACIÓN DE AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN BARRIO MIRADOR Y COSTADO DE CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 3893 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 3893 | S | 368 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA JALPAN DE SERRA - XILITLA AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO MIRADOR Y AL COSTADO DE CARR, lon:-99.11883876, lat:21.29258688}} | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 435099.63 | 435099.63 | 435099.63 | 435099.63 | 435099.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ELECT EL LOBO, contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:435099.63, importe_modificado:435099.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1960378/proyecto_INICIO, 1960378/proyecto_PROCESO, 1960378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechazan a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs2: {observación:Se rechazan a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs3: {observación:Se rechazan a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs4: {observación:Se rechazan a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs5: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs6: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs7: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs8: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs9: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs25: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs26: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs27: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs28: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301960391 | Proyecto de inversión | 294229.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294229.09, modificado:294229.09}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL JAGUEY, LANDA DE MATAMOROS, QRO - 4301 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 4301 | S | 53 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO MESA DEL JAGÜEY JAGÜEY DEL MUERTO, 76393 MESA DEL JAGÜEY (JAGÜEY DEL MUERTO), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ME, lon:-99.07332271, lat:21.22364694}} | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 294229.09 | 294229.09 | 294229.09 | 294229.09 | 294229.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ELECT MESA DEL JAGUEY, contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:253645.77, importe_modificado:294229.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1960391/proyecto_INICIO, 1960391/proyecto_PROCESO, 1960391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechazan a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs2: {observación:Se rechazan a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs3: {observación:Se rechazan a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs4: {observación:Se rechazan a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs5: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs6: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs7: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs8: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs9: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs25: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs26: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs27: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs28: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301978994 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179984.93}} | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL HUMO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 144904 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 144904 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:PRIVADA EL FLORIFUNDIO RANCHERIA EL HUMO, 76395 EL HUMO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CAMINO SALIDA A NEBLINAS Y CAMINO A LA LIMA, ENTRANDO POR LA LATERAL DERECHA DE LA CARRETERA SOBRE LA CALLE NIÑOS HÉROES DESDE CAL, lon:-99.10367878, lat:21.23050801}} | 2021-05-15 | 2021-06-30 | 179984.93 | 179984.93 | 179984.93 | 179984.93 | 179984.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ELECT EL HUMO, contratista:AZAEL ELOY GARCIA MONTES, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:179984.93, importe_modificado:179984.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1978994/proyecto_INICIO, 1978994/proyecto_PROCESO, 1978994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechazan a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs2: {observación:Se rechazan a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs3: {observación:Se rechazan a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs4: {observación:Se rechazan a solicitud del capturista para revisión, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2021-12-28}, obs5: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs6: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs7: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs8: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs9: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs25: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs26: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs27: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs28: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301962022 | Proyecto de inversión | 38970 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38970.0, modificado:101469.75}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE RINCÓN DE PIEDRA BLANCA, QRO. - 44225 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 44225 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO RINCÓN DE PIEDRA BLANCA LA PECHUGA, 76367 RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DIS, lon:-99.11682733, lat:21.19334174}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 101469.75 | 101469.75 | 101469.75 | 101469.75 | 101469.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TECHO CONTRATO, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:579997.71, importe_modificado:579997.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1962022/proyecto_INICIO, 1962022/proyecto_PROCESO, 1962022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301962028 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:62499.75}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE SAN JUANITO, QRO. - 44352 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 44352 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO SAN JUANITO, 76394 SAN JUANITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE SAN JUANI, lon:-99.09681072, lat:21.20781591}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 62499.75 | 62499.75 | 62499.75 | 62499.75 | 62499.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TECHO CONTRATO, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:579997.71, importe_modificado:579997.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1962028/proyecto_PROCESO, 1962028/proyecto_INICIO, 1962028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961530 | Proyecto de inversión | 5600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5600.0, modificado:18185.89}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, QRO. - 36887 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 36887 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, lon:-99.08923834, lat:21.21945806}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 18185.89 | 18185.89 | 18185.89 | 18185.89 | 18185.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106835, contratista:, convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:582167.79, importe_modificado:582167.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1961530/proyecto_INICIO, 1961530/proyecto_PROCESO, 1961530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961532 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:15763.68}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE CAMARONES, QRO. - 36968 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 36968 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CAMARONES, 76394 CAMARONES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CAMARONES, lon:-99.07490572, lat:21.21513236}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 15763.68 | 15763.68 | 15763.68 | 15763.68 | 15763.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106835, contratista:, convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:582167.79, importe_modificado:582167.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1961532/proyecto_INICIO, 1961532/proyecto_FIN, 1961532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961536 | Proyecto de inversión | 17876.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17876.64, modificado:17876.64}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL AGUACATE (NEBLINAS), QRO. - 37057 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 37057 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL AGUACATE NEBLINAS, 76393 EL AGUACATE (NEBLINAS), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE NE, lon:-99.05282612, lat:21.26633607}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 17876.64 | 17876.64 | 17876.64 | 17876.64 | 17876.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106835, contratista:, convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:582167.79, importe_modificado:582167.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1961536/proyecto_INICIO, 1961536/proyecto_PROCESO, 1961536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961542 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:35538.36}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL LOBO, QRO. - 37210 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 37210 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL LOBO, lon:-99.11879585, lat:21.29226033}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 35538.36 | 35538.36 | 35538.36 | 35538.36 | 35538.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106835, contratista:, convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:582167.79, importe_modificado:582167.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {1961542/proyecto_FIN, 1961542/proyecto_PROCESO, 1961542/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301962032 | Proyecto de inversión | 8160 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8160.0, modificado:8160.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE SAN ONOFRE, QRO. - 44362 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 44362 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO SAN ONOFRE, 76394 SAN ONOFRE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE SAN ONOFRE, lon:-99.05415079, lat:21.2091512}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 8160 | 8160 | 8160 | 8160 | 8160 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1171275.11, importe_modificado:1171275.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1962032/proyecto_INICIO, 1962032/proyecto_FIN, 1962032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961545 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:19892.92}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL MADROÑO, QRO. - 37247 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 37247 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL MADROÑO, 76379 EL MADROÑO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL MADROÑO, lon:-99.13966412, lat:21.28742877}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 19892.92 | 19892.92 | 19892.92 | 19892.92 | 19892.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106835, contratista:, convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:582167.79, importe_modificado:582167.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1961545/proyecto_INICIO, 1961545/proyecto_FIN, 1961545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301962070 | Proyecto de inversión | 6970 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6970.0, modificado:74584.75}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE SANTA INÉS, QRO. - 44764 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 44764 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO SANTA INÉS, 76399 SANTA INÉS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE SANTA INÉS, lon:-99.12684681, lat:21.17898804}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 74584.75 | 74584.75 | 74584.75 | 74584.75 | 74584.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TECHO CONTRATO, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:579997.71, importe_modificado:579997.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1962070/proyecto_INICIO, 1962070/proyecto_PROCESO, 1962070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301962073 | Proyecto de inversión | 16140.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16140.05, modificado:16140.05}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE TANGOJÓ, QRO. - 44794 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 44794 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO TANGOJÓ, 76399 TANGOJÓ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE TANGOJÓ, lon:-99.10799287, lat:21.16040233}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 16140.05 | 16140.05 | 16140.05 | 16140.05 | 16140.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TECHO CONTRATO, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:579997.71, importe_modificado:579997.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1962073/proyecto_PROCESO, 1962073/proyecto_INICIO, 1962073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301962075 | Proyecto de inversión | 59158.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59158.83, modificado:94578.94}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE TILACO, QRO. - 44818 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 44818 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO TILACO, 76368 TILACO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE TILACO, lon:-99.19315899, lat:21.16504554}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 94578.94 | 94578.94 | 94578.94 | 94578.94 | 94578.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1171275.11, importe_modificado:1171275.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1962075/proyecto_INICIO, 1962075/proyecto_PROCESO, 1962075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961574 | Proyecto de inversión | 43819.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43819.11, modificado:43819.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE JAGÜEY COLORADO, QRO - 37662 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 37662 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JAGÜEY COLORADO, 76396 JAGÜEY COLORADO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JAGÜEY COLORADO, lon:-99.09255542, lat:21.17457765}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 43819.11 | 43819.11 | 43819.11 | 43819.11 | 43819.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106835, contratista:, convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:582167.79, importe_modificado:582167.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {1961574/proyecto_INICIO, 1961574/proyecto_FIN, 1961574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301962084 | Proyecto de inversión | 30943 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30943.0, modificado:137437.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS, QRO. - 44880 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 44880 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO TRES LAGUNAS, 76370 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS, lon:-99.20313157, lat:21.32648793}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 137437.8 | 137437.8 | 137437.8 | 137437.8 | 137437.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:295985.55, importe_modificado:295985.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1962084/proyecto_PROCESO, 1962084/proyecto_INICIO, 1962084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301962097 | Proyecto de inversión | 7444.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7444.8, modificado:69944.55}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS (AGUA ZARCA), QRO. - 45102 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 45102 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO TRES LAGUNAS AGUA ZARCA, 76396 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.09563729, lat:21.18370425}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 69944.55 | 69944.55 | 69944.55 | 69944.55 | 69944.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1171275.11, importe_modificado:1171275.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1962097/proyecto_INICIO, 1962097/proyecto_PROCESO, 1962097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961606 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:83283.52}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA POLVAREDA, QRO. - 38193 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 38193 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA POLVAREDA, 76388 LA POLVAREDA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA POLVAREDA, lon:-99.27990889, lat:21.22693853}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 83283.52 | 83283.52 | 83283.52 | 83283.52 | 83283.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANITARIOS CONTRATO, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:999402.28, importe_modificado:999402.28}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1961606/proyecto_PROCESO, 1961606/proyecto_INICIO, 1961606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961613 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:93653.67}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA VUELTA, QRO. - 38354 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 38354 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA VUELTA, 76382 LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA VUELTA, lon:-99.24033832, lat:21.28870753}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 93653.67 | 93653.67 | 93653.67 | 93653.67 | 93653.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANITARIOS CONTRATO, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:999402.28, importe_modificado:999402.28}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {1961613/proyecto_INICIO, 1961613/proyecto_FIN, 1961613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961618 | Proyecto de inversión | 11154.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11154.27, modificado:11154.27}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, QRO. - 38465 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 38465 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA YERBABUENA, 76379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, lon:-99.10719028, lat:21.28021722}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 11154.27 | 11154.27 | 11154.27 | 11154.27 | 11154.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106835, contratista:, convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:582167.79, importe_modificado:582167.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1961618/proyecto_INICIO, 1961618/proyecto_PROCESO, 1961618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961626 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:93346.05}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LAS VALLAS, QRO. - 38511 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 38511 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS VALLAS, 76388 LAS VALLAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS VALLAS, lon:-99.24502214, lat:21.227849}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 93346.05 | 93346.05 | 93346.05 | 93346.05 | 93346.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106835, contratista:, convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:582167.79, importe_modificado:582167.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1961626/proyecto_INICIO, 1961626/proyecto_PROCESO, 1961626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961628 | Proyecto de inversión | 112276.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112276.4, modificado:195559.92}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE MALPAÍS, QRO. - 38522 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 38522 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MALPAÍS, 76383 MALPAÍS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MALPAÍS, lon:-99.24001178, lat:21.24509448}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 195559.92 | 195559.92 | 195559.92 | 195559.92 | 195559.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106835, contratista:, convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:582167.79, importe_modificado:582167.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:7.0}} | {1961628/proyecto_INICIO, 1961628/proyecto_PROCESO, 1961628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961631 | Proyecto de inversión | 36958.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36958.42, modificado:36958.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE MESA DEL FORTÍN, QRO. - 38554 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 38554 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DEL FORTÍN, 76393 MESA DEL FORTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL FORTÍN, lon:-99.05959567, lat:21.2194497}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 36958.42 | 36958.42 | 36958.42 | 36958.42 | 36958.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106835, contratista:, convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:582167.79, importe_modificado:582167.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {1961631/proyecto_INICIO, 1961631/proyecto_FIN, 1961631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961638 | Proyecto de inversión | 30501.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30501.21, modificado:30501.21}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE NEBLINAS, QRO. - 38643 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 38643 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NEBLINAS, lon:-99.05608091, lat:21.27060394}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 30501.21 | 30501.21 | 30501.21 | 30501.21 | 30501.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106835, contratista:, convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:582167.79, importe_modificado:582167.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {1961638/proyecto_INICIO, 1961638/proyecto_PROCESO, 1961638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961642 | Proyecto de inversión | 8019.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8019.08, modificado:8019.08}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE POTRERO DEL LLANO, QRO. - 38696 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 38696 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POTRERO DEL LLANO LA JOYA, 76395 POTRERO DEL LLANO (LA JOYA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE POTR, lon:-99.09586986, lat:21.27973601}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 8019.08 | 8019.08 | 8019.08 | 8019.08 | 8019.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106835, contratista:, convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:582167.79, importe_modificado:582167.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1961642/proyecto_INICIO, 1961642/proyecto_PROCESO, 1961642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961643 | Proyecto de inversión | 152841.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152841.19, modificado:152841.19}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE PUERTO DE GUADALUPE, QRO. - 38714 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 38714 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DE GUADALUPE, 76379 PUERTO DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DE GUADALUP, lon:-99.1193982, lat:21.25745358}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 152841.19 | 152841.19 | 152841.19 | 152841.19 | 152841.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106835, contratista:, convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:582167.79, importe_modificado:582167.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:13.0}} | {1961643/proyecto_PROCESO, 1961643/proyecto_INICIO, 1961643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961645 | Proyecto de inversión | 34208.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34208.6, modificado:34208.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE PUERTO DE SAN AGUSTÍN, QRO. - 38731 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 38731 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DE SAN AGUSTÍN, 76393 PUERTO DE SAN AGUSTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SAN , lon:-99.0844327, lat:21.24322408}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 34208.6 | 34208.6 | 34208.6 | 34208.6 | 34208.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106835, contratista:, convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:582167.79, importe_modificado:582167.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {1961645/proyecto_INICIO, 1961645/proyecto_PROCESO, 1961645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961651 | Proyecto de inversión | 22190.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22190.8, modificado:115579.62}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE RINCÓN DE PIEDRA BLANCA, QRO. - 38805 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 38805 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RINCÓN DE PIEDRA BLANCA LA PECHUGA, 76367 RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA, lon:-99.11673911, lat:21.19323171}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 115579.62 | 115579.62 | 115579.62 | 115579.62 | 115579.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANITARIOS CONTRATO, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:999402.28, importe_modificado:999402.28}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1961651/proyecto_INICIO, 1961651/proyecto_PROCESO, 1961651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961652 | Proyecto de inversión | 10079.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10079.08, modificado:10079.08}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE SAN ONOFRE, QRO. - 38831 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 38831 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ONOFRE, 76394 SAN ONOFRE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ONOFRE, lon:-99.05415079, lat:21.2091262}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 10079.08 | 10079.08 | 10079.08 | 10079.08 | 10079.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106835, contratista:, convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:582167.79, importe_modificado:582167.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1961652/proyecto_INICIO, 1961652/proyecto_PROCESO, 1961652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961676 | Proyecto de inversión | 11553.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11553.6, modificado:72771.84}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE ACATITLÁN DE ZARAGOZA, QRO. - 39211 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 39211 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ACATITLÁN DE ZARAGOZA, 76390 ACATITLÁN DE ZARAGOZA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE, lon:-99.18773395, lat:21.20563962}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 72771.84 | 72771.84 | 72771.84 | 72771.84 | 72771.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1171275.11, importe_modificado:1171275.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1961676/proyecto_INICIO, 1961676/proyecto_PROCESO, 1961676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961746 | Proyecto de inversión | 13900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13900.0, modificado:21162.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA AGÜITA, QRO. - 40243 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 40243 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA AGÜITA, 76395 LA AGÜITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGÜITA, lon:-99.07596459, lat:21.27592031}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 21162.5 | 21162.5 | 21162.5 | 21162.5 | 21162.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1171275.11, importe_modificado:1171275.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1961746/proyecto_PROCESO, 1961746/proyecto_INICIO, 1961746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961755 | Proyecto de inversión | 46841.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46841.2, modificado:60991.2}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA LAGUNITA, QRO. - 40313 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 40313 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LAG, lon:-99.25999179, lat:21.24801257}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 60991.2 | 60991.2 | 60991.2 | 60991.2 | 60991.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1171275.11, importe_modificado:1171275.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1961755/proyecto_INICIO, 1961755/proyecto_PROCESO, 1961755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961786 | Proyecto de inversión | 12310 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12310.0, modificado:12310.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA SIERRITA, QRO. - 40672 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 40672 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA SIERRITA, 76382 LA SIERRITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LANDA , lon:-99.22210952, lat:21.29028282}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 12310 | 12310 | 12310 | 12310 | 12310 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1171275.11, importe_modificado:1171275.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1961786/proyecto_INICIO, 1961786/proyecto_PROCESO, 1961786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301962790 | Proyecto de inversión | 12250 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12250.0, modificado:51359.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA REFORMA, QRO. - 55506 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 55506 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA REFORMA, 76367 LA REFORMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, lon:-99.27873365, lat:21.21288497}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 51359.61 | 51359.61 | 51359.61 | 51359.61 | 51359.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1962790/proyecto_INICIO, 1962790/proyecto_PROCESO, 1962790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301962793 | Proyecto de inversión | 8700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8700.0, modificado:8700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LAS VALLAS, QRO. - 55523 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 55523 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LAS VALLAS, 76388 LAS VALLAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS VALLAS, lon:-99.24501797, lat:21.227849}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1962793/proyecto_INICIO, 1962793/proyecto_PROCESO, 1962793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301962798 | Proyecto de inversión | 15439.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15439.02, modificado:80105.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, QRO. - 55571 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 55571 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA YERBABUENA, 76379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, lon:-99.10698404, lat:21.27925081}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 80105.83 | 80105.83 | 80105.83 | 80105.83 | 80105.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1962798/proyecto_INICIO, 1962798/proyecto_PROCESO, 1962798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301962808 | Proyecto de inversión | 14850 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14850.0, modificado:98352.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA VUELTA, QRO. - 55682 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 55682 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA VUELTA, 76382 LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA VUELTA, lon:-99.24126368, lat:21.28733464}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 98352.48 | 98352.48 | 98352.48 | 98352.48 | 98352.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1962808/proyecto_PROCESO, 1962808/proyecto_INICIO, 1962808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301962822 | Proyecto de inversión | 76130.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76130.74, modificado:180995.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE NEBLINAS, QRO. - 55821 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 55821 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NEBLINAS, lon:-99.05656132, lat:21.27091721}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 180995.55 | 180995.55 | 180995.55 | 180995.55 | 180995.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {1962822/proyecto_INICIO, 1962822/proyecto_PROCESO, 1962822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961116 | Proyecto de inversión | 32217.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32217.55, modificado:139363.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE ACATITLÁN DE ZARAGOZA, QRO. - 29879 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 29879 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ACATITLÁN DE ZARAGOZA, 76390 ACATITLÁN DE ZARAGOZA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ACATI, lon:-99.18766957, lat:21.20555294}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 139363.06 | 139363.06 | 139363.06 | 139363.06 | 139363.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1961116/proyecto_INICIO, 1961116/proyecto_PROCESO, 1961116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961121 | Proyecto de inversión | 116978.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116978.99, modificado:412333.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE AGUA ZARCA , QRO. - 29912 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 29912 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, lon:-99.08893793, lat:21.21925803}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 412333.57 | 412333.57 | 412333.57 | 412333.57 | 412333.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1961121/proyecto_INICIO, 1961121/proyecto_FIN, 1961121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961124 | Proyecto de inversión | 40977.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40977.34, modificado:85546.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE ARBOLEDAS, QRO. - 29942 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 29942 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:111, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARBOLEDAS, 76367 ARBOLEDAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ARBOLEDAS, lon:-99.09774838, lat:21.19490747}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 85546.08 | 85546.08 | 85546.08 | 85546.08 | 85546.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1961124/proyecto_INICIO, 1961124/proyecto_FIN, 1961124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301962861 | Proyecto de inversión | 35831.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35831.6, modificado:159327.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE OTATES, QRO. - 56124 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 56124 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE OTATES, lon:-99.21275585, lat:21.14440597}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 159327.46 | 159327.46 | 159327.46 | 159327.46 | 159327.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {1962861/proyecto_PROCESO, 1962861/proyecto_INICIO, 1962861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301962867 | Proyecto de inversión | 28228.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28228.6, modificado:28228.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE PUERTO HONDO, QRO. - 56158 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 56158 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO PUERTO HONDO, 76395 PUERTO HONDO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO, lon:-99.11167344, lat:21.21779946}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 28228.6 | 28228.6 | 28228.6 | 28228.6 | 28228.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1962867/proyecto_INICIO, 1962867/proyecto_PROCESO, 1962867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301962868 | Proyecto de inversión | 11750 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11750.0, modificado:91596.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE RINCÓN DE PIEDRA BLANCA, QRO. - 56191 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 56191 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO RINCÓN DE PIEDRA BLANCA LA PECHUGA, 76367 RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL, lon:-99.11653943, lat:21.19315168}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 91596.6 | 91596.6 | 91596.6 | 91596.6 | 91596.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {1962868/proyecto_INICIO, 1962868/proyecto_PROCESO, 1962868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961260 | Proyecto de inversión | 138043.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138043.58, modificado:228714.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA LAGUNITA, QRO. - 32401 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 32401 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA, lon:-99.25863518, lat:21.24701261}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 228714.59 | 228714.59 | 228714.59 | 228714.59 | 228714.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {1961260/proyecto_INICIO, 1961260/proyecto_PROCESO, 1961260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961262 | Proyecto de inversión | 18492.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18492.61, modificado:18492.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA LIMA , QRO. - 32435 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 32435 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:86, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LIMA, 76395 LA LIMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA LIMA, lon:-99.09745777, lat:21.22387362}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 18492.61 | 18492.61 | 18492.61 | 18492.61 | 18492.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1961262/proyecto_INICIO, 1961262/proyecto_PROCESO, 1961262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961268 | Proyecto de inversión | 6252.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6252.4, modificado:33419.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA MARGARITA, QRO. - 32529 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 32529 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA MARGARITA, 76372 LA MARGARITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA MARGARITA, lon:-99.21797475, lat:21.35580607}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 33419.6 | 33419.6 | 33419.6 | 33419.6 | 33419.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1961268/proyecto_INICIO, 1961268/proyecto_PROCESO, 1961268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961270 | Proyecto de inversión | 31201.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31201.5, modificado:35708.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA POLVAREDA, QRO. - 32557 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 32557 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA POLVAREDA, 76388 LA POLVAREDA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA POLVAREDA, lon:-99.27982306, lat:21.22751859}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 35708.1 | 35708.1 | 35708.1 | 35708.1 | 35708.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1961270/proyecto_INICIO, 1961270/proyecto_PROCESO, 1961270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961276 | Proyecto de inversión | 16725 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16725.0, modificado:37323.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA REFORMA, QRO. - 32596 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 32596 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA REFORMA, 76367 LA REFORMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, lon:-99.2777466, lat:21.21244489}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 37323.94 | 37323.94 | 37323.94 | 37323.94 | 37323.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1961276/proyecto_INICIO, 1961276/proyecto_PROCESO, 1961276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961277 | Proyecto de inversión | 27432.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27432.56, modificado:27432.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA SIERRITA, QRO. - 32612 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 32612 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA SIERRITA, 76382 LA SIERRITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA SIERRITA, lon:-99.22210535, lat:21.29029615}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 27432.56 | 27432.56 | 27432.56 | 27432.56 | 27432.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1961277/proyecto_INICIO, 1961277/proyecto_PROCESO, 1961277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961928 | Proyecto de inversión | 34030 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34030.0, modificado:34030.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE PALO VERDE, QRO. - 42974 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 42974 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO PALO VERDE, 76385 PALO VERDE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE PALO VERDE, lon:-99.29324826, lat:21.22212006}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 34030 | 34030 | 34030 | 34030 | 34030 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1171275.11, importe_modificado:1171275.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1961928/proyecto_PROCESO, 1961928/proyecto_INICIO, 1961928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961295 | Proyecto de inversión | 23176.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23176.8, modificado:23176.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA TINAJA, QRO. - 32921 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 32921 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA TINAJA, 76385 LA TINAJA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA TINAJA, lon:-99.28563615, lat:21.24426117}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 23176.8 | 23176.8 | 23176.8 | 23176.8 | 23176.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1961295/proyecto_INICIO, 1961295/proyecto_PROCESO, 1961295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961296 | Proyecto de inversión | 312527.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312527.1, modificado:545355.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA VUELTA, QRO. - 32934 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 32934 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA VUELTA, 76382 LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA VUELTA, lon:-99.24004626, lat:21.28722134}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 545355.18 | 545355.18 | 545355.18 | 545355.18 | 545355.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {1961296/proyecto_INICIO, 1961296/proyecto_PROCESO, 1961296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961954 | Proyecto de inversión | 108700.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108700.76, modificado:108700.76}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE PINALITO DE LA CRUZ, QRO. - 43301 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 43301 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO PINALITO DE LA CRUZ, 76378 PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCI, lon:-99.17411393, lat:21.3227132}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 108700.76 | 108700.76 | 108700.76 | 108700.76 | 108700.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1171275.11, importe_modificado:1171275.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1961954/proyecto_INICIO, 1961954/proyecto_FIN, 1961954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961956 | Proyecto de inversión | 5980 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5980.0, modificado:5980.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE POTRERO DEL LLANO, QRO. - 43360 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 43360 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO POTRERO DEL LLANO LA JOYA, 76395 POTRERO DEL LLANO (LA JOYA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE L, lon:-99.09592768, lat:21.279746}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1171275.11, importe_modificado:1171275.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1961956/proyecto_INICIO, 1961956/proyecto_PROCESO, 1961956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961982 | Proyecto de inversión | 17892.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17892.06, modificado:17892.06}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE PUERTO DEL SABINO, QRO. - 43638 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 43638 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO PUERTO DEL SABINO, 76395 PUERTO DEL SABINO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL , lon:-99.10393258, lat:21.23757952}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 17892.06 | 17892.06 | 17892.06 | 17892.06 | 17892.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1171275.11, importe_modificado:1171275.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1961982/proyecto_INICIO, 1961982/proyecto_PROCESO, 1961982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961485 | Proyecto de inversión | 13757.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13757.02, modificado:109974.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS(AGUA ZARCA), QRO. - 36085 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 36085 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TRES LAGUNAS AGUA ZARCA, 76396 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS, lon:-99.09549125, lat:21.18370425}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 109974.66 | 109974.66 | 109974.66 | 109974.66 | 109974.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1961485/proyecto_INICIO, 1961485/proyecto_PROCESO, 1961485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961486 | Proyecto de inversión | 77958.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77958.2, modificado:143219.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE, QRO. - 36104 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 36104 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VALLE DE GUADALUPE, 76372 VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE GU, lon:-99.20058343, lat:21.36967567}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 143219.8 | 143219.8 | 143219.8 | 143219.8 | 143219.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {1961486/proyecto_PROCESO, 1961486/proyecto_INICIO, 1961486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961992 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:14059.88}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA REFORMA DE SAN ISIDRO, QRO. - 43792 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 43792 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:119, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA REFORMA, 76388 LA REFORMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA REFORMA , lon:-99.11288507, lat:21.20571589}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 14059.88 | 14059.88 | 14059.88 | 14059.88 | 14059.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1171275.11, importe_modificado:1171275.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1961992/proyecto_INICIO, 1961992/proyecto_FIN, 1961992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961142 | Proyecto de inversión | 69181.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69181.61, modificado:245526.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL AGUACATE, QRO. - 30562 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 30562 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL AGUACATE, 76383 EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, lon:-99.2488853, lat:21.27138786}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 245526.99 | 245526.99 | 245526.99 | 245526.99 | 245526.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1961142/proyecto_INICIO, 1961142/proyecto_PROCESO, 1961142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961147 | Proyecto de inversión | 10406.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10406.24, modificado:10406.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL ALAMBRE, QRO. - 30614 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 30614 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ALAMBRE, 76385 EL ALAMBRE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL ALAMBRE, lon:-99.29091146, lat:21.23778452}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 10406.24 | 10406.24 | 10406.24 | 10406.24 | 10406.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1961147/proyecto_INICIO, 1961147/proyecto_PROCESO, 1961147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961151 | Proyecto de inversión | 30593.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30593.55, modificado:30593.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL CARNICERO, QRO. - 30681 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 30681 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CARNICERO, 76388 EL CARNICERO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL CARNICERO, lon:-99.2368575, lat:21.21492899}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 30593.55 | 30593.55 | 30593.55 | 30593.55 | 30593.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1961151/proyecto_INICIO, 1961151/proyecto_PROCESO, 1961151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961153 | Proyecto de inversión | 20151.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20151.69, modificado:20151.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL CHARCO, QRO. - 30719 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 30719 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CHARCO, 76384 EL CHARCO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL CHARCO, lon:-99.13135013, lat:21.24295453}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 20151.69 | 20151.69 | 20151.69 | 20151.69 | 20151.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1961153/proyecto_INICIO, 1961153/proyecto_PROCESO, 1961153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961156 | Proyecto de inversión | 57372.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57372.23, modificado:148345.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL HUMO, QRO. - 30780 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 30780 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL HUMO, 76395 EL HUMO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL HUMO, lon:-99.10424633, lat:21.23140989}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 148345.1 | 148345.1 | 148345.1 | 148345.1 | 148345.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1961156/proyecto_PROCESO, 1961156/proyecto_INICIO, 1961156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961160 | Proyecto de inversión | 150923.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150923.98, modificado:315719.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL LOBO, QRO. - 30803 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 30803 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL LOBO, lon:-99.11743925, lat:21.29070087}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 315719.02 | 315719.02 | 315719.02 | 315719.02 | 315719.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {1961160/proyecto_INICIO, 1961160/proyecto_PROCESO, 1961160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961969 | Proyecto de inversión | 18416.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18416.96, modificado:18416.96}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE PUERTO DE SAN AGUSTÍN, QRO. - 43515 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 43515 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO PUERTO DE SAN AGUSTÍN, 76393 PUERTO DE SAN AGUSTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PR, lon:-99.08418593, lat:21.24388074}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 18416.96 | 18416.96 | 18416.96 | 18416.96 | 18416.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1171275.11, importe_modificado:1171275.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1961969/proyecto_INICIO, 1961969/proyecto_PROCESO, 1961969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961172 | Proyecto de inversión | 65801.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65801.52, modificado:144447.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL MADROÑO, QRO. - 31067 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 31067 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL MADROÑO, 76379 EL MADROÑO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL MADROÑO, lon:-99.14096827, lat:21.28638909}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 144447.32 | 144447.32 | 144447.32 | 144447.32 | 144447.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {1961172/proyecto_PROCESO, 1961172/proyecto_INICIO, 1961172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961193 | Proyecto de inversión | 19235.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19235.12, modificado:41203.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL PEMOCHE, QRO. - 31413 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 31413 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:73, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PEMOCHE, 76395 EL PEMOCHE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL PEMOCHE, lon:-99.11337068, lat:21.23254433}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 41203.93 | 41203.93 | 41203.93 | 41203.93 | 41203.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1961193/proyecto_PROCESO, 1961193/proyecto_INICIO, 1961193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961195 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:37344.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL SABINITO, QRO. - 31428 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 31428 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL SABINITO, 76396 EL SABINITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL SABINITO, lon:-99.09621623, lat:21.18864488}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 37344.76 | 37344.76 | 37344.76 | 37344.76 | 37344.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103577, contratista:, convocante:Municipio de Landa de Matamoros, monto:2169313.59, importe_modificado:2169313.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1961195/proyecto_INICIO, 1961195/proyecto_FIN, 1961195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario: mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961201 | Proyecto de inversión | 163752.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163752.8, modificado:312250.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE ENCINO SOLO, QRO. - 31481 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 31481 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ENCINO SOLO, 76385 ENCINO SOLO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ENCINO SOLO, lon:-99.26588344, lat:21.25523359}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 312250.13 | 312250.13 | 312250.13 | 312250.13 | 312250.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {1961201/proyecto_INICIO, 1961201/proyecto_PROCESO, 1961201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961204 | Proyecto de inversión | 6480.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6480.46, modificado:30159.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE JACALILLA, QRO. - 31513 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 31513 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JACALILLA, 76388 JACALILLA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JACALILLA, lon:-99.23232993, lat:21.18992586}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 30159.34 | 30159.34 | 30159.34 | 30159.34 | 30159.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1961204/proyecto_INICIO, 1961204/proyecto_PROCESO, 1961204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961205 | Proyecto de inversión | 78555.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78555.74, modificado:300825.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE JAGÜEY COLORADO, QRO. - 31539 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 31539 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JAGÜEY COLORADO, 76396 JAGÜEY COLORADO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JAGÜEY COLORADO, lon:-99.09244813, lat:21.17453763}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 300825.07 | 300825.07 | 300825.07 | 300825.07 | 300825.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1961205/proyecto_INICIO, 1961205/proyecto_PROCESO, 1961205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961206 | Proyecto de inversión | 29625 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29625.0, modificado:117867.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA AGÜITA, QRO. - 31550 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 31550 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA AGÜITA, 76395 LA AGÜITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA AGÜITA, lon:-99.07596787, lat:21.27594697}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 117867.36 | 117867.36 | 117867.36 | 117867.36 | 117867.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1961206/proyecto_INICIO, 1961206/proyecto_PROCESO, 1961206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961208 | Proyecto de inversión | 24625.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24625.36, modificado:24625.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA ALBERCA, QRO. - 31569 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 31569 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ALBERCA, 76385 LA ALBERCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA ALBERCA, lon:-99.33277329, lat:21.22415364}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 24625.36 | 24625.36 | 24625.36 | 24625.36 | 24625.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1961208/proyecto_PROCESO, 1961208/proyecto_INICIO, 1961208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961209 | Proyecto de inversión | 13558.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13558.66, modificado:88983.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA FLORIDA, QRO. - 31579 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 31579 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA FLORIDA, 76384 LA FLORIDA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA, lon:-99.14128394, lat:21.23043364}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 88983.73 | 88983.73 | 88983.73 | 88983.73 | 88983.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1961209/proyecto_PROCESO, 1961209/proyecto_INICIO, 1961209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301962635 | Proyecto de inversión | 29184.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29184.37, modificado:89965.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, QRO. - 53735 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 53735 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, lon:-99.08919542, lat:21.21957807}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 89965.96 | 89965.96 | 89965.96 | 89965.96 | 89965.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1962635/proyecto_PROCESO, 1962635/proyecto_INICIO, 1962635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961302 | Proyecto de inversión | 33537.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33537.92, modificado:131849.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, QRO. - 32990 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 32990 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA YERBABUENA, 76379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, lon:-99.10706153, lat:21.28001728}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 131849.66 | 131849.66 | 131849.66 | 131849.66 | 131849.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1961302/proyecto_INICIO, 1961302/proyecto_PROCESO, 1961302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961307 | Proyecto de inversión | 103679.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103679.41, modificado:136337.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA YESCA, QRO. - 33044 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 33044 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA YESCA, 76384 LA YESCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA YESCA, lon:-99.12720549, lat:21.22082032}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 136337.47 | 136337.47 | 136337.47 | 136337.47 | 136337.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1961307/proyecto_INICIO, 1961307/proyecto_PROCESO, 1961307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961309 | Proyecto de inversión | 11647.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11647.52, modificado:28759.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LAS ÁNIMAS, QRO. - 33063 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 33063 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS ÁNIMAS, 76388 LAS ÁNIMAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS ÁNIMAS, lon:-99.28026637, lat:21.18390367}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 28759.91 | 28759.91 | 28759.91 | 28759.91 | 28759.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1961309/proyecto_INICIO, 1961309/proyecto_PROCESO, 1961309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301962638 | Proyecto de inversión | 5409.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5409.66, modificado:5409.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE ARBOLEDAS, QRO. - 53778 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 53778 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:111, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO ARBOLEDAS, 76367 ARBOLEDAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ARBOLEDAS, lon:-99.09779129, lat:21.19480744}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 5409.66 | 5409.66 | 5409.66 | 5409.66 | 5409.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1962638/proyecto_PROCESO, 1962638/proyecto_INICIO, 1962638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961331 | Proyecto de inversión | 49224.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49224.16, modificado:92510.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LAS VALLAS, QRO. - 33553 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 33553 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS VALLAS, 76388 LAS VALLAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS VALLAS, lon:-99.24506506, lat:21.22783067}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 92510.28 | 92510.28 | 92510.28 | 92510.28 | 92510.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1961331/proyecto_PROCESO, 1961331/proyecto_INICIO, 1961331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301962674 | Proyecto de inversión | 15125 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15125.0, modificado:71484.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL AGUACATE, QRO. - 54169 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 54169 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL AGUACATE, 76383 EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, lon:-99.24858966, lat:21.27146118}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 71484.16 | 71484.16 | 71484.16 | 71484.16 | 71484.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1962674/proyecto_INICIO, 1962674/proyecto_PROCESO, 1962674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301962679 | Proyecto de inversión | 18670.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18670.49, modificado:18670.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL AGUACATE (NEBLINAS), QRO. - 54213 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 54213 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL AGUACATE NEBLINAS, 76393 EL AGUACATE (NEBLINAS), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL AGUAC, lon:-99.05260737, lat:21.26620943}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 18670.49 | 18670.49 | 18670.49 | 18670.49 | 18670.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1962679/proyecto_INICIO, 1962679/proyecto_PROCESO, 1962679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961351 | Proyecto de inversión | 51221.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51221.77, modificado:68435.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE MALPAÍS, QRO. - 33794 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 33794 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MALPAÍS, 76383 MALPAÍS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MALPAÍS, lon:-99.24000477, lat:21.24500115}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 68435.69 | 68435.69 | 68435.69 | 68435.69 | 68435.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1961351/proyecto_INICIO, 1961351/proyecto_PROCESO, 1961351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961353 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:27302.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE MATZACINTLA, QRO. - 33813 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 33813 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MATZACINTLA, 76385 MATZACINTLA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MATZACINTLA, lon:-99.34906801, lat:21.16787665}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 27302.86 | 27302.86 | 27302.86 | 27302.86 | 27302.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103577, contratista:, convocante:Municipio de Landa de Matamoros, monto:2169313.59, importe_modificado:2169313.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1961353/proyecto_INICIO, 1961353/proyecto_FIN, 1961353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961354 | Proyecto de inversión | 66547.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66547.2, modificado:66547.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE MESA DEL JAGÜEY, QRO. - 33833 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 33833 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DEL JAGÜEY JAGÜEY DEL MUERTO, 76393 MESA DEL JAGÜEY (JAGÜEY DEL MUERTO), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPA, lon:-99.07330712, lat:21.2241403}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 66547.2 | 66547.2 | 66547.2 | 66547.2 | 66547.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1961354/proyecto_INICIO, 1961354/proyecto_PROCESO, 1961354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961356 | Proyecto de inversión | 253447.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253447.63, modificado:445905.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE NEBLINAS, QRO. - 33861 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 33861 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NEBLINAS, lon:-99.0552226, lat:21.27140378}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 445905.96 | 445905.96 | 445905.96 | 445905.96 | 445905.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1961356/proyecto_INICIO, 1961356/proyecto_PROCESO, 1961356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961360 | Proyecto de inversión | 222129.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222129.54, modificado:258765.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE OTATES, QRO. - 33927 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 33927 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE OTATES, lon:-99.2133221, lat:21.14461277}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 258765.43 | 258765.43 | 258765.43 | 258765.43 | 258765.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {1961360/proyecto_INICIO, 1961360/proyecto_PROCESO, 1961360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301962332 | Proyecto de inversión | 9650 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9650.0, modificado:9650.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE ACATITLÁN DE ZARAGOZA, QRO. - 48275 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 48275 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO ACATITLÁN DE ZARAGOZA, 76390 ACATITLÁN DE ZARAGOZA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ACATITLÁ, lon:-99.18938619, lat:21.2053929}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1962332/proyecto_INICIO, 1962332/proyecto_PROCESO, 1962332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301962699 | Proyecto de inversión | 50926.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50926.6, modificado:166258.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL LOBO, QRO. - 54429 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 54429 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL LOBO, lon:-99.11739633, lat:21.29046095}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 166258.08 | 166258.08 | 166258.08 | 166258.08 | 166258.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {1962699/proyecto_INICIO, 1962699/proyecto_PROCESO, 1962699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961363 | Proyecto de inversión | 122844 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122844.0, modificado:137856.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE PALO VERDE, QRO. - 33963 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 33963 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALO VERDE, 76385 PALO VERDE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PALO VERDE, lon:-99.29324826, lat:21.22211339}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 137856.42 | 137856.42 | 137856.42 | 137856.42 | 137856.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1961363/proyecto_INICIO, 1961363/proyecto_PROCESO, 1961363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales , trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961365 | Proyecto de inversión | 140234.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140234.59, modificado:261538.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE PINALITO DE LA CRUZ, QRO. - 34059 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 34059 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PINALITO DE LA CRUZ, 76378 PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PINALITO , lon:-99.17583054, lat:21.32167377}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 261538.77 | 261538.77 | 261538.77 | 261538.77 | 261538.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {1961365/proyecto_INICIO, 1961365/proyecto_FIN, 1961365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961372 | Proyecto de inversión | 64387.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64387.31, modificado:102104.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE POTRERO DEL LLANO, QRO. - 34217 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 34217 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POTRERO DEL LLANO LA JOYA, 76395 POTRERO DEL LLANO (LA JOYA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDA, lon:-99.09593826, lat:21.27970039}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 102104.71 | 102104.71 | 102104.71 | 102104.71 | 102104.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1961372/proyecto_INICIO, 1961372/proyecto_PROCESO, 1961372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301962740 | Proyecto de inversión | 54250 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54250.0, modificado:95423.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE ENCINO SOLO, QRO. - 54973 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 54973 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO ENCINO SOLO, 76385 ENCINO SOLO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ENCINO SOLO, lon:-99.26629948, lat:21.25543357}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 95423.81 | 95423.81 | 95423.81 | 95423.81 | 95423.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1962740/proyecto_INICIO, 1962740/proyecto_PROCESO, 1962740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961412 | Proyecto de inversión | 29414.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29414.94, modificado:140525.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE PUERTO DE GUADALUPE, QRO. - 35144 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 35144 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DE GUADALUPE, 76379 PUERTO DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DE, lon:-99.11938747, lat:21.25745025}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 140525.35 | 140525.35 | 140525.35 | 140525.35 | 140525.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1961412/proyecto_PROCESO, 1961412/proyecto_INICIO, 1961412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales , trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961413 | Proyecto de inversión | 201091.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201091.06, modificado:312201.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE PUERTO DE SAN AGUSTÍN, QRO. - 35165 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 35165 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DE SAN AGUSTÍN, 76393 PUERTO DE SAN AGUSTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUERT, lon:-99.08460436, lat:21.24306409}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 312201.47 | 312201.47 | 312201.47 | 312201.47 | 312201.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1961413/proyecto_INICIO, 1961413/proyecto_PROCESO, 1961413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961417 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:38943.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE PUERTO DEL SABINO, QRO. - 35222 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 35222 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DEL SABINO, 76395 PUERTO DEL SABINO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL SA, lon:-99.10393795, lat:21.23760119}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 38943.78 | 38943.78 | 38943.78 | 38943.78 | 38943.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103577, contratista:, convocante:Municipio de Landa de Matamoros, monto:2169313.59, importe_modificado:2169313.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1961417/proyecto_INICIO, 1961417/proyecto_FIN, 1961417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961418 | Proyecto de inversión | 14605.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14605.56, modificado:14605.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE PUERTO HONDO, QRO. - 35236 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 35236 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO HONDO, 76395 PUERTO HONDO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO, lon:-99.11168834, lat:21.21782946}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 14605.56 | 14605.56 | 14605.56 | 14605.56 | 14605.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1961418/proyecto_INICIO, 1961418/proyecto_PROCESO, 1961418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961425 | Proyecto de inversión | 77084.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77084.78, modificado:221760.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE RINCÓN DE PIEDRA BLANCA, QRO. - 35411 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 35411 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RINCÓN DE PIEDRA BLANCA LA PECHUGA, 76367 RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCI, lon:-99.11655672, lat:21.19306165}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 221760.65 | 221760.65 | 221760.65 | 221760.65 | 221760.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1961425/proyecto_INICIO, 1961425/proyecto_PROCESO, 1961425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961428 | Proyecto de inversión | 66355.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66355.15, modificado:133182.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE RÍO VERDITO, QRO. - 35428 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 35428 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RÍO VERDITO, 76395 RÍO VERDITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RÍO VERDITO, lon:-99.12200286, lat:21.24461232}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 133182.75 | 133182.75 | 133182.75 | 133182.75 | 133182.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1961428/proyecto_PROCESO, 1961428/proyecto_INICIO, 1961428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301962748 | Proyecto de inversión | 75166.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75166.05, modificado:107121.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE JAGÜEY COLORADO, QRO. - 55041 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 55041 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO JAGÜEY COLORADO, 76396 JAGÜEY COLORADO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JAGÜEY COLORADO, lon:-99.09349955, lat:21.17519792}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 107121.72 | 107121.72 | 107121.72 | 107121.72 | 107121.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1962748/proyecto_INICIO, 1962748/proyecto_PROCESO, 1962748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301962752 | Proyecto de inversión | 13825.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13825.22, modificado:81826.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA LAGUNITA, QRO. - 55089 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 55089 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA, lon:-99.25900474, lat:21.24845254}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 81826.16 | 81826.16 | 81826.16 | 81826.16 | 81826.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1962752/proyecto_INICIO, 1962752/proyecto_PROCESO, 1962752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301962785 | Proyecto de inversión | 15807.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15807.61, modificado:15807.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA LIMA, QRO. - 55381 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 55381 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:86, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA LIMA, 76395 LA LIMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA LIMA, lon:-99.09744432, lat:21.22383027}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 15807.61 | 15807.61 | 15807.61 | 15807.61 | 15807.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1962785/proyecto_INICIO, 1962785/proyecto_PROCESO, 1962785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961441 | Proyecto de inversión | 83609.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83609.32, modificado:160380.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE SAN JUANITO, QRO. - 35625 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 35625 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JUANITO, 76394 SAN JUANITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO, lon:-99.09687599, lat:21.20787093}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 160380.22 | 160380.22 | 160380.22 | 160380.22 | 160380.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {1961441/proyecto_INICIO, 1961441/proyecto_PROCESO, 1961441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961443 | Proyecto de inversión | 81774.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81774.5, modificado:224663.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE SANTA INÉS, QRO. - 35645 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 35645 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA INÉS, 76399 SANTA INÉS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS, lon:-99.12740232, lat:21.1792915}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 224663.3 | 224663.3 | 224663.3 | 224663.3 | 224663.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {1961443/proyecto_INICIO, 1961443/proyecto_PROCESO, 1961443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961451 | Proyecto de inversión | 63700.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63700.99, modificado:127629.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE TANGOJÓ, QRO. - 35688 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 35688 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TANGOJÓ, 76399 TANGOJÓ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TANGOJÓ, lon:-99.10791777, lat:21.16042401}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 127629.9 | 127629.9 | 127629.9 | 127629.9 | 127629.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1961451/proyecto_PROCESO, 1961451/proyecto_INICIO, 1961451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961460 | Proyecto de inversión | 143727.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143727.86, modificado:448107.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE TILACO, QRO. - 35732 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 35732 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TILACO, 76368 TILACO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TILACO, lon:-99.19328773, lat:21.16476539}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 448107.71 | 448107.71 | 448107.71 | 448107.71 | 448107.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {1961460/proyecto_PROCESO, 1961460/proyecto_INICIO, 1961460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961467 | Proyecto de inversión | 120129.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120129.31, modificado:231239.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS, QRO. - 35775 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 35775 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TRES LAGUNAS, 76370 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS, lon:-99.20235075, lat:21.32613481}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 231239.82 | 231239.82 | 231239.82 | 231239.82 | 231239.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {1961467/proyecto_INICIO, 1961467/proyecto_PROCESO, 1961467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961691 | Proyecto de inversión | 15668.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15668.46, modificado:122508.45}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, QRO. - 39771 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 39771 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE AGUA ZAR, lon:-99.08672779, lat:21.22037152}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 122508.45 | 122508.45 | 122508.45 | 122508.45 | 122508.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1171275.11, importe_modificado:1171275.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1961691/proyecto_INICIO, 1961691/proyecto_PROCESO, 1961691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301962940 | Proyecto de inversión | 8929.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8929.1, modificado:8929.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE RÍO VERDITO, QRO. - 56646 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 56646 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO RÍO VERDITO, 76395 RÍO VERDITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RÍO VERDITO, lon:-99.1229923, lat:21.24446899}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 8929.1 | 8929.1 | 8929.1 | 8929.1 | 8929.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1962940/proyecto_INICIO, 1962940/proyecto_PROCESO, 1962940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961706 | Proyecto de inversión | 19750 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19750.0, modificado:19750.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL AGUACATE, QRO. - 39914 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 39914 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL AGUACATE, 76383 EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE EL AGU, lon:-99.24843946, lat:21.2716678}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 19750 | 19750 | 19750 | 19750 | 19750 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1171275.11, importe_modificado:1171275.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1961706/proyecto_INICIO, 1961706/proyecto_PROCESO, 1961706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961720 | Proyecto de inversión | 125121.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125121.94, modificado:125121.94}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL LOBO, QRO. - 40074 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 40074 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE EL LOBO, lon:-99.1175513, lat:21.29078084}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 125121.94 | 125121.94 | 125121.94 | 125121.94 | 125121.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1171275.11, importe_modificado:1171275.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1961720/proyecto_INICIO, 1961720/proyecto_PROCESO, 1961720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301962963 | Proyecto de inversión | 27408.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27408.83, modificado:48815.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE SAN JUANITO, QRO. - 56850 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 56850 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JUANITO, 76394 SAN JUANITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO, lon:-99.09682473, lat:21.20783258}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 48815.62 | 48815.62 | 48815.62 | 48815.62 | 48815.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1962963/proyecto_INICIO, 1962963/proyecto_PROCESO, 1962963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301962965 | Proyecto de inversión | 3700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700.0, modificado:162037.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE SANTA INÉS, QRO. - 56866 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 56866 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA INÉS, 76399 SANTA INÉS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS, lon:-99.12687899, lat:21.17903139}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 162037.19 | 162037.19 | 162037.19 | 162037.19 | 162037.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {1962965/proyecto_PROCESO, 1962965/proyecto_INICIO, 1962965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301962967 | Proyecto de inversión | 20325 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20325.0, modificado:131763.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE TANGOJÓ, QRO. - 56889 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 56889 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO TANGOJÓ, 76399 TANGOJÓ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TANGOJÓ, lon:-99.10806142, lat:21.16027393}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 131763.01 | 131763.01 | 131763.01 | 131763.01 | 131763.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {1962967/proyecto_PROCESO, 1962967/proyecto_INICIO, 1962967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961726 | Proyecto de inversión | 23697.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23697.2, modificado:23697.2}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL MADROÑO, QRO. - 40094 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 40094 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL MADROÑO, 76379 EL MADROÑO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE EL MADRO, lon:-99.14026493, lat:21.28710887}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 23697.2 | 23697.2 | 23697.2 | 23697.2 | 23697.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1171275.11, importe_modificado:1171275.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1961726/proyecto_INICIO, 1961726/proyecto_PROCESO, 1961726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961736 | Proyecto de inversión | 20040 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20040.0, modificado:82539.75}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE ENCINO SOLO, QRO. - 40161 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 40161 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ENCINO SOLO, 76385 ENCINO SOLO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE ENCINO, lon:-99.26674175, lat:21.25471364}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 82539.75 | 82539.75 | 82539.75 | 82539.75 | 82539.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TECHO CONTRATO, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:579997.71, importe_modificado:579997.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1961736/proyecto_PROCESO, 1961736/proyecto_INICIO, 1961736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961742 | Proyecto de inversión | 49059.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49059.88, modificado:115559.63}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE JAGÜEY COLORADO, QRO. - 40203 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 40203 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JAGÜEY COLORADO, 76396 JAGÜEY COLORADO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL D, lon:-99.09232773, lat:21.17457765}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 115559.63 | 115559.63 | 115559.63 | 115559.63 | 115559.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TECHO CONTRATO, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:579997.71, importe_modificado:579997.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1961742/proyecto_PROCESO, 1961742/proyecto_INICIO, 1961742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961851 | Proyecto de inversión | 67265.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67265.96, modificado:67265.96}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA VUELTA, QRO. - 41650 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 41650 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA VUELTA, 76382 LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA VUELTA, lon:-99.24028825, lat:21.28789404}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 67265.96 | 67265.96 | 67265.96 | 67265.96 | 67265.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1171275.11, importe_modificado:1171275.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1961851/proyecto_INICIO, 1961851/proyecto_PROCESO, 1961851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301962972 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:147052.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE TILACO, QRO. - 56931 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 56931 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO TILACO, 76368 TILACO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TILACO, lon:-99.19241274, lat:21.16432517}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 147052.42 | 147052.42 | 147052.42 | 147052.42 | 147052.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:295985.55, importe_modificado:295985.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {1962972/proyecto_INICIO, 1962972/proyecto_PROCESO, 1962972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301962982 | Proyecto de inversión | 17362.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17362.5, modificado:66507.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE , QRO. - 57021 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 57021 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO VALLE DE GUADALUPE, 76372 VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADA, lon:-99.20065018, lat:21.36935595}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 66507.15 | 66507.15 | 66507.15 | 66507.15 | 66507.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1962982/proyecto_INICIO, 1962982/proyecto_PROCESO, 1962982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961866 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:14150.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LAS VALLAS, QRO. - 41853 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 41853 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS VALLAS, 76388 LAS VALLAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LAS VALL, lon:-99.24503287, lat:21.227864}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 14150 | 14150 | 14150 | 14150 | 14150 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1171275.11, importe_modificado:1171275.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1961866/proyecto_INICIO, 1961866/proyecto_PROCESO, 1961866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961868 | Proyecto de inversión | 7540 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7540.0, modificado:7540.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE MALPAÍS, QRO. - 41911 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 41911 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MALPAÍS, 76383 MALPAÍS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE MALPAÍS, lon:-99.23999032, lat:21.24501115}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 7540 | 7540 | 7540 | 7540 | 7540 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TECHO CONTRATO, contratista:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:579997.71, importe_modificado:579997.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1961868/proyecto_INICIO, 1961868/proyecto_PROCESO, 1961868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961127 | Proyecto de inversión | 19750 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19750.0, modificado:19750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE BUENAVISTA, QRO. - 29967 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 29967 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BUENAVISTA, 76368 BUENAVISTA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, lon:-99.21525923, lat:21.17633381}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 19750 | 19750 | 19750 | 19750 | 19750 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1961127/proyecto_INICIO, 1961127/proyecto_PROCESO, 1961127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961129 | Proyecto de inversión | 44746.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44746.86, modificado:44746.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE CERRO DE LA PALMA, QRO. - 29992 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 29992 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO DE LA PALMA, 76394 CERRO DE LA PALMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA P, lon:-99.07322216, lat:21.19989536}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 44746.86 | 44746.86 | 44746.86 | 44746.86 | 44746.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1961129/proyecto_INICIO, 1961129/proyecto_PROCESO, 1961129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se cargue el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961130 | Proyecto de inversión | 109060.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109060.3, modificado:158221.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE CERRO DE SAN AGUSTÍN , QRO. - 30009 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 30009 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DE SAN AGUSTÍN, 76393 CERRO DE SAN AGUSTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO, lon:-99.07814583, lat:21.23414108}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 158221.36 | 158221.36 | 158221.36 | 158221.36 | 158221.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:3948713.45, importe_modificado:3948713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1961130/proyecto_INICIO, 1961130/proyecto_PROCESO, 1961130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961888 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:62499.75}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE MESA DEL COROZO, QRO. - 42378 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 42378 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DEL COROZO, 76394 MESA DEL COROZO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL D, lon:-99.06431176, lat:21.19354741}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 62499.75 | 62499.75 | 62499.75 | 62499.75 | 62499.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1171275.11, importe_modificado:1171275.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1961888/proyecto_PROCESO, 1961888/proyecto_INICIO, 1961888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961897 | Proyecto de inversión | 27899.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27899.6, modificado:27899.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE NEBLINAS, QRO. - 42553 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 42553 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE NEBLINAS, lon:-99.05620965, lat:21.2717637}} | 2021-06-20 | 2021-12-31 | 27899.6 | 27899.6 | 27899.6 | 27899.6 | 27899.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1961897/proyecto_INICIO, 1961897/proyecto_PROCESO, 1961897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301985402 | Proyecto de inversión | 6809.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6809.2, modificado:6809.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE PUERTO DE GUADALUPE, QRO. - 171490 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 171490 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DE GUADALUPE, 76379 PUERTO DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DE GUADALUP, lon:-99.12018744, lat:21.25766689}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 6809.2 | 6809.2 | 6809.2 | 6809.2 | 6809.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:295985.55, importe_modificado:295985.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1985402/proyecto_INICIO, 1985402/proyecto_FIN, 1985402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301986376 | Proyecto de inversión | 1188 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188.0, modificado:1188.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE MESA DEL JAGÜEY, QRO. - 174816 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 174816 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DEL JAGÜEY JAGÜEY DEL MUERTO, 76393 MESA DEL JAGÜEY (JAGÜEY DEL MUERTO), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA L, lon:-99.07330477, lat:21.22416197}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:295985.55, importe_modificado:295985.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1986376/proyecto_PROCESO, 1986376/proyecto_INICIO, 1986376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301988076 | Proyecto de inversión | 10680.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10680.12, modificado:10680.12}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA REFORMA, QRO. - 182106 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 182106 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA REFORMA, 76367 LA REFORMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA REFOR, lon:-99.27575371, lat:21.2121515}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 10680.12 | 10680.12 | 10680.12 | 10680.12 | 10680.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1171275.11, importe_modificado:1171275.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1988076/proyecto_INICIO, 1988076/proyecto_FIN, 1988076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301986441 | Proyecto de inversión | 84597.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84597.59, modificado:84597.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE, QRO. - 175093 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 175093 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VALLE DE GUADALUPE, 76372 VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE Q, lon:-99.21365889, lat:21.37332575}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 84597.59 | 84597.59 | 84597.59 | 84597.59 | 84597.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:295985.55, importe_modificado:295985.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1986441/proyecto_INICIO, 1986441/proyecto_FIN, 1986441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301988563 | Proyecto de inversión | 34609.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34609.76, modificado:34609.76}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE OTATES, QRO. - 183584 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 183584 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE OTATES, lon:-99.2184177, lat:21.1447195}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 34609.76 | 34609.76 | 34609.76 | 34609.76 | 34609.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1171275.11, importe_modificado:1171275.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1988563/proyecto_PROCESO, 1988563/proyecto_INICIO, 1988563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301984936 | Proyecto de inversión | 11936.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11936.4, modificado:11936.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE ARBOLEDAS, QRO. - 169705 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 169705 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:111, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARBOLEDAS, 76367 ARBOLEDAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ARBOLEDAS QRO., lon:-99.09740878, lat:21.19396051}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 11936.4 | 11936.4 | 11936.4 | 11936.4 | 11936.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:295985.55, importe_modificado:295985.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1984936/proyecto_PROCESO, 1984936/proyecto_INICIO, 1984936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301988623 | Proyecto de inversión | 11470.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11470.16, modificado:11470.16}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE MESA DEL FORTÍN, QRO. - 183800 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 183800 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DEL FORTÍN, 76393 MESA DEL FORTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL D, lon:-99.05957723, lat:21.21946137}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 11470.16 | 11470.16 | 11470.16 | 11470.16 | 11470.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1171275.11, importe_modificado:1171275.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1988623/proyecto_INICIO, 1988623/proyecto_PROCESO, 1988623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301984963 | Proyecto de inversión | 3978.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3978.8, modificado:3978.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL CHARCO, QRO. - 169770 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 169770 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CHARCO, 76384 EL CHARCO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL CHARCO QRO., lon:-99.13122976, lat:21.24292786}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 3978.8 | 3978.8 | 3978.8 | 3978.8 | 3978.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:295985.55, importe_modificado:295985.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1984963/proyecto_INICIO, 1984963/proyecto_FIN, 1984963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301984968 | Proyecto de inversión | 3364 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3364.0, modificado:3364.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL LOBO, QRO. - 169785 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 169785 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL LOBO QRO., lon:-99.11851958, lat:21.29236696}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 3364 | 3364 | 3364 | 3364 | 3364 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:295985.55, importe_modificado:295985.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1984968/proyecto_INICIO, 1984968/proyecto_PROCESO, 1984968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301988652 | Proyecto de inversión | 11536.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11536.6, modificado:11536.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS, QRO. - 183926 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 183926 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TRES LAGUNAS, 76370 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE TRES, lon:-99.20312049, lat:21.32704028}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 11536.6 | 11536.6 | 11536.6 | 11536.6 | 11536.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1171275.11, importe_modificado:1171275.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1988652/proyecto_INICIO, 1988652/proyecto_PROCESO, 1988652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301992498 | Proyecto de inversión | 46904.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46904.6, modificado:72708.8}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LAGUNITA DE SAN DIEGO, QRO. - 200282 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 200282 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAGUNITA DE SAN DIEGO, 76372 LAGUNITA DE SAN DIEGO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAGUNITA DE SA, lon:-99.15638732, lat:21.39565753}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 72708.8 | 72708.8 | 72708.8 | 72708.8 | 72708.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106835, contratista:, convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:582167.79, importe_modificado:582167.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {1992498/proyecto_PROCESO, 1992498/proyecto_INICIO, 1992498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301984971 | Proyecto de inversión | 2296.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2296.8, modificado:2296.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA FLORIDA, QRO. - 169799 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 169799 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA FLORIDA, 76384 LA FLORIDA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA QRO., lon:-99.1410003, lat:21.23077033}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2296.8 | 2296.8 | 2296.8 | 2296.8 | 2296.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:295985.55, importe_modificado:295985.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1984971/proyecto_INICIO, 1984971/proyecto_FIN, 1984971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301984975 | Proyecto de inversión | 9639.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9639.6, modificado:9639.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA SILLETA, QRO. - 169817 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 169817 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:71, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA SILLETA, 76395 LA SILLETA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA SILLETA QRO., lon:-99.09004712, lat:21.27266438}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 9639.6 | 9639.6 | 9639.6 | 9639.6 | 9639.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:295985.55, importe_modificado:295985.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1984975/proyecto_PROCESO, 1984975/proyecto_INICIO, 1984975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301992514 | Proyecto de inversión | 6195.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6195.56, modificado:41994.61}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE PINALITO DE LA CRUZ, QRO. - 200315 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 200315 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PINALITO DE LA CRUZ, 76378 PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PINALITO DE LA CRU, lon:-99.17400932, lat:21.32293974}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 41994.61 | 41994.61 | 41994.61 | 41994.61 | 41994.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106835, contratista:, convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:582167.79, importe_modificado:582167.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {1992514/proyecto_INICIO, 1992514/proyecto_PROCESO, 1992514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301992523 | Proyecto de inversión | 16959.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16959.2, modificado:108467.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS, QRO. - 200345 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 200345 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TRES LAGUNAS, 76370 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS, lon:-99.20312859, lat:21.32656122}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 108467.01 | 108467.01 | 108467.01 | 108467.01 | 108467.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANITARIOS CONTRATO, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:999402.28, importe_modificado:999402.28}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {1992523/proyecto_INICIO, 1992523/proyecto_PROCESO, 1992523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301992536 | Proyecto de inversión | 16237.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16237.1, modificado:27976.03}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE, QRO. - 200376 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 200376 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VALLE DE GUADALUPE, 76372 VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE, lon:-99.19975432, lat:21.37100783}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 27976.03 | 27976.03 | 27976.03 | 27976.03 | 27976.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM-DUOP-FISMDF-AD-012-2021, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:999402.28, importe_modificado:999402.28}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {1992536/proyecto_INICIO, 1992536/proyecto_PROCESO, 1992536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301985947 | Proyecto de inversión | 3546 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3546.0, modificado:3546.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE JAGÜEY COLORADO, QRO. - 173500 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 173500 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JAGÜEY COLORADO, 76396 JAGÜEY COLORADO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JAGÜEY COLORADO QRO., lon:-99.09173064, lat:21.1741708}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 3546 | 3546 | 3546 | 3546 | 3546 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:295985.55, importe_modificado:295985.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1985947/proyecto_INICIO, 1985947/proyecto_PROCESO, 1985947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301986037 | Proyecto de inversión | 3546 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3546.0, modificado:3546.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL HUMO, QRO. - 173762 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 173762 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL HUMO, 76395 EL HUMO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL HUMO QRO., lon:-99.10415111, lat:21.23156323}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 3546 | 3546 | 3546 | 3546 | 3546 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:295985.55, importe_modificado:295985.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1986037/proyecto_INICIO, 1986037/proyecto_PROCESO, 1986037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301984698 | Proyecto de inversión | 39758.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39758.71, modificado:39758.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, QRO. - 168659 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 168659 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA QRO., lon:-99.08879041, lat:21.21976477}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 39758.71 | 39758.71 | 39758.71 | 39758.71 | 39758.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:295985.55, importe_modificado:295985.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1984698/proyecto_INICIO, 1984698/proyecto_PROCESO, 1984698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301985370 | Proyecto de inversión | 8433.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8433.2, modificado:8433.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE PINALITO DE LA CRUZ, QRO. - 171302 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 171302 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN MIGUEL, 76360 PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA PINALITO DE LA CRUZ QRO., lon:-99.17576885, lat:21.32214018}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 8433.2 | 8433.2 | 8433.2 | 8433.2 | 8433.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:295985.55, importe_modificado:295985.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1985370/proyecto_INICIO, 1985370/proyecto_PROCESO, 1985370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301985381 | Proyecto de inversión | 18347.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18347.95, modificado:18347.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE POTRERO DEL LLANO, QRO. - 171350 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 171350 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POTRERO DEL LLANO LA JOYA, 76395 POTRERO DEL LLANO (LA JOYA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE POTR, lon:-99.09596173, lat:21.27986264}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 18347.95 | 18347.95 | 18347.95 | 18347.95 | 18347.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:295985.55, importe_modificado:295985.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1985381/proyecto_INICIO, 1985381/proyecto_PROCESO, 1985381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301985520 | Proyecto de inversión | 7957.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7957.6, modificado:7957.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE RIO VERDITO, QRO. - 171863 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 171863 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RÍO VERDITO, 76395 RÍO VERDITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RIO VERDITO QRO., lon:-99.12228553, lat:21.24642559}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 7957.6 | 7957.6 | 7957.6 | 7957.6 | 7957.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:295985.55, importe_modificado:295985.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1985520/proyecto_INICIO, 1985520/proyecto_PROCESO, 1985520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301985578 | Proyecto de inversión | 3978.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3978.8, modificado:3978.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE SAN JUANITO, QRO. - 172026 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 172026 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JUANITO, 76394 SAN JUANITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO QRO., lon:-99.0969166, lat:21.20780424}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 3978.8 | 3978.8 | 3978.8 | 3978.8 | 3978.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:295985.55, importe_modificado:295985.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1985578/proyecto_INICIO, 1985578/proyecto_PROCESO, 1985578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301986175 | Proyecto de inversión | 7260 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7260.0, modificado:7260.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE MESA DEL FORTÍN, QRO. - 174230 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 174230 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DEL FORTÍN, 76393 MESA DEL FORTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL FORTÍN QRO., lon:-99.05959098, lat:21.21943637}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:295985.55, importe_modificado:295985.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1986175/proyecto_INICIO, 1986175/proyecto_PROCESO, 1986175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301985601 | Proyecto de inversión | 3920.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3920.8, modificado:3920.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE SAN ONOFRE, QRO. - 172107 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 172107 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ONOFRE, 76394 SAN ONOFRE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ONOFRE QRO., lon:-99.05417526, lat:21.20913953}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 3920.8 | 3920.8 | 3920.8 | 3920.8 | 3920.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:295985.55, importe_modificado:295985.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1985601/proyecto_PROCESO, 1985601/proyecto_INICIO, 1985601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301985064 | Proyecto de inversión | 10254.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10254.4, modificado:10254.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA YESCA, QRO. - 170066 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 170066 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA YESCA, 76384 LA YESCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA SILLETA QRO., lon:-99.12721756, lat:21.22225383}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 10254.4 | 10254.4 | 10254.4 | 10254.4 | 10254.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:295985.55, importe_modificado:295985.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1985064/proyecto_INICIO, 1985064/proyecto_PROCESO, 1985064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301985610 | Proyecto de inversión | 7641.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7641.5, modificado:7641.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LAGUNITA DE SAN DIEGO, QRO. - 172137 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 172137 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAGUNITA DE SAN DIEGO, 76372 LAGUNITA DE SAN DIEGO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAGUNITA DE SA, lon:-99.15662335, lat:21.39541778}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 7641.5 | 7641.5 | 7641.5 | 7641.5 | 7641.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:295985.55, importe_modificado:295985.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1985610/proyecto_PROCESO, 1985610/proyecto_INICIO, 1985610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301985098 | Proyecto de inversión | 41864.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41864.4, modificado:41864.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE NEBLINAS, QRO. - 170201 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 170201 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NEBLINAS QRO., lon:-99.05593338, lat:21.27123048}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 41864.4 | 41864.4 | 41864.4 | 41864.4 | 41864.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:295985.55, importe_modificado:295985.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1985098/proyecto_INICIO, 1985098/proyecto_PROCESO, 1985098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301985657 | Proyecto de inversión | 2088 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088.0, modificado:2088.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LAS ANIMAS, QRO. - 172327 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 172327 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS ÁNIMAS, 76388 LAS ÁNIMAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS QRO., lon:-99.2802999, lat:21.18379696}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:295985.55, importe_modificado:295985.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1985657/proyecto_INICIO, 1985657/proyecto_PROCESO, 1985657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301981221 | Proyecto de inversión | 10271.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10271.22, modificado:10271.22}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ARBOLEDAS, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 154700 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 154700 | S | 71 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:111, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARBOLEDAS, 76367 ARBOLEDAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ARBOLEDAS, lon:-99.09734441, lat:21.1936204}} | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 10271.22 | 10271.22 | 10271.22 | 10271.22 | 10271.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1981221/proyecto_INICIO, 1981221/proyecto_PROCESO, 1981221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales, trimestre:4.0, usuario:eduardorubioc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301981807 | Proyecto de inversión | 5394 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5394.0, modificado:35574.91}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 156475 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 156475 | S | 368 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL LOBO, lon:-99.11731795, lat:21.29060757}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 35574.91 | 35574.91 | 35574.91 | 35574.91 | 35574.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1981807/proyecto_INICIO, 1981807/proyecto_FIN, 1981807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales , trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301981921 | Proyecto de inversión | 2807.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2807.2, modificado:2807.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 156805 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 156805 | S | 71 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA FLORIDA, 76384 LA FLORIDA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA, lon:-99.14123633, lat:21.23056032}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2807.2 | 2807.2 | 2807.2 | 2807.2 | 2807.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1981921/proyecto_INICIO, 1981921/proyecto_FIN, 1981921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301981962 | Proyecto de inversión | 9381.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9381.79, modificado:46151.07}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA SILLETA, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 156930 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 156930 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:71, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA SILLETA, 76395 LA SILLETA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA SILLETA, lon:-99.09000957, lat:21.27267438}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 46151.07 | 46151.07 | 46151.07 | 46151.07 | 46151.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1981962/proyecto_INICIO, 1981962/proyecto_PROCESO, 1981962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales , trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301982058 | Proyecto de inversión | 2633.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2633.2, modificado:2633.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MALPAÍS, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 157182 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 157182 | S | 77 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MALPAÍS, 76383 MALPAÍS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MALPAÍS, lon:-99.24001781, lat:21.24497782}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2633.2 | 2633.2 | 2633.2 | 2633.2 | 2633.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1982058/proyecto_INICIO, 1982058/proyecto_FIN, 1982058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales , trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301982077 | Proyecto de inversión | 2824.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2824.6, modificado:2824.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 157234 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 157234 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALO VERDE, 76385 PALO VERDE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE, lon:-99.29320065, lat:21.22214673}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2824.6 | 2824.6 | 2824.6 | 2824.6 | 2824.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1982077/proyecto_INICIO, 1982077/proyecto_FIN, 1982077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301982093 | Proyecto de inversión | 10092 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10092.0, modificado:10092.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA DE SAN ISIDRO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 157267 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 157267 | S | 21 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:119, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA REFORMA, 76388 LA REFORMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA DE SAN ISIDRO, lon:-99.11288882, lat:21.20571877}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 10092 | 10092 | 10092 | 10092 | 10092 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1982093/proyecto_INICIO, 1982093/proyecto_FIN, 1982093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales , trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301981681 | Proyecto de inversión | 3569.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3569.9, modificado:51396.24}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL HUMO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 156140 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 156140 | S | 277 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL HUMO, 76395 EL HUMO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL HUMO, lon:-99.10417257, lat:21.23132322}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 51396.24 | 51396.24 | 51396.24 | 51396.24 | 51396.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1981681/proyecto_INICIO, 1981681/proyecto_FIN, 1981681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales , trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301982515 | Proyecto de inversión | 6324.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6324.9, modificado:10616.09}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 158456 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 158456 | S | 321 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TRES LAGUNAS, 76370 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS, lon:-99.20293279, lat:21.32652125}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 10616.09 | 10616.09 | 10616.09 | 10616.09 | 10616.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1982515/proyecto_INICIO, 1982515/proyecto_FIN, 1982515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301982046 | Proyecto de inversión | 16389.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16389.64, modificado:58049.88}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 157153 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 157153 | S | 114 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA YESCA, 76384 LA YESCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA, lon:-99.12708882, lat:21.22137372}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 58049.88 | 58049.88 | 58049.88 | 58049.88 | 58049.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1982046/proyecto_INICIO, 1982046/proyecto_FIN, 1982046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales , trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301982125 | Proyecto de inversión | 8058.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8058.52, modificado:17466.12}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ONOFRE, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 157351 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 157351 | S | 48 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ONOFRE, 76394 SAN ONOFRE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ONOFRE, lon:-99.05414307, lat:21.20913453}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 17466.12 | 17466.12 | 17466.12 | 17466.12 | 17466.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1982125/proyecto_INICIO, 1982125/proyecto_FIN, 1982125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales , trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301982138 | Proyecto de inversión | 1380.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380.4, modificado:1380.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ALBERCA, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 157384 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 157384 | S | 49 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ALBERCA, 76385 LA ALBERCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA ALBERCA, lon:-99.33285443, lat:21.22415697}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 1380.4 | 1380.4 | 1380.4 | 1380.4 | 1380.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1982138/proyecto_INICIO, 1982138/proyecto_FIN, 1982138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales , trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301982165 | Proyecto de inversión | 7092.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7092.01, modificado:7092.01}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL FORTÍN, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 157503 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 157503 | S | 31 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DEL FORTÍN, 76393 MESA DEL FORTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL FORTÍN, lon:-99.05957186, lat:21.21947637}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 7092.01 | 7092.01 | 7092.01 | 7092.01 | 7092.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1982165/proyecto_INICIO, 1982165/proyecto_PROCESO, 1982165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales , trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301982245 | Proyecto de inversión | 9691.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9691.8, modificado:12991.79}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 157780 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 157780 | S | 259 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PINALITO DE LA CRUZ, 76378 PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PINALITO DE LA CRUZ, lon:-99.17629322, lat:21.32154051}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 12991.79 | 12991.79 | 12991.79 | 12991.79 | 12991.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1982245/proyecto_INICIO, 1982245/proyecto_PROCESO, 1982245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402033456 | Proyecto de inversión | 211754.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211754.29, modificado:211754.33}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL BARRIO SAN ESTEBAN CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 276588 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 276588 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN ESTEBAN, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS SANITARIOS EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN ESTEBAN CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMORO, lon:-99.32128332, lat:21.18655052}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 211754.33 | 211754.33 | 211754.33 | 211754.33 | 211754.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANITARIOS CONTRATO, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:999402.28, importe_modificado:999402.28}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106835, contratista:, convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:582167.79, importe_modificado:582167.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2033456/proyecto_INICIO, 2033456/proyecto_PROCESO, 2033456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402043475 | Proyecto de inversión | 106627.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106627.2, modificado:84923.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LAGUNITA DE SAN DIEGO, QRO. - 316247 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 316247 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LAGUNITA DE SAN DIEGO, 76372 LAGUNITA DE SAN DIEGO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAGUNITA, lon:-99.156121, lat:21.39541112}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 84923.6 | 84923.6 | 84923.6 | 84923.6 | 84923.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103577, contratista:, convocante:Municipio de Landa de Matamoros, monto:2169313.59, importe_modificado:2169313.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2043475/proyecto_FIN, 2043475/proyecto_INICIO, 2043475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402033389 | Proyecto de inversión | 301739.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301739.98, modificado:317282.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO SAN MIGUEL CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 276174 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 276174 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE, lon:-99.31896589, lat:21.18242896}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 317282.17 | 317282.17 | 317282.17 | 317282.17 | 317282.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103577, contratista:, convocante:Municipio de Landa de Matamoros, monto:2169313.59, importe_modificado:2169313.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {2033389/proyecto_INICIO, 2033389/proyecto_PROCESO, 2033389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402040328 | Proyecto de inversión | 27896.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27896.31, modificado:27896.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE MESA DEL JAGÜEY, QRO. - 304156 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 304156 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DEL JAGÜEY (JAGÜEY DEL MUERTO), 76393 MESA DEL JAGÜEY (JAGÜEY DEL MUERTO), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCI, lon:-99.07328646, lat:21.22415824}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 27896.31 | 27896.31 | 27896.31 | 27896.31 | 27896.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2040328/proyecto_INICIO, 2040328/proyecto_FIN, 2040328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales , trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402040335 | Proyecto de inversión | 33050.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33050.55, modificado:33050.55}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE OTATES, QRO. - 304177 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 304177 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE OTATES, lon:-99.2146483, lat:21.14529321}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 33050.55 | 33050.55 | 33050.55 | 33050.55 | 33050.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106835, contratista:, convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:582167.79, importe_modificado:582167.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2040335/proyecto_PROCESO, 2040335/proyecto_INICIO, 2040335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402038729 | Proyecto de inversión | 27239.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27239.15, modificado:27239.15}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 297157 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 297157 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, lon:-99.08995896, lat:21.21938804}} | 2021-06-15 | 2021-08-31 | 27239.15 | 27239.15 | 27239.15 | 27239.15 | 27239.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:5.0}} | {2038729/proyecto_INICIO, 2038729/proyecto_PROCESO, 2038729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402033651 | Proyecto de inversión | 228915.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228915.86, modificado:223430.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO SAN ESTEBAN CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS QRO. - 277602 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 277602 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN ESTEBAN, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN ESTEBAN CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS QRO., lon:-99.32132624, lat:21.18711072}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 223430.64 | 223430.64 | 223430.64 | 223430.64 | 223430.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1171275.11, importe_modificado:1171275.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2033651/proyecto_PROCESO, 2033651/proyecto_FIN, 2033651/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402033663 | Proyecto de inversión | 211925.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211925.75, modificado:231925.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN EL BARRIO SAN ESTEBAN CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 277755 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 277755 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN ESTEBAN, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN ESTEBAN LOCALIDAD DE LANDA DE MATAMOROS, lon:-99.32279877, lat:21.1856902}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 231925.75 | 231925.75 | 231925.75 | 231925.75 | 231925.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2033663/proyecto_PROCESO, 2033663/proyecto_FIN, 2033663/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales , trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402033669 | Proyecto de inversión | 76689.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76689.39, modificado:87844.92}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN EL BARRIO SAN MIGUEL CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 277906 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 277906 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN MIGUEL CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, lon:-99.3161764, lat:21.18162864}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 87844.92 | 87844.92 | 87844.92 | 87844.92 | 87844.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2033669/proyecto_FIN, 2033669/proyecto_PROCESO, 2033669/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales , trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402033682 | Proyecto de inversión | 71873.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71873.89, modificado:13577.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL BARRIO SAN MIGUEL CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 277977 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 277977 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN MIGUEL CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, lon:-99.31889347, lat:21.18186873}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 13577.8 | 13577.8 | 13577.8 | 13577.8 | 13577.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:295985.55, importe_modificado:295985.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2033682/proyecto_PROCESO, 2033682/proyecto_INICIO, 2033682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039595 | Proyecto de inversión | 3132 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3132.0, modificado:3132.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ENCINO SOLO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 301146 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 301146 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ENCINO SOLO, 76385 ENCINO SOLO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ENCINO SOLO, lon:-99.26788526, lat:21.25555355}} | 2021-06-15 | 2021-08-31 | 3132 | 3132 | 3132 | 3132 | 3132 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2039595/proyecto_PROCESO, 2039595/proyecto_FIN, 2039595/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039598 | Proyecto de inversión | 11378.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11378.81, modificado:11378.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS ( AGUA ZARCA), QRO. - 301155 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 301155 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TRES LAGUNAS (AGUA ZARCA), 76396 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TRES LAGUN, lon:-99.09547948, lat:21.18412441}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 11378.81 | 11378.81 | 11378.81 | 11378.81 | 11378.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2039598/proyecto_FIN, 2039598/proyecto_PROCESO, 2039598/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales e, trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039601 | Proyecto de inversión | 42606.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42606.8, modificado:42606.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA AGÜITA, QRO. - 301161 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 301161 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA AGÜITA, 76395 LA AGÜITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA AGÜITA, lon:-99.07595362, lat:21.27589532}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 42606.8 | 42606.8 | 42606.8 | 42606.8 | 42606.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2039601/proyecto_FIN, 2039601/proyecto_PROCESO, 2039601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales , trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039605 | Proyecto de inversión | 8526 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8526.0, modificado:8526.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA AGÜITA, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 301173 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 301173 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA AGÜITA, 76395 LA AGÜITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA AGÜITA, lon:-99.07594206, lat:21.27590782}} | 2021-06-15 | 2021-08-31 | 8526 | 8526 | 8526 | 8526 | 8526 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2039605/proyecto_PROCESO, 2039605/proyecto_INICIO, 2039605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales , trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039608 | Proyecto de inversión | 9393.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9393.04, modificado:9393.04}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 301184 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 301184 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA, lon:-99.25815895, lat:21.24661263}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 9393.04 | 9393.04 | 9393.04 | 9393.04 | 9393.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2039608/proyecto_FIN, 2039608/proyecto_PROCESO, 2039608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales , trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039611 | Proyecto de inversión | 15611.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15611.92, modificado:15611.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE PUERTO DE SAN AGUSTÍN, QRO. - 301190 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 301190 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DE SAN AGUSTÍN, 76393 PUERTO DE SAN AGUSTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUERT, lon:-99.08413855, lat:21.24376407}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 15611.92 | 15611.92 | 15611.92 | 15611.92 | 15611.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2039611/proyecto_FIN, 2039611/proyecto_PROCESO, 2039611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales , trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039915 | Proyecto de inversión | 12936.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12936.88, modificado:12936.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE PUERTO DEL SABINO, QRO. - 302144 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 302144 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DEL SABINO, 76395 PUERTO DEL SABINO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL SA, lon:-99.10393091, lat:21.23758453}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 12936.88 | 12936.88 | 12936.88 | 12936.88 | 12936.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2039915/proyecto_INICIO, 2039915/proyecto_FIN, 2039915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales , trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039927 | Proyecto de inversión | 2450 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450.0, modificado:2450.04}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 302174 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 302174 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA YERBABUENA, 76379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, lon:-99.10737446, lat:21.27973735}} | 2021-06-15 | 2021-08-31 | 2450.04 | 2450.04 | 2450.04 | 2450.04 | 2450.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2039927/proyecto_INICIO, 2039927/proyecto_FIN, 2039927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales , trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039946 | Proyecto de inversión | 15573 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15573.0, modificado:15573.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA MARGARITA, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 302222 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 302222 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA MARGARITA, 76372 LA MARGARITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA MARGARITA, lon:-99.21793558, lat:21.35574973}} | 2021-06-15 | 2021-08-31 | 15573 | 15573 | 15573 | 15573 | 15573 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2039946/proyecto_INICIO, 2039946/proyecto_FIN, 2039946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039955 | Proyecto de inversión | 9896.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9896.95, modificado:9896.95}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PIEDRA BLANCA, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 302251 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 302251 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RINCÓN DE PIEDRA BLANCA LA PECHUGA, 76367 RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PI, lon:-99.11650621, lat:21.1931917}} | 2021-06-15 | 2021-10-31 | 9896.95 | 9896.95 | 9896.95 | 9896.95 | 9896.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2039955/proyecto_FIN, 2039955/proyecto_INICIO, 2039955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039967 | Proyecto de inversión | 51971.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51971.36, modificado:51971.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL PEMOCHE, QRO. - 302277 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 302277 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:73, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PEMOCHE, 76395 EL PEMOCHE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL PEMOCHE, lon:-99.1133868, lat:21.23253875}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 51971.36 | 51971.36 | 51971.36 | 51971.36 | 51971.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:3.0}} | {2039967/proyecto_PROCESO, 2039967/proyecto_INICIO, 2039967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039974 | Proyecto de inversión | 9535.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9535.2, modificado:9535.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RÍO VERDITO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 302294 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 302294 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RÍO VERDITO, 76395 RÍO VERDITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RÍO VERDITO, lon:-99.12284835, lat:21.24497636}} | 2021-06-15 | 2021-08-31 | 9535.2 | 9535.2 | 9535.2 | 9535.2 | 9535.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2039974/proyecto_PROCESO, 2039974/proyecto_FIN, 2039974/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039978 | Proyecto de inversión | 19128.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19128.4, modificado:19128.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL CHARCO, QRO. - 302307 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 302307 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CHARCO, 76384 EL CHARCO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL CHARCO, lon:-99.13122712, lat:21.24294772}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 19128.4 | 19128.4 | 19128.4 | 19128.4 | 19128.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2039978/proyecto_INICIO, 2039978/proyecto_FIN, 2039978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales , trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402038241 | Proyecto de inversión | 37246.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37246.16, modificado:37246.16}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TILACO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 295299 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 295299 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TILACO, 76368 TILACO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TILACO, lon:-99.19375518, lat:21.16487212}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 37246.16 | 37246.16 | 37246.16 | 37246.16 | 37246.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3.0}} | {2038241/proyecto_PROCESO, 2038241/proyecto_FIN, 2038241/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039986 | Proyecto de inversión | 10175.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10175.52, modificado:10175.52}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 302328 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 302328 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JUANITO, 76394 SAN JUANITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO, lon:-99.09684988, lat:21.20784093}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 10175.52 | 10175.52 | 10175.52 | 10175.52 | 10175.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2039986/proyecto_FIN, 2039986/proyecto_PROCESO, 2039986/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039997 | Proyecto de inversión | 5588 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5588.0, modificado:5568.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY COLORADO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 302367 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 302367 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JAGÜEY COLORADO, 76396 JAGÜEY COLORADO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY COLORADO, lon:-99.09245439, lat:21.17443759}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2039997/proyecto_INICIO, 2039997/proyecto_FIN, 2039997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales , trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039320 | Proyecto de inversión | 5784.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5784.13, modificado:5784.13}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE ACATITLÁN DE ZARAGOZA, QRO. - 299938 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 299938 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ACATITLÁN DE ZARAGOZA, 76390 ACATITLÁN DE ZARAGOZA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DE Z, lon:-99.18635127, lat:21.20636646}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 5784.13 | 5784.13 | 5784.13 | 5784.13 | 5784.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106835, contratista:, convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:582167.79, importe_modificado:582167.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2039320/proyecto_INICIO, 2039320/proyecto_FIN, 2039320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039326 | Proyecto de inversión | 39595.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39595.46, modificado:39595.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DE ZARAGOZA, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 299983 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 299983 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ACATITLÁN DE ZARAGOZA, 76390 ACATITLÁN DE ZARAGOZA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DE ZARAGOZA, lon:-99.18929767, lat:21.20516618}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 39595.46 | 39595.46 | 39595.46 | 39595.46 | 39595.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2039326/proyecto_FIN, 2039326/proyecto_PROCESO, 2039326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales , trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039346 | Proyecto de inversión | 14952.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14952.4, modificado:14952.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE MESA DEL FORTÍN, QRO. - 300104 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 300104 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DEL FORTÍN, 76393 MESA DEL FORTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL FORTÍN, lon:-99.05958789, lat:21.21945836}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 14952.4 | 14952.4 | 14952.4 | 14952.4 | 14952.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2039346/proyecto_FIN, 2039346/proyecto_PROCESO, 2039346/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales , trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039373 | Proyecto de inversión | 62576.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62576.9, modificado:62576.9}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA PALMA, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 300192 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 300192 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO DE LA PALMA, 76394 CERRO DE LA PALMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA PALMA, lon:-99.07328422, lat:21.2021493}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 62576.9 | 62576.9 | 62576.9 | 62576.9 | 62576.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2039373/proyecto_INICIO, 2039373/proyecto_PROCESO, 2039373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales , trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039380 | Proyecto de inversión | 15265.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15265.6, modificado:15265.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL BANCO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 300221 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 300221 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL BANCO, 76384 EL BANCO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL BANCO, lon:-99.12770594, lat:21.23794183}} | 2021-06-15 | 2021-08-31 | 15265.6 | 15265.6 | 15265.6 | 15265.6 | 15265.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2039380/proyecto_FIN, 2039380/proyecto_INICIO, 2039380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039397 | Proyecto de inversión | 5326.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5326.06, modificado:5326.06}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 300271 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 300271 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL AGUACATE, 76383 EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, lon:-99.24862319, lat:21.27217436}} | 2021-06-15 | 2021-08-31 | 5326.06 | 5326.06 | 5326.06 | 5326.06 | 5326.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2039397/proyecto_FIN, 2039397/proyecto_PROCESO, 2039397/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039721 | Proyecto de inversión | 45714.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45714.85, modificado:10996.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE CAMARONES, QRO. - 301529 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 301529 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CAMARONES, 76394 CAMARONES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CAMARONES, lon:-99.0748843, lat:21.21511173}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 10996.8 | 10996.8 | 10996.8 | 10996.8 | 10996.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103577, contratista:, convocante:Municipio de Landa de Matamoros, monto:2169313.59, importe_modificado:2169313.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2039721/proyecto_FIN, 2039721/proyecto_PROCESO, 2039721/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039423 | Proyecto de inversión | 61449.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61449.75, modificado:31449.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL HUMO, QRO. - 300368 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 300368 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL HUMO, 76395 EL HUMO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL HUMO, lon:-99.10407333, lat:21.23134322}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 31449.75 | 31449.75 | 31449.75 | 31449.75 | 31449.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2039423/proyecto_INICIO, 2039423/proyecto_FIN, 2039423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039741 | Proyecto de inversión | 4495 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4495.0, modificado:4495.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA POLVAREDA, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 301576 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 301576 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA POLVAREDA, 76388 LA POLVAREDA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA POLVAREDA, lon:-99.2799688, lat:21.22806863}} | 2021-06-15 | 2021-08-31 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2039741/proyecto_PROCESO, 2039741/proyecto_FIN, 2039741/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039745 | Proyecto de inversión | 2450.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450.04, modificado:2450.04}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CAMARONES, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 301590 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 301590 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CAMARONES, 76394 CAMARONES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CAMARONES, lon:-99.07491855, lat:21.21512866}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 2450.04 | 2450.04 | 2450.04 | 2450.04 | 2450.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2039745/proyecto_PROCESO, 2039745/proyecto_FIN, 2039745/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402040103 | Proyecto de inversión | 27021.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27021.32, modificado:27021.32}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 302854 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 302854 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA INÉS, 76399 SANTA INÉS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS, lon:-99.12717515, lat:21.17942155}} | 2021-06-15 | 2021-08-31 | 27021.32 | 27021.32 | 27021.32 | 27021.32 | 27021.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2040103/proyecto_FIN, 2040103/proyecto_PROCESO, 2040103/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402040107 | Proyecto de inversión | 34152.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34152.69, modificado:34152.69}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE SANTA INÉS, QRO. - 302876 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 302876 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA INÉS, 76399 SANTA INÉS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS, lon:-99.1272288, lat:21.17945156}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 34152.69 | 34152.69 | 34152.69 | 34152.69 | 34152.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106835, contratista:, convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:582167.79, importe_modificado:582167.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2040107/proyecto_INICIO, 2040107/proyecto_FIN, 2040107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402040112 | Proyecto de inversión | 51470.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51470.71, modificado:51470.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE CAMARONES, QRO. - 302892 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 302892 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CAMARONES, 76394 CAMARONES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CAMARONES, lon:-99.07490576, lat:21.21510175}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 51470.71 | 51470.71 | 51470.71 | 51470.71 | 51470.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2040112/proyecto_FIN, 2040112/proyecto_PROCESO, 2040112/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402040116 | Proyecto de inversión | 5324.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5324.4, modificado:5324.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL PEMOCHE, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 302916 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 302916 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:73, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PEMOCHE, 76395 EL PEMOCHE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL PEMOCHE, lon:-99.11335203, lat:21.23254274}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 5324.4 | 5324.4 | 5324.4 | 5324.4 | 5324.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2040116/proyecto_INICIO, 2040116/proyecto_FIN, 2040116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039426 | Proyecto de inversión | 8911.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8911.17, modificado:8911.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL HUMO, QRO. - 300385 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 300385 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL HUMO, 76395 EL HUMO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL HUMO, lon:-99.10460642, lat:21.23188325}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 8911.17 | 8911.17 | 8911.17 | 8911.17 | 8911.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106835, contratista:, convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:582167.79, importe_modificado:582167.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2039426/proyecto_INICIO, 2039426/proyecto_PROCESO, 2039426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039433 | Proyecto de inversión | 47826.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47826.34, modificado:47826.34}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL HUMO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 300397 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 300397 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL HUMO, 76395 EL HUMO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL HUMO, lon:-99.10422353, lat:21.23225327}} | 2021-06-15 | 2021-08-31 | 47826.34 | 47826.34 | 47826.34 | 47826.34 | 47826.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2039433/proyecto_FIN, 2039433/proyecto_PROCESO, 2039433/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039445 | Proyecto de inversión | 19580.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19580.57, modificado:19580.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL MADROÑO, QRO. - 300438 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 300438 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL MADROÑO, 76379 EL MADROÑO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL MADROÑO, lon:-99.14023453, lat:21.28662902}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 19580.57 | 19580.57 | 19580.57 | 19580.57 | 19580.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2039445/proyecto_INICIO, 2039445/proyecto_FIN, 2039445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales , trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039753 | Proyecto de inversión | 15109 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15109.0, modificado:15109.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA REFORMA, QRO. - 301617 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 301617 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA REFORMA, 76367 LA REFORMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, lon:-99.27709393, lat:21.21278495}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 15109 | 15109 | 15109 | 15109 | 15109 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106835, contratista:, convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:582167.79, importe_modificado:582167.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2039753/proyecto_INICIO, 2039753/proyecto_PROCESO, 2039753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a estas obras y en especifico a las actas de entrega recepción de obra, estas fueron llenadas de forma manuscrita y en el caso de algunas de las obras en sus actas de entrega recepción, estas presentan enmendaduras con corrector blanco, se verificó que los importes presentados correspondan con lo ejecutado, Estas actas fueron realizadas por la administración 2018-2021, las firmas de los asistentes son reales, la información vertida en las actas corresponden con los importes reales , trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039758 | Proyecto de inversión | 9384.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9384.4, modificado:9384.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 301638 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 301638 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO HONDO, 76395 PUERTO HONDO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO, lon:-99.11167149, lat:21.21783174}} | 2021-06-15 | 2021-08-31 | 9384.4 | 9384.4 | 9384.4 | 9384.4 | 9384.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2039758/proyecto_PROCESO, 2039758/proyecto_FIN, 2039758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039764 | Proyecto de inversión | 19522.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19522.8, modificado:19522.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA YESCA, QRO. - 301654 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 301654 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA YESCA, 76384 LA YESCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA YESCA, lon:-99.12723321, lat:21.2214604}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 19522.8 | 19522.8 | 19522.8 | 19522.8 | 19522.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2039764/proyecto_FIN, 2039764/proyecto_PROCESO, 2039764/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039771 | Proyecto de inversión | 22068.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22068.84, modificado:22068.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL SABINITO, QRO. - 301677 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 301677 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL SABINITO, 76396 EL SABINITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL SABINITO, lon:-99.09624395, lat:21.18876492}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 22068.84 | 22068.84 | 22068.84 | 22068.84 | 22068.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2039771/proyecto_FIN, 2039771/proyecto_INICIO, 2039771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402040147 | Proyecto de inversión | 7179.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7179.99, modificado:7179.99}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANGOJÓ, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 303142 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 303142 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TANGOJÓ, 76399 TANGOJÓ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE TANGOJÓ, lon:-99.10797991, lat:21.16049905}} | 2021-06-15 | 2021-08-31 | 7179.99 | 7179.99 | 7179.99 | 7179.99 | 7179.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2040147/proyecto_FIN, 2040147/proyecto_PROCESO, 2040147/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402038415 | Proyecto de inversión | 10618.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10618.19, modificado:33590.98}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE TILACO, QRO. - 295985 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 295985 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TILACO, 76368 TILACO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TILACO, lon:-99.19302562, lat:21.16499218}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 33590.98 | 33590.98 | 33590.98 | 33590.98 | 33590.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106835, contratista:, convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:582167.79, importe_modificado:582167.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2038415/proyecto_INICIO, 2038415/proyecto_FIN, 2038415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402038421 | Proyecto de inversión | 8248.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8248.76, modificado:8248.76}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JACALILLA, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 296023 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 296023 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JACALILLA, 76388 JACALILLA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JACALILLA, lon:-99.23232993, lat:21.1899392}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 8248.76 | 8248.76 | 8248.76 | 8248.76 | 8248.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2038421/proyecto_INICIO, 2038421/proyecto_PROCESO, 2038421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039460 | Proyecto de inversión | 77029.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77029.43, modificado:77029.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE MESA DEL FORTÍN, QRO. - 300517 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 300517 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DEL FORTÍN, 76393 MESA DEL FORTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL FORTÍN, lon:-99.05960521, lat:21.21941845}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 77029.43 | 77029.43 | 77029.43 | 77029.43 | 77029.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103577, contratista:, convocante:Municipio de Landa de Matamoros, monto:2169313.59, importe_modificado:2169313.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2039460/proyecto_INICIO, 2039460/proyecto_FIN, 2039460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039470 | Proyecto de inversión | 36734.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36734.4, modificado:36734.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL MADROÑO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 300561 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 300561 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL MADROÑO, 76379 EL MADROÑO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL MADROÑO, lon:-99.14235929, lat:21.28562933}} | 2021-06-15 | 2021-08-31 | 36734.4 | 36734.4 | 36734.4 | 36734.4 | 36734.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2039470/proyecto_PROCESO, 2039470/proyecto_INICIO, 2039470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039784 | Proyecto de inversión | 37533.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37533.54, modificado:37533.54}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE PUERTO DE SAN AGUSTÍN, QRO. - 301731 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 301731 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DE SAN AGUSTÍN, 76393 PUERTO DE SAN AGUSTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SAN , lon:-99.08433167, lat:21.24300409}} | 2021-06-15 | 2021-08-31 | 37533.54 | 37533.54 | 37533.54 | 37533.54 | 37533.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2039784/proyecto_PROCESO, 2039784/proyecto_INICIO, 2039784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039811 | Proyecto de inversión | 30746.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30746.29, modificado:30746.29}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 301797 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 301797 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA VUELTA, 76382 LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA, lon:-99.23972901, lat:21.28870753}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 30746.29 | 30746.29 | 30746.29 | 30746.29 | 30746.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2039811/proyecto_FIN, 2039811/proyecto_PROCESO, 2039811/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039821 | Proyecto de inversión | 13596 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13596.0, modificado:3596.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LAS ÁNIMAS, QRO. - 301834 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 301834 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS ÁNIMAS, 76388 LAS ÁNIMAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS ÁNIMAS, lon:-99.28021617, lat:21.18390088}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 3596 | 3596 | 3596 | 3596 | 3596 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2039821/proyecto_FIN, 2039821/proyecto_PROCESO, 2039821/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402038456 | Proyecto de inversión | 55041.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55041.01, modificado:55041.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE JACALILLA, QRO. - 296130 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 296130 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JACALILLA, 76388 JACALILLA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JACALILLA, lon:-99.23236995, lat:21.18985917}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 55041.01 | 55041.01 | 55041.01 | 55041.01 | 55041.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2038456/proyecto_INICIO, 2038456/proyecto_FIN, 2038456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039834 | Proyecto de inversión | 12395.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12395.93, modificado:12395.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LAS MESITAS, QRO. - 301887 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 301887 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:114, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS MESITAS, 76399 LAS MESITAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS MESITAS, lon:-99.1169879, lat:21.18524419}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 12395.93 | 12395.93 | 12395.93 | 12395.93 | 12395.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2039834/proyecto_INICIO, 2039834/proyecto_PROCESO, 2039834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039838 | Proyecto de inversión | 18050.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18050.83, modificado:18050.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL CARNICERO, QRO. - 301901 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 301901 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CARNICERO, 76388 EL CARNICERO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL CARNICERO, lon:-99.23685365, lat:21.21490233}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 18050.83 | 18050.83 | 18050.83 | 18050.83 | 18050.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2039838/proyecto_PROCESO, 2039838/proyecto_INICIO, 2039838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039843 | Proyecto de inversión | 22932.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22932.04, modificado:22932.04}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 301915 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 301915 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE NEBLINAS, lon:-99.05660841, lat:21.2708039}} | 2021-06-15 | 2021-08-31 | 22932.04 | 22932.04 | 22932.04 | 22932.04 | 22932.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2039843/proyecto_INICIO, 2039843/proyecto_FIN, 2039843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402038103 | Proyecto de inversión | 167300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167300.0, modificado:167300.0}} | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONEXION A FOSA SEPTICA DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD PUERTO DE GUADALUPE LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 294651 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 294651 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DE GUADALUPE, 76379 PUERTO DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONEXION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE GUADALUPE, lon:-99.11940893, lat:21.25744691}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 167300 | 167300 | 167300 | 167300 | 167300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110390, contratista:, convocante:Municipio de Landa de Matamoros, monto:167300.0, importe_modificado:167300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:20.0}} | {2038103/proyecto_PROCESO, 2038103/proyecto_FIN, 2038103/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO DE OBRA CUENTA CON CONTRATO Y ACTA DE TERMINO PERO HAY PROBLEMAS CON EL PORTAL DE INTERNET DONDE APARECE EL LISTADO DE OBRA EL EL CUAL SE PUBLICA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA EJECUTADA., trimestre:4.0, usuario:esgardorinconm, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039848 | Proyecto de inversión | 24864.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24864.36, modificado:24864.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE MALPAÍS, QRO. - 301922 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 301922 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MALPAÍS, 76383 MALPAÍS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MALPAÍS, lon:-99.24006911, lat:21.24505449}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 24864.36 | 24864.36 | 24864.36 | 24864.36 | 24864.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2039848/proyecto_PROCESO, 2039848/proyecto_INICIO, 2039848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039861 | Proyecto de inversión | 9182.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9182.43, modificado:9182.43}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL COROZO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 301980 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 301980 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DEL COROZO, 76394 MESA DEL COROZO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL COROZO, lon:-99.06429239, lat:21.19359076}} | 2021-06-15 | 2021-08-31 | 9182.43 | 9182.43 | 9182.43 | 9182.43 | 9182.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2039861/proyecto_FIN, 2039861/proyecto_INICIO, 2039861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039867 | Proyecto de inversión | 4239.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4239.97, modificado:4239.97}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MATZACINTLA, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 302005 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 302005 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MATZACINTLA, 76385 MATZACINTLA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MATZACINTLA, lon:-99.34905263, lat:21.16783665}} | 2021-06-15 | 2021-08-31 | 4239.97 | 4239.97 | 4239.97 | 4239.97 | 4239.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2039867/proyecto_PROCESO, 2039867/proyecto_INICIO, 2039867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039551 | Proyecto de inversión | 4831.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4831.4, modificado:4831.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE (NEBLINAS), LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 300927 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 300927 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL AGUACATE NEBLINAS, 76393 EL AGUACATE (NEBLINAS), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE NEBLINAS, lon:-99.05296455, lat:21.26576617}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 4831.4 | 4831.4 | 4831.4 | 4831.4 | 4831.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2039551/proyecto_FIN, 2039551/proyecto_PROCESO, 2039551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039874 | Proyecto de inversión | 10352.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10352.46, modificado:10352.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS ÁNIMAS, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 302021 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 302021 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS ÁNIMAS, 76388 LAS ÁNIMAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS ÁNIMAS, lon:-99.28021537, lat:21.18390276}} | 2021-06-15 | 2021-08-31 | 10352.46 | 10352.46 | 10352.46 | 10352.46 | 10352.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2039874/proyecto_INICIO, 2039874/proyecto_FIN, 2039874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039881 | Proyecto de inversión | 13345.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13345.2, modificado:6345.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE PALO VERDE, QRO. - 302050 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 302050 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALO VERDE, 76385 PALO VERDE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PALO VERDE, lon:-99.29323401, lat:21.2221325}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 6345.2 | 6345.2 | 6345.2 | 6345.2 | 6345.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2039881/proyecto_PROCESO, 2039881/proyecto_INICIO, 2039881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039885 | Proyecto de inversión | 65999.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65999.89, modificado:65999.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE PINALITO DE LA CRUZ, QRO. - 302066 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 302066 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PINALITO DE LA CRUZ, 76378 PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PINALITO , lon:-99.17404061, lat:21.32247333}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 65999.89 | 65999.89 | 65999.89 | 65999.89 | 65999.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2039885/proyecto_INICIO, 2039885/proyecto_PROCESO, 2039885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039577 | Proyecto de inversión | 13496 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13496.0, modificado:6496.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL NARANJO, QRO. - 301039 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 301039 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL NARANJO, 76395 EL NARANJO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, lon:-99.10301175, lat:21.25865727}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 6496 | 6496 | 6496 | 6496 | 6496 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2039577/proyecto_INICIO, 2039577/proyecto_PROCESO, 2039577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039581 | Proyecto de inversión | 18925.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18925.4, modificado:18925.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE SAN AGUSTÍN, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 301072 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 301072 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO DE SAN AGUSTÍN, 76393 CERRO DE SAN AGUSTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE SAN AGUSTÍN, lon:-99.07817321, lat:21.23413974}} | 2021-06-15 | 2021-08-31 | 18925.4 | 18925.4 | 18925.4 | 18925.4 | 18925.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2039581/proyecto_PROCESO, 2039581/proyecto_INICIO, 2039581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039584 | Proyecto de inversión | 18975.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18975.28, modificado:18975.28}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 301083 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 301083 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL NARANJO, 76395 EL NARANJO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, lon:-99.10303827, lat:21.25868396}} | 2021-06-15 | 2021-08-31 | 18975.28 | 18975.28 | 18975.28 | 18975.28 | 18975.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2039584/proyecto_PROCESO, 2039584/proyecto_FIN, 2039584/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039588 | Proyecto de inversión | 42237.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42237.63, modificado:42237.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE MESA DEL COROZO, QRO. - 301110 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 301110 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DEL COROZO, 76394 MESA DEL COROZO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL COROZO, lon:-99.06070896, lat:21.19046973}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 42237.63 | 42237.63 | 42237.63 | 42237.63 | 42237.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103577, contratista:, convocante:Municipio de Landa de Matamoros, monto:2169313.59, importe_modificado:2169313.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2039588/proyecto_INICIO, 2039588/proyecto_FIN, 2039588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402039591 | Proyecto de inversión | 22579.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22579.4, modificado:22579.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL BANCO, QRO. - 301129 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 301129 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL BANCO, 76384 EL BANCO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL BANCO, lon:-99.12771666, lat:21.23792183}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 22579.4 | 22579.4 | 22579.4 | 22579.4 | 22579.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103577, contratista:, convocante:Municipio de Landa de Matamoros, monto:2169313.59, importe_modificado:2169313.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2039591/proyecto_INICIO, 2039591/proyecto_PROCESO, 2039591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector) , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402052075 | Proyecto de inversión | 123039.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123039.04, modificado:98721.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA CAMPANA, QRO. - 348146 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 348146 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:75, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CAMPANA, 76388 LA CAMPANA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA, lon:-99.29026726, lat:21.19641503}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 98721.61 | 98721.61 | 98721.61 | 98721.61 | 98721.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103577, contratista:, convocante:Municipio de Landa de Matamoros, monto:2169313.59, importe_modificado:2169313.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2052075/proyecto_INICIO, 2052075/proyecto_FIN, 2052075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Revisión de momentos contables, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402052131 | Proyecto de inversión | 166567 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166567.0, modificado:83283.52}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE PUERTO DEL SABINO, QRO. - 348409 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 348409 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DEL SABINO, 76395 PUERTO DEL SABINO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL SABINO, lon:-99.1040382, lat:21.23750608}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 83283.52 | 83283.52 | 83283.52 | 83283.52 | 83283.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANITARIOS CONTRATO, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:999402.28, importe_modificado:999402.28}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2052131/proyecto_INICIO, 2052131/proyecto_FIN, 2052131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402052141 | Proyecto de inversión | 83283.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83283.5, modificado:83283.52}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA LIMA, QRO. - 348470 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 348470 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:86, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LIMA, 76395 LA LIMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA LIMA, lon:-99.09745546, lat:21.22384466}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 83283.52 | 83283.52 | 83283.52 | 83283.52 | 83283.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANITARIOS CONTRATO, contratista:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:999402.28, importe_modificado:999402.28}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2052141/proyecto_FIN, 2052141/proyecto_PROCESO, 2052141/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402049367 | Proyecto de inversión | 116178.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116178.9, modificado:40235.41}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE TANGOJÓ, QRO. - 337631 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 337631 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO TANGOJÓ, 76399 TANGOJÓ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TANGOJÓ, lon:-99.10800673, lat:21.16008382}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 40235.41 | 40235.41 | 40235.41 | 40235.41 | 40235.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106835, contratista:, convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:582167.79, importe_modificado:582167.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2049367/proyecto_FIN, 2049367/proyecto_PROCESO, 2049367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402048273 | Proyecto de inversión | 9454 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9454.0, modificado:9454.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CHARCO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. - 333596 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 333596 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CHARCO, 76384 EL CHARCO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL CHARCO, lon:-99.13125394, lat:21.24290676}} | 2021-06-15 | 2021-08-31 | 9454 | 9454 | 9454 | 9454 | 9454 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS , monto:105022.98, importe_modificado:105022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2048273/proyecto_PROCESO, 2048273/proyecto_FIN, 2048273/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402048294 | Proyecto de inversión | 11695 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11695.0, modificado:11695.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE CERRO DE LA PALMA, QRO. - 333643 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 333643 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO DE LA PALMA, 76394 CERRO DE LA PALMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA PALMA, lon:-99.07330591, lat:21.20203593}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 11695 | 11695 | 11695 | 11695 | 11695 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106835, contratista:, convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:582167.79, importe_modificado:582167.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2048294/proyecto_FIN, 2048294/proyecto_PROCESO, 2048294/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402048304 | Proyecto de inversión | 19892.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19892.92, modificado:16065.88}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE ENCINO SOLO, QRO. - 333660 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 333660 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ENCINO SOLO, 76385 ENCINO SOLO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ENCINO SOLO, lon:-99.26670509, lat:21.25435367}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 16065.88 | 16065.88 | 16065.88 | 16065.88 | 16065.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106835, contratista:, convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:582167.79, importe_modificado:582167.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2048304/proyecto_FIN, 2048304/proyecto_INICIO, 2048304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402048310 | Proyecto de inversión | 12998.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12998.46, modificado:12998.46}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE EL BANCO, QRO. - 333678 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 333678 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL BANCO, 76384 EL BANCO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL BANCO, lon:-99.12764156, lat:21.23720182}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 12998.46 | 12998.46 | 12998.46 | 12998.46 | 12998.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106835, contratista:, convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:582167.79, importe_modificado:582167.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2048310/proyecto_INICIO, 2048310/proyecto_FIN, 2048310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402048322 | Proyecto de inversión | 9831 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9831.0, modificado:9831.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE ARBOLEDAS, QRO. - 333706 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 333706 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:111, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARBOLEDAS, 76367 ARBOLEDAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ARBOLEDAS, lon:-99.09783212, lat:21.19502751}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 9831 | 9831 | 9831 | 9831 | 9831 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106835, contratista:, convocante:LANDA DE MATAMOROS, monto:582167.79, importe_modificado:582167.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2048322/proyecto_INICIO, 2048322/proyecto_FIN, 2048322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402048327 | Proyecto de inversión | 39675.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39675.72, modificado:39675.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LANDA DE MATAMOROS LOCALIDAD DE LA ALBERCA, QRO. - 333732 | 22 | Querétaro | 10 | Landa de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | 333732 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ALBERCA, 76385 LA ALBERCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA ALBERCA, lon:-99.33285485, lat:21.2241355}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 39675.72 | 39675.72 | 39675.72 | 39675.72 | 39675.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:659595.39, importe_modificado:659595.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2048327/proyecto_INICIO, 2048327/proyecto_PROCESO, 2048327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:Revisión de momentos contables, ligas de contratos y actas de entregas, carga de fotografías, que la información corresponda al proyecto , trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:falta acta de entrega para dar por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs9: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Revisar, si el proyecto tiene avance financiero y físico al 100% se debe cargar el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs13: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs14: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs15: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs16: {observación:Documento que se carga como contrato indica un importe menor al monto ejercido en la obra, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs17: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs18: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs19: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs20: {observación:Se identifican copias de actas de entrega llenadas de forma manual con montos borrosos (uso de corrector), trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs21: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs22: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs23: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}, obs24: {observación:Se identifican fotografías que no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariaabalderasar, fecha:2022-01-18}}
C. P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
(RUBRICA)

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
QUE210201906610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1716000 | 1715680.28
QUE210201906618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1799949.88
QUE210201907040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 708481.61
QUE210201907046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 359206.77
QUE210201906647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 705007.96
QUE210201907055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 353315.58
QUE210201906681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 400000
QUE210201906730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 349393.5
QUE210201906750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 357393.83
QUE210201906762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 358863.83
QUE210201906769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 357987.14
QUE210201906834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 352016.41
QUE210201906838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 359656.61
QUE210201906894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 358123.26
QUE210201906898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 274591.43
QUE210201906971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 191289.49
QUE210201907686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1716000 | 1715917.89
QUE210201910363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 899999.91
QUE210201906736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 327932.26
QUE210201906757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 347433.75
QUE210201906761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 351482.69
QUE210201907977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 600000
QUE210201910261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2799964.16 | 2799964.16
QUE210301962022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38970 | 101469.75
QUE210301962024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
QUE210301962028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 62499.75
QUE210301961530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5600 | 5600
QUE210301961532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
QUE210301961533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
QUE210301961536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17876.64 | 17876.64
QUE210301961542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
QUE210301962032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8160 | 8160
QUE210301961545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
QUE210301961549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
QUE210301961550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4767.6 | 4767.6
QUE210301961551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
QUE210301962070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6970 | 74584.75
QUE210301962073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16140.05 | 16140.05
QUE210301962075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59158.83 | 59158.83
QUE210301961574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43819.11 | 43819.11
QUE210301961577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
QUE210301962084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30943 | 30943
QUE210301962097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7444.8 | 69944.55
QUE210301965075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 214067.64
QUE210301960357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199957.25 | 199957.25
QUE210301960371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280376.66 | 280376.66
QUE210301960373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418359.97 | 418359.97
QUE210301961606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 83283.52
QUE210301961613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 83283.52
QUE210301960375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279437.36 | 279437.36
QUE210301960378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435099.63 | 435099.63
QUE210301960391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294229.09 | 294229.09
QUE210301961618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11154.27 | 11154.27
QUE210301961626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
QUE210301961628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112276.4 | 195559.92
QUE210301961631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36958.42 | 36958.42
QUE210301961638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30501.21 | 30501.21
QUE210301961642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8019.08 | 8019.08
QUE210301961643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152841.19 | 152841.19
QUE210301961645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34208.6 | 34208.6
QUE210301961651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22190.8 | 105473.52
QUE210301961652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10079.08 | 10079.08
QUE210301961674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
QUE210301961676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11553.6 | 11553.6
QUE210301961746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13900 | 13900
QUE210301961750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
QUE210301961755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46841.2 | 46841.2
QUE210301961757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
QUE210301961786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12310 | 12310
QUE210301962790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12250 | 12250
QUE210301962793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8700 | 8700
QUE210301962798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15439.02 | 15439.02
QUE210301962800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59732 | 209732
QUE210301962808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14850 | 14850
QUE210301962822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76130.74 | 76130.74
QUE210301961116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32217.55 | 32217.55
QUE210301961121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116978.99 | 116978.99
QUE210301961124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40977.34 | 40977.34
QUE210301961842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
QUE210301962861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35831.6 | 35831.6
QUE210301962866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
QUE210301962867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28228.6 | 28228.6
QUE210301962868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11750 | 11750
QUE210301961260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138043.58 | 138043.58
QUE210301961262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18492.61 | 18492.61
QUE210301961268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6252.4 | 6252.4
QUE210301961270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31201.5 | 31201.5
QUE210301961276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16725 | 16725
QUE210301961277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27432.56 | 27432.56
QUE210301961928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34030 | 34030
QUE210301961295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23176.8 | 23176.8
QUE210301961296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312527.1 | 423637.51
QUE210301961954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108700.76 | 108700.76
QUE210301961956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5980 | 5980
QUE210301961982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17892.06 | 17892.06
QUE210301961485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13757.02 | 13757.02
QUE210301961486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77958.2 | 77958.2
QUE210301961992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
QUE210301961996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
QUE210301961142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69181.61 | 180292.02
QUE210301961147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10406.24 | 10406.24
QUE210301961151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30593.55 | 30593.55
QUE210301961153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20151.69 | 20151.69
QUE210301961156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57372.23 | 57372.23
QUE210301961160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150923.98 | 150923.98
QUE210301961899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
QUE210301961965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
QUE210301961969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18416.96 | 18416.96
QUE210301960500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60067.19 | 60067.19
QUE210301960507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565000 | 565000
QUE210301961172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65801.52 | 65801.52
QUE210301960532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 446000 | 446000
QUE210301961193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19235.12 | 19235.12
QUE210301961195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
QUE210301961201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163752.8 | 259597.34
QUE210301961204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6480.46 | 6480.46
QUE210301960564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103040.19 | 103040.19
QUE210301960565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110044.91 | 110044.91
QUE210301961205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78555.74 | 286093.51
QUE210301961206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29625 | 29625
QUE210301961208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24625.36 | 24625.36
QUE210301961209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13558.66 | 13558.66
QUE210301962635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29184.37 | 29184.37
QUE210301960575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471000 | 471000
QUE210301960588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74397.64 | 74397.64
QUE210301961302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33537.92 | 33537.92
QUE210301961307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103679.41 | 103679.41
QUE210301961309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11647.52 | 11647.52
QUE210301962638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5409.66 | 5409.66
QUE210301960610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157053.56 | 384289.02
QUE210301961331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49224.16 | 49224.16
QUE210301962674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15125 | 15125
QUE210301962679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18670.49 | 18670.49
QUE210301960613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10579.2 | 130579.2
QUE210301960616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217367.17 | 217367.17
QUE210301960629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
QUE210301961351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51221.77 | 51221.77
QUE210301961353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
QUE210301961354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66547.2 | 66547.2
QUE210301961356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253447.63 | 253447.63
QUE210301961360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222129.54 | 222129.54
QUE210301962332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9650 | 9650
QUE210301962699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50926.6 | 50926.6
QUE210301960641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216487.64 | 202420
QUE210301961363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122844 | 122844
QUE210301961365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140234.59 | 140234.59
QUE210301961372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64387.31 | 64387.31
QUE210301962740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54250 | 54250
QUE210301961412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29414.94 | 140525.35
QUE210301961413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201091.06 | 312201.47
QUE210301961417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
QUE210301961418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14605.56 | 14605.56
QUE210301961425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77084.78 | 188195.19
QUE210301961428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66355.15 | 66355.15
QUE210301962748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75166.05 | 75166.05
QUE210301962752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13825.22 | 13825.22
QUE210301962785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15807.61 | 15807.61
QUE210301961441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83609.32 | 83609.32
QUE210301961443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81774.5 | 81774.5
QUE210301961451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63700.99 | 63700.99
QUE210301961460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143727.86 | 365948.13
QUE210301961467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120129.31 | 231239.82
QUE210301961691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15668.46 | 15668.46
QUE210301961692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
QUE210301961694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
QUE210301961699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
QUE210301962940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8929.1 | 8929.1
QUE210301961703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
QUE210301961706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19750 | 19750
QUE210301961709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
QUE210301961712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
QUE210301961714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
QUE210301961717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
QUE210301961720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125121.94 | 125121.94
QUE210301962963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27408.83 | 27408.83
QUE210301962965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3700 | 3700
QUE210301962967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20325 | 20325
QUE210301961726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23697.2 | 23697.2
QUE210301961729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
QUE210301961736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20040 | 82539.75
QUE210301961742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49059.88 | 115559.63
QUE210301961851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67265.96 | 67265.96
QUE210301962972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
QUE210301962982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17362.5 | 17362.5
QUE210301961860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
QUE210301961862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
QUE210301961866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 14150
QUE210301961868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7540 | 7540
QUE210301961127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19750 | 19750
QUE210301961129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44746.86 | 44746.86
QUE210301961130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109060.3 | 109060.3
QUE210301961888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 62499.75
QUE210301961894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
QUE210301961897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27899.6 | 27899.6
QUE210301985402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6809.2 | 6809.2
QUE210301986376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1188 | 1188
QUE210301988076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10680.12 | 10680.12
QUE210301986441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84597.59 | 84597.59
QUE210301988563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34609.76 | 34609.76
QUE210301984936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11936.4 | 11936.4
QUE210301988623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11470.16 | 11470.16
QUE210301984963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3978.8 | 3978.8
QUE210301984968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3364 | 3364
QUE210301988652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11536.6 | 11536.6
QUE210301992498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46904.6 | 46904.6
QUE210301984971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2296.8 | 2296.8
QUE210301984975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9639.6 | 9639.6
QUE210301992514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6195.56 | 6195.56
QUE210301992523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16959.2 | 100242.72
QUE210301992536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16237.1 | 16237.1
QUE210301992559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2871 | 2871
QUE210301985947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3546 | 3546
QUE210301986037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3546 | 3546
QUE210301984698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39758.71 | 39758.71
QUE210301985370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8433.2 | 8433.2
QUE210301985381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18347.95 | 18347.95
QUE210301985520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7957.6 | 7957.6
QUE210301988177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2900 | 2900
QUE210301985578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3978.8 | 3978.8
QUE210301986175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7260 | 7260
QUE210301992570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1856 | 1856
QUE210301985601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3920.8 | 3920.8
QUE210301985064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10254.4 | 10254.4
QUE210301985610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7641.5 | 7641.5
QUE210301985098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41864.4 | 41864.4
QUE210301985113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13577.5 | 13577.5
QUE210301985657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2088 | 2088
QUE210301981221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10271.22 | 10271.22
QUE210301981807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5394 | 5394
QUE210301981921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2807.2 | 2807.2
QUE210301981962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9381.79 | 9381.79
QUE210301982058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2633.2 | 2633.2
QUE210301982077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2824.6 | 2824.6
QUE210301982093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10092 | 10092
QUE210301978994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 179984.93
QUE210301981681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3569.9 | 3569.9
QUE210301982515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6324.9 | 6324.9
QUE210301982046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16389.64 | 16389.64
QUE210301982125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8058.52 | 8058.52
QUE210301982138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1380.4 | 1380.4
QUE210301982155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9111.8 | 110292.56
QUE210301982165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7092.01 | 7092.01
QUE210301982245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9691.8 | 9691.8
QUE210301997943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9889.23 | 9889.23
QUE210301997805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9889.23 | 9889.23
QUE210301997821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18673.91 | 18673.91
QUE210301997833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18673.91 | 18373.91
QUE210301997844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40386.5 | 40386.5
QUE210301997857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1756.94 | 1756.94
QUE210301997907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44907.14 | 44907.14
QUE210301997926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7027.74 | 7027.74

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
QUE210201906610 | Metros Cuadrados | 787 | 787
QUE210201906618 | Metros Cuadrados | 787 | 787
QUE210201907040 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500
QUE210201907046 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500
QUE210201906647 | Metros lineales | 1000 | 1000
QUE210201907055 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500
QUE210201906681 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500
QUE210201906730 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500
QUE210201906750 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500
QUE210201906762 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500
QUE210201906769 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500
QUE210201906834 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500
QUE210201906838 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500
QUE210201906894 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500
QUE210201906898 | Metros lineales | 40 | 40
QUE210201906971 | Piezas | 8 | 8
QUE210201907686 | Metros cuadrados de construcción | 787 | 787
QUE210201910363 | Metros lineales | 300 | 300
QUE210201906736 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500
QUE210201906757 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500
QUE210201906761 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500
QUE210201907977 | Metros cuadrados de construcción | 140 | 140
QUE210201910261 | Metros lineales | 200 | 200
QUE210301962022 | Piezas | 3 | 3
QUE210301962024 | Piezas | 1 | 1
QUE210301962028 | Piezas | 1 | 1
QUE210301961530 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE210301961532 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE210301961533 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE210301961536 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE210301961542 | Sanitario(s) | 3 | 3
QUE210301962032 | Piezas | 1 | 1
QUE210301961545 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE210301961549 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE210301961550 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE210301961551 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE210301962070 | Piezas | 1 | 1
QUE210301962073 | Piezas | 2 | 2
QUE210301962075 | Piezas | 6 | 6
QUE210301961574 | Sanitario(s) | 3 | 3
QUE210301961577 | Sanitario(s) | 2 | 2
QUE210301962084 | Piezas | 3 | 3
QUE210301962097 | Piezas | 1 | 1
QUE210301965075 | Vehículos | 1 | 1
QUE210301960357 | Piezas | 2 | 2
QUE210301960371 | Piezas | 3 | 3
QUE210301960373 | Piezas | 4 | 4
QUE210301961606 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE210301961613 | Sanitario(s) | 5 | 5
QUE210301960375 | Piezas | 3 | 3
QUE210301960378 | Piezas | 5 | 5
QUE210301960391 | Metros lineales | 80 | 80
QUE210301961618 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE210301961626 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE210301961628 | Sanitario(s) | 7 | 7
QUE210301961631 | Sanitario(s) | 2 | 2
QUE210301961638 | Sanitario(s) | 2 | 2
QUE210301961642 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE210301961643 | Sanitario(s) | 13 | 13
QUE210301961645 | Sanitario(s) | 2 | 2
QUE210301961651 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE210301961652 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE210301961674 | Sanitario(s) | 2 | 2
QUE210301961676 | Piezas | 1 | 1
QUE210301961746 | Piezas | 2 | 2
QUE210301961750 | Piezas | 3 | 3
QUE210301961755 | Piezas | 5 | 5
QUE210301961757 | Piezas | 1 | 1
QUE210301961786 | Piezas | 1 | 1
QUE210301962790 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301962793 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301962798 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301962800 | Cuarto(s) | 4 | 4
QUE210301962808 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301962822 | Cuarto(s) | 7 | 7
QUE210301961116 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301961121 | Cuarto(s) | 6 | 6
QUE210301961124 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE210301961842 | Piezas | 2 | 2
QUE210301962861 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE210301962866 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301962867 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE210301962868 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301961260 | Cuarto(s) | 8 | 8
QUE210301961262 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301961268 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301961270 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE210301961276 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301961277 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301961928 | Piezas | 3 | 3
QUE210301961295 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301961296 | Cuarto(s) | 15 | 15
QUE210301961954 | Piezas | 6 | 6
QUE210301961956 | Piezas | 1 | 1
QUE210301961982 | Piezas | 2 | 2
QUE210301961485 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301961486 | Cuarto(s) | 4 | 4
QUE210301961992 | Piezas | 1 | 1
QUE210301961996 | Piezas | 1 | 1
QUE210301961142 | Cuarto(s) | 4 | 4
QUE210301961147 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301961151 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301961153 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301961156 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE210301961160 | Cuarto(s) | 9 | 9
QUE210301961899 | Piezas | 1 | 1
QUE210301961965 | Piezas | 2 | 2
QUE210301961969 | Piezas | 1 | 1
QUE210301960500 | Olla(s) o coloctor(es) | 17 | 17
QUE210301960507 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
QUE210301961172 | Cuarto(s) | 4 | 4
QUE210301960532 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1
QUE210301961193 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301961195 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301961201 | Cuarto(s) | 8 | 8
QUE210301961204 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301960564 | Olla(s) o coloctor(es) | 30 | 30
QUE210301960565 | Olla(s) o coloctor(es) | 19 | 19
QUE210301961205 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE210301961206 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE210301961208 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301961209 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301962635 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE210301960575 | Piezas | 100 | 100
QUE210301960588 | Piezas | 200 | 200
QUE210301961302 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE210301961307 | Cuarto(s) | 4 | 4
QUE210301961309 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301962638 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301960610 | Cuarto(s) | 7 | 7
QUE210301961331 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE210301962674 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301962679 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301960613 | Sanitario(s) | 2 | 2
QUE210301960616 | Piezas | 16 | 16
QUE210301960629 | Piezas | 1 | 1
QUE210301961351 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE210301961353 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301961354 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE210301961356 | Cuarto(s) | 11 | 11
QUE210301961360 | Cuarto(s) | 14 | 14
QUE210301962332 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301962699 | Cuarto(s) | 5 | 5
QUE210301960641 | Piezas | 1 | 1
QUE210301961363 | Cuarto(s) | 4 | 4
QUE210301961365 | Cuarto(s) | 7 | 7
QUE210301961372 | Cuarto(s) | 4 | 4
QUE210301962740 | Cuarto(s) | 4 | 4
QUE210301961412 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301961413 | Cuarto(s) | 8 | 8
QUE210301961417 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE210301961418 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301961425 | Cuarto(s) | 5 | 5
QUE210301961428 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE210301962748 | Cuarto(s) | 5 | 5
QUE210301962752 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301962785 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301961441 | Cuarto(s) | 3 | 3
QUE210301961443 | Cuarto(s) | 5 | 5
QUE210301961451 | Cuarto(s) | 5 | 5
QUE210301961460 | Cuarto(s) | 8 | 8
QUE210301961467 | Cuarto(s) | 6 | 6
QUE210301961691 | Piezas | 1 | 1
QUE210301961692 | Piezas | 3 | 3
QUE210301961694 | Piezas | 2 | 2
QUE210301961699 | Piezas | 1 | 1
QUE210301962940 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301961703 | Piezas | 3 | 3
QUE210301961706 | Piezas | 2 | 2
QUE210301961709 | Piezas | 2 | 2
QUE210301961712 | Piezas | 1 | 1
QUE210301961714 | Piezas | 1 | 1
QUE210301961717 | Piezas | 2 | 2
QUE210301961720 | Piezas | 9 | 9
QUE210301962963 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE210301962965 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301962967 | Cuarto(s) | 2 | 2
QUE210301961726 | Piezas | 2 | 2
QUE210301961729 | Piezas | 1 | 1
QUE210301961736 | Piezas | 1 | 1
QUE210301961742 | Piezas | 5 | 5
QUE210301961851 | Piezas | 6 | 6
QUE210301962972 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301962982 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301961860 | Piezas | 2 | 2
QUE210301961862 | Piezas | 1 | 1
QUE210301961866 | Piezas | 1 | 1
QUE210301961868 | Piezas | 1 | 1
QUE210301961127 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301961129 | Cuarto(s) | 1 | 1
QUE210301961130 | Cuarto(s) | 4 | 4
QUE210301961888 | Piezas | 1 | 1
QUE210301961894 | Piezas | 2 | 2
QUE210301961897 | Piezas | 5 | 5
QUE210301985402 | Piezas | 1 | 1
QUE210301986376 | Piezas | 1 | 1
QUE210301988076 | Piezas | 1 | 1
QUE210301986441 | Piezas | 10 | 10
QUE210301988563 | Piezas | 2 | 2
QUE210301984936 | Piezas | 2 | 2
QUE210301988623 | Piezas | 2 | 2
QUE210301984963 | Piezas | 1 | 1
QUE210301984968 | Piezas | 1 | 1
QUE210301988652 | Piezas | 1 | 1
QUE210301992498 | Sanitario(s) | 3 | 3
QUE210301984971 | Piezas | 1 | 1
QUE210301984975 | Piezas | 1 | 1
QUE210301992514 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE210301992523 | Sanitario(s) | 2 | 2
QUE210301992536 | Sanitario(s) | 1 | 1
QUE210301992559 | Piezas | 1 | 1
QUE210301985947 | Piezas | 1 | 1
QUE210301986037 | Piezas | 1 | 1
QUE210301984698 | Piezas | 5 | 5
QUE210301985370 | Piezas | 2 | 2
QUE210301985381 | Piezas | 4 | 4
QUE210301985520 | Piezas | 1 | 1
QUE210301988177 | Piezas | 1 | 1
QUE210301985578 | Piezas | 1 | 1
QUE210301986175 | Piezas | 1 | 1
QUE210301992570 | Piezas | 1 | 1
QUE210301985601 | Piezas | 1 | 1
QUE210301985064 | Piezas | 2 | 2
QUE210301985610 | Piezas | 2 | 2
QUE210301985098 | Piezas | 4 | 4
QUE210301985113 | Piezas | 3 | 3
QUE210301985657 | Piezas | 1 | 1
QUE210301981221 | Piezas | 1 | 1
QUE210301981807 | Piezas | 1 | 1
QUE210301981921 | Piezas | 1 | 1
QUE210301981962 | Piezas | 1 | 1
QUE210301982058 | Piezas | 1 | 1
QUE210301982077 | Piezas | 1 | 1
QUE210301982093 | Piezas | 1 | 1
QUE210301978994 | Piezas | 4 | 4
QUE210301981681 | Piezas | 1 | 1
QUE210301982515 | Piezas | 2 | 2
QUE210301982046 | Piezas | 2 | 2
QUE210301982125 | Piezas | 1 | 1
QUE210301982138 | Piezas | 1 | 1
QUE210301982155 | Piezas | 2 | 2
QUE210301982165 | Piezas | 1 | 1
QUE210301982245 | Piezas | 2 | 2
QUE210301997943 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
QUE210301997805 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
QUE210301997821 | Olla(s) o coloctor(es) | 6 | 6
QUE210301997833 | Olla(s) o coloctor(es) | 6 | 6
QUE210301997844 | Olla(s) o coloctor(es) | 8 | 8
QUE210301997857 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
QUE210301997907 | Olla(s) o coloctor(es) | 13 | 13
QUE210301997926 | Olla(s) o coloctor(es) | 4 | 4

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
QUE210201906610 | Querétaro | Landa de Matamoros | Camarones | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHO CAMARONES, 76394 CAMARONES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , SOBRE EL COSTADO DERECHO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CAMARONES PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA. | -99.0751 | 21.2151
QUE210201906618 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa De Matamoros | CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN ESTEBAN, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE BUENAVISTA Y CALLE JESUS PONCE, CALLE PARAISO CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA LANDA DE MATAMOROS BARRIO SAN ESTEBAN | -99.3212 | 21.186
QUE210201907040 | Querétaro | Landa de Matamoros | Acatitlán De Zaragoza | CALLE PRINCIPAL RANCHO ACATITLÁN DE ZARAGOZA, 76390 ACATITLÁN DE ZARAGOZA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DE ZARAGOZA | -99.1882 | 21.2056
QUE210201907046 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto De Guadalupe | CALLE LOS VÁZQUEZ RANCHO PUERTO DE GUADALUPE, 76379 PUERTO DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CAMINO ACCESO A LOCALIDAD Y CALLEJON LOS VAZQUEZ , MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO EN LA CALLE LOZ VAZQ | -99.1224 | 21.2603
QUE210201906647 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | CALLE SOLEDAD Y LOS REBELDES RANCHO TILACO, 76368 TILACO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE MONTE ALEGRE Y CALLE LOS REBELDES, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SOLEDAD EN BARRIO DEL CENTRO Y CALLE LOS REBEL | -99.1913 | 21.1631
QUE210201907055 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | CALLE HIDALGO RANCHO NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y BRECHA BARRIO LOS MANANTIALES., MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE N | -99.0565 | 21.2703
QUE210201906681 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle De Guadalupe | CALLE MESA DE LOS TEPAMES RANCHO VALLE DE GUADALUPE, 76372 VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE MESA DE LOS TEPAMES Y CAMINO VALLE DE GUADALUPE, MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO EN LA CALL | -99.2161 | 21.363
QUE210201906730 | Querétaro | Landa de Matamoros | San Juanito | CALLE PRINCIPAL RANCHO SAN JUANITO, 76394 SAN JUANITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CAMINO AGUA ZARCA-SANTA INÉS Y , MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO | -99.098 | 21.2081
QUE210201906750 | Querétaro | Landa de Matamoros | Jagüey Colorado | CALLE PRINCIPAL RANCHO JAGÜEY COLORADO, 76396 JAGÜEY COLORADO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CAMINO AGUA ZARCA Y , MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE JAGÜEY COLORADO | -99.0927 | 21.1746
QUE210201906762 | Querétaro | Landa de Matamoros | Jacalilla | CALLE PRINCIPAL RANCHO JACALILLA, 76388 JACALILLA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE JACALILLA | -99.2324 | 21.1899
QUE210201906769 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Naranjo | CALLE PRINCIPAL RANCHO EL NARANJO, 76395 EL NARANJO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL NARANJO | -99.103 | 21.2587
QUE210201906834 | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | CALLE PRINCIPAL RANCHO OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE OTATES | -99.2139 | 21.1438
QUE210201906838 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Aguacate | CALLE PRINCIPAL RANCHO EL AGUACATE, 76383 EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE | -99.2488 | 21.2706
QUE210201906894 | Querétaro | Landa de Matamoros | Mesa Del Fortín | CALLE PRINCIPAL RANCHO MESA DEL FORTÍN, 76393 MESA DEL FORTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL DEL TRAMO AGUA ZARCA AL CRUCERO HACIA LA LOCAL | -99.0596 | 21.2195
QUE210201906898 | Querétaro | Landa de Matamoros | Río Verdito | ANDADOR DE ACCESO A RIO VERDITO RANCHO RÍO VERDITO, 76395 RÍO VERDITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADOR PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE RIÓ VERDITO ACCESO DE LLEGADA | -99.123 | 21.2441
QUE210201906971 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Pemoche | CALLE CAMINO EL LOBO-AGUA ZARCA RANCHO EL PEMOCHE, 76395 EL PEMOCHE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE ANDADOR LA PRESITA Y PRIVADA ESCUELA Y CAPILLA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADOR PEATONAL DE LA LOC | -99.1134 | 21.2326
QUE210201907686 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Humo | CALLE PRINCIPAL RANCHO EL HUMO, 76395 EL HUMO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CAMINO A NEBLINAS Y CAMINO A LA LIMA, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA CENTRAL DE LA LOCALIDAD FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS. | -99.1048 | 21.2327
QUE210201910363 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Zacatal | CALLE PRINCIPAL RANCHO EL ZACATAL, 76399 EL ZACATAL, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CAMINO AGUA ZARCA Y CAMINO SANTA INÉS, RED DE AGUA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATAL | -99.1282 | 21.1736
QUE210201906736 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Vuelta | CALLE PRINCIPAL RANCHO LA VUELTA, 76382 LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA VUELTA | -99.2408 | 21.2877
QUE210201906757 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Silleta | CALLE PRINCIPAL RANCHO LA SILLETA, 76395 LA SILLETA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA SILLETA. | -99.09 | 21.2727
QUE210201906761 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | CALLE DAMIÁN CARMONA RANCHO LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE DAMIÁN CARMONA A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA | -99.2605 | 21.2482
QUE210201907977 | Querétaro | Landa de Matamoros | Encino Solo | CALLE PINOS RANCHO ENCINO SOLO, 76385 ENCINO SOLO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE CIPRES, EN CALLE PINOS ENTRANDO POR CALLE ENCINO, A UN COSTADO DE LA CANCHA TECHADA. | -99.2668 | 21.255
QUE210201910261 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa De Matamoros | CALLE XILITLA - JALPAN DE SERRA BARRIO SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO DEL BARRIO SAN MIGUEL CARRETERA XILITLA JALPAN DE SERRA A LLEGADA A | -99.3206 | 21.1834
QUE210301962022 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón De Piedra Blanca (La Pechuga) | CALLE PRINCIPAL RANCHO RINCÓN DE PIEDRA BLANCA LA PECHUGA, 76367 RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DIS | -99.1168 | 21.1933
QUE210301962024 | Querétaro | Landa de Matamoros | Río Verdito | CALLE PRINCIPAL RANCHO RÍO VERDITO, 76395 RÍO VERDITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE RÍO VERDI | -99.123 | 21.2459
QUE210301962028 | Querétaro | Landa de Matamoros | San Juanito | CALLE PRINCIPAL RANCHO SAN JUANITO, 76394 SAN JUANITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE SAN JUANI | -99.0968 | 21.2078
QUE210301961530 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA | -99.0892 | 21.2195
QUE210301961532 | Querétaro | Landa de Matamoros | Camarones | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CAMARONES, 76394 CAMARONES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CAMARONES | -99.0749 | 21.2151
QUE210301961533 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Aguacate | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL AGUACATE, 76383 EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE | -99.2484 | 21.2708
QUE210301961536 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Aguacate (Neblinas) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL AGUACATE NEBLINAS, 76393 EL AGUACATE (NEBLINAS), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE NE | -99.0528 | 21.2663
QUE210301961542 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL LOBO | -99.1188 | 21.2923
QUE210301962032 | Querétaro | Landa de Matamoros | San Onofre | CALLE PRINCIPAL RANCHO SAN ONOFRE, 76394 SAN ONOFRE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE SAN ONOFRE | -99.0542 | 21.2092
QUE210301961545 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Madroño | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL MADROÑO, 76379 EL MADROÑO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL MADROÑO | -99.1397 | 21.2874
QUE210301961549 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Pemoche | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PEMOCHE, 76395 EL PEMOCHE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL PEMOCHE | -99.1134 | 21.2325
QUE210301961550 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Sabinito | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL SABINITO, 76396 EL SABINITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL SABINITO | -99.0962 | 21.1886
QUE210301961551 | Querétaro | Landa de Matamoros | Jacalilla | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JACALILLA, 76388 JACALILLA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JACALILLA | -99.2324 | 21.1899
QUE210301962070 | Querétaro | Landa de Matamoros | Santa Inés | CALLE PRINCIPAL RANCHO SANTA INÉS, 76399 SANTA INÉS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE SANTA INÉS | -99.1268 | 21.179
QUE210301962073 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tangojó | CALLE PRINCIPAL RANCHO TANGOJÓ, 76399 TANGOJÓ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE TANGOJÓ | -99.108 | 21.1604
QUE210301962075 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | CALLE PRINCIPAL RANCHO TILACO, 76368 TILACO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE TILACO | -99.1932 | 21.165
QUE210301961574 | Querétaro | Landa de Matamoros | Jagüey Colorado | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JAGÜEY COLORADO, 76396 JAGÜEY COLORADO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JAGÜEY COLORADO | -99.0926 | 21.1746
QUE210301961577 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA | -99.2608 | 21.248
QUE210301962084 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | CALLE PRINCIPAL RANCHO TRES LAGUNAS, 76370 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS | -99.2031 | 21.3265
QUE210301962097 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | CALLE PRINCIPAL RANCHO TRES LAGUNAS AGUA ZARCA, 76396 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL | -99.0956 | 21.1837
QUE210301965075 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa De Matamoros | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.3219 | 21.1835
QUE210301960357 | Querétaro | Landa de Matamoros | Las Vallas | CALLE PRINCIPAL RANCHO LAS VALLAS, 76388 LAS VALLAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CARRETERA LA LAGUNITA TILACO EN LA LOCALIDAD DE LAS VALLAS. | -99.2451 | 21.2279
QUE210301960371 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Aguacate | CALLE PRINCIPAL RANCHO EL AGUACATE, 76383 EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CARRETERA EN EL SENTIDO LANDA XILITLA EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE | -99.2488 | 21.2711
QUE210301960373 | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | CALLE PRINCIPAL RANCHO OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE OTATES | -99.2135 | 21.1448
QUE210301961606 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Polvareda | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA POLVAREDA, 76388 LA POLVAREDA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA POLVAREDA | -99.2799 | 21.2269
QUE210301961613 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Vuelta | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA VUELTA, 76382 LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA VUELTA | -99.2403 | 21.2887
QUE210301960375 | Querétaro | Landa de Matamoros | Mesa De La Cruz | CALLE PRINCIPAL RANCHO MESA DE LA CRUZ, 76372 MESA DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MESA DE LA CRUZ | -99.184 | 21.3976
QUE210301960378 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | CALLE PRINCIPAL RANCHO EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETERA JALPAN DE SERRA - XILITLA AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO MIRADOR Y AL COSTADO DE CARR | -99.1188 | 21.2926
QUE210301960391 | Querétaro | Landa de Matamoros | Mesa Del Jagüey (Jagüey Del Muerto) | CALLE PRINCIPAL RANCHO MESA DEL JAGÜEY JAGÜEY DEL MUERTO, 76393 MESA DEL JAGÜEY (JAGÜEY DEL MUERTO), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ME | -99.0733 | 21.2236
QUE210301961618 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yerbabuena | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA YERBABUENA, 76379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA | -99.1072 | 21.2802
QUE210301961626 | Querétaro | Landa de Matamoros | Las Vallas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS VALLAS, 76388 LAS VALLAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS VALLAS | -99.245 | 21.2278
QUE210301961628 | Querétaro | Landa de Matamoros | Malpaís | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MALPAÍS, 76383 MALPAÍS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MALPAÍS | -99.24 | 21.2451
QUE210301961631 | Querétaro | Landa de Matamoros | Mesa Del Fortín | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DEL FORTÍN, 76393 MESA DEL FORTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL FORTÍN | -99.0596 | 21.2194
QUE210301961638 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NEBLINAS | -99.0561 | 21.2706
QUE210301961642 | Querétaro | Landa de Matamoros | Potrero Del Llano (La Joya) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POTRERO DEL LLANO LA JOYA, 76395 POTRERO DEL LLANO (LA JOYA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE POTR | -99.0959 | 21.2797
QUE210301961643 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto De Guadalupe | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DE GUADALUPE, 76379 PUERTO DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DE GUADALUP | -99.1194 | 21.2575
QUE210301961645 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto De San Agustín | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DE SAN AGUSTÍN, 76393 PUERTO DE SAN AGUSTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SAN | -99.0844 | 21.2432
QUE210301961651 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón De Piedra Blanca (La Pechuga) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RINCÓN DE PIEDRA BLANCA LA PECHUGA, 76367 RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA | -99.1167 | 21.1932
QUE210301961652 | Querétaro | Landa de Matamoros | San Onofre | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ONOFRE, 76394 SAN ONOFRE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ONOFRE | -99.0542 | 21.2091
QUE210301961674 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TILACO, 76368 TILACO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TILACO | -99.1933 | 21.1648
QUE210301961676 | Querétaro | Landa de Matamoros | Acatitlán De Zaragoza | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ACATITLÁN DE ZARAGOZA, 76390 ACATITLÁN DE ZARAGOZA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE | -99.1877 | 21.2056
QUE210301961746 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Agüita | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA AGÜITA, 76395 LA AGÜITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGÜITA | -99.076 | 21.2759
QUE210301961750 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Florida | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA FLORIDA, 76384 LA FLORIDA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA FLORI | -99.1413 | 21.2305
QUE210301961755 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LAG | -99.26 | 21.248
QUE210301961757 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lima | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LIMA, 76395 LA LIMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LIMA | -99.0974 | 21.2238
QUE210301961786 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Sierrita | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA SIERRITA, 76382 LA SIERRITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LANDA | -99.2221 | 21.2903
QUE210301962790 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Reforma | CALLE PRINCIPAL RANCHO LA REFORMA, 76367 LA REFORMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA | -99.2787 | 21.2129
QUE210301962793 | Querétaro | Landa de Matamoros | Las Vallas | CALLE PRINCIPAL RANCHO LAS VALLAS, 76388 LAS VALLAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS VALLAS | -99.245 | 21.2278
QUE210301962798 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yerbabuena | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA YERBABUENA, 76379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA | -99.107 | 21.2793
QUE210301962800 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa De Matamoros | CALLE PRINCIPAL RANCHO , 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LANDA DE MATAMOROS | -99.3208 | 21.1828
QUE210301962808 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Vuelta | CALLE PRINCIPAL RANCHO LA VUELTA, 76382 LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA VUELTA | -99.2413 | 21.2873
QUE210301962822 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | CALLE PRINCIPAL RANCHO NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NEBLINAS | -99.0566 | 21.2709
QUE210301961116 | Querétaro | Landa de Matamoros | Acatitlán De Zaragoza | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ACATITLÁN DE ZARAGOZA, 76390 ACATITLÁN DE ZARAGOZA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ACATI | -99.1877 | 21.2056
QUE210301961121 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA | -99.0889 | 21.2193
QUE210301961124 | Querétaro | Landa de Matamoros | Arboledas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARBOLEDAS, 76367 ARBOLEDAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ARBOLEDAS | -99.0977 | 21.1949
QUE210301961842 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Silleta | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA SILLETA, 76395 LA SILLETA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA SILLE | -99.09 | 21.2727
QUE210301962861 | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | CALLE PRINCIPAL RANCHO OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE OTATES | -99.2128 | 21.1444
QUE210301962866 | Querétaro | Landa de Matamoros | Potrero Del Llano (La Joya) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POTRERO DEL LLANO LA JOYA, 76395 POTRERO DEL LLANO (LA JOYA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDA | -99.0959 | 21.2797
QUE210301962867 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto Hondo | CALLE PRINCIPAL RANCHO PUERTO HONDO, 76395 PUERTO HONDO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO | -99.1117 | 21.2178
QUE210301962868 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón De Piedra Blanca (La Pechuga) | CALLE PRINCIPAL RANCHO RINCÓN DE PIEDRA BLANCA LA PECHUGA, 76367 RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL | -99.1165 | 21.1932
QUE210301961260 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA | -99.2586 | 21.247
QUE210301961262 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lima | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LIMA, 76395 LA LIMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA LIMA | -99.0975 | 21.2239
QUE210301961268 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Margarita | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA MARGARITA, 76372 LA MARGARITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA MARGARITA | -99.218 | 21.3558
QUE210301961270 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Polvareda | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA POLVAREDA, 76388 LA POLVAREDA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA POLVAREDA | -99.2798 | 21.2275
QUE210301961276 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Reforma | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA REFORMA, 76367 LA REFORMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA | -99.2777 | 21.2124
QUE210301961277 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Sierrita | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA SIERRITA, 76382 LA SIERRITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA SIERRITA | -99.2221 | 21.2903
QUE210301961928 | Querétaro | Landa de Matamoros | Palo Verde | CALLE PRINCIPAL RANCHO PALO VERDE, 76385 PALO VERDE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE PALO VERDE | -99.2932 | 21.2221
QUE210301961295 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Tinaja | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA TINAJA, 76385 LA TINAJA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA TINAJA | -99.2856 | 21.2443
QUE210301961296 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Vuelta | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA VUELTA, 76382 LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA VUELTA | -99.24 | 21.2872
QUE210301961954 | Querétaro | Landa de Matamoros | Pinalito De La Cruz | CALLE PRINCIPAL RANCHO PINALITO DE LA CRUZ, 76378 PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCI | -99.1741 | 21.3227
QUE210301961956 | Querétaro | Landa de Matamoros | Potrero Del Llano (La Joya) | CALLE PRINCIPAL RANCHO POTRERO DEL LLANO LA JOYA, 76395 POTRERO DEL LLANO (LA JOYA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE L | -99.0959 | 21.2797
QUE210301961982 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto Del Sabino | CALLE PRINCIPAL RANCHO PUERTO DEL SABINO, 76395 PUERTO DEL SABINO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL | -99.1039 | 21.2376
QUE210301961485 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TRES LAGUNAS AGUA ZARCA, 76396 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS | -99.0955 | 21.1837
QUE210301961486 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle De Guadalupe | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VALLE DE GUADALUPE, 76372 VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE GU | -99.2006 | 21.3697
QUE210301961992 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Reforma | CALLE PRINCIPAL RANCHO LA REFORMA, 76388 LA REFORMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA REFORMA | -99.1129 | 21.2057
QUE210301961996 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto Hondo | CALLE PRINCIPAL RANCHO PUERTO HONDO, 76395 PUERTO HONDO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE PUERTO | -99.1117 | 21.2178
QUE210301961142 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Aguacate | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL AGUACATE, 76383 EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE | -99.2489 | 21.2714
QUE210301961147 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Alambre | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ALAMBRE, 76385 EL ALAMBRE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL ALAMBRE | -99.2909 | 21.2378
QUE210301961151 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Carnicero | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CARNICERO, 76388 EL CARNICERO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL CARNICERO | -99.2369 | 21.2149
QUE210301961153 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Charco | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CHARCO, 76384 EL CHARCO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL CHARCO | -99.1314 | 21.243
QUE210301961156 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Humo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL HUMO, 76395 EL HUMO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL HUMO | -99.1042 | 21.2314
QUE210301961160 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL LOBO | -99.1174 | 21.2907
QUE210301961899 | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | CALLE PRINCIPAL RANCHO OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE OTATES | -99.2134 | 21.1446
QUE210301961965 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto De Guadalupe | CALLE PRINCIPAL RANCHO PUERTO DE GUADALUPE, 76379 PUERTO DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCI | -99.1194 | 21.2574
QUE210301961969 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto De San Agustín | CALLE PRINCIPAL RANCHO PUERTO DE SAN AGUSTÍN, 76393 PUERTO DE SAN AGUSTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PR | -99.0842 | 21.2439
QUE210301960500 | Querétaro | Landa de Matamoros | Lagunita De San Diego | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAGUNITA DE SAN DIEGO, 76372 LAGUNITA DE SAN DIEGO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE LAGUNITA DE SAN DIEGO | -99.1563 | 21.3953
QUE210301960507 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cerro De San Agustín | CALLE PRINCIPAL RANCHO CERRO DE SAN AGUSTÍN, 76393 CERRO DE SAN AGUSTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR SALUD EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE SAN AGUSTÍN | -99.0781 | 21.2345
QUE210301961172 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Madroño | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL MADROÑO, 76379 EL MADROÑO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL MADROÑO | -99.141 | 21.2864
QUE210301960532 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle De Guadalupe | CALLE PRINCIPAL RANCHO VALLE DE GUADALUPE, 76372 VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR SALUD EN LA CALLE PRINCIPA EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE | -99.2008 | 21.3711
QUE210301961193 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Pemoche | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PEMOCHE, 76395 EL PEMOCHE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL PEMOCHE | -99.1134 | 21.2325
QUE210301961195 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Sabinito | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL SABINITO, 76396 EL SABINITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL SABINITO | -99.0962 | 21.1886
QUE210301961201 | Querétaro | Landa de Matamoros | Encino Solo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ENCINO SOLO, 76385 ENCINO SOLO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ENCINO SOLO | -99.2659 | 21.2552
QUE210301961204 | Querétaro | Landa de Matamoros | Jacalilla | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JACALILLA, 76388 JACALILLA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JACALILLA | -99.2323 | 21.1899
QUE210301960564 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | CALLE PRINCIPAL RANCHO TRES LAGUNAS, 76370 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS | -99.204 | 21.327
QUE210301960565 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | CALLE PRINCIPAL RANCHO LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE LA LAGUNITA | -99.2604 | 21.2482
QUE210301961205 | Querétaro | Landa de Matamoros | Jagüey Colorado | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JAGÜEY COLORADO, 76396 JAGÜEY COLORADO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JAGÜEY COLORADO | -99.0924 | 21.1745
QUE210301961206 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Agüita | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA AGÜITA, 76395 LA AGÜITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA AGÜITA | -99.076 | 21.2759
QUE210301961208 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Alberca | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ALBERCA, 76385 LA ALBERCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA ALBERCA | -99.3328 | 21.2242
QUE210301961209 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Florida | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA FLORIDA, 76384 LA FLORIDA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA | -99.1413 | 21.2304
QUE210301962635 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | CALLE PRINCIPAL RANCHO AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA | -99.0892 | 21.2196
QUE210301960575 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Reforma | CALLE PRINCIPAL RANCHO LA REFORMA, 76388 LA REFORMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA CALLE PRINCIPAL A LA SALIDA A OTATES | -99.2773 | 21.2121
QUE210301960588 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa De Matamoros | CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LANDA DE MATAMOROS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REGION | -99.3195 | 21.182
QUE210301961302 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yerbabuena | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA YERBABUENA, 76379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA | -99.1071 | 21.28
QUE210301961307 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yesca | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA YESCA, 76384 LA YESCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA YESCA | -99.1272 | 21.2208
QUE210301961309 | Querétaro | Landa de Matamoros | Las Ánimas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS ÁNIMAS, 76388 LAS ÁNIMAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS ÁNIMAS | -99.2803 | 21.1839
QUE210301962638 | Querétaro | Landa de Matamoros | Arboledas | CALLE PRINCIPAL RANCHO ARBOLEDAS, 76367 ARBOLEDAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ARBOLEDAS | -99.0978 | 21.1948
QUE210301960610 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa De Matamoros | CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LANDA DE MATAMOROS | -99.3209 | 21.1823
QUE210301961331 | Querétaro | Landa de Matamoros | Las Vallas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS VALLAS, 76388 LAS VALLAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS VALLAS | -99.2451 | 21.2278
QUE210301962674 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Aguacate | CALLE PRINCIPAL RANCHO EL AGUACATE, 76383 EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE | -99.2486 | 21.2715
QUE210301962679 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Aguacate (Neblinas) | CALLE PRINCIPAL RANCHO EL AGUACATE NEBLINAS, 76393 EL AGUACATE (NEBLINAS), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL AGUAC | -99.0526 | 21.2662
QUE210301960613 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa De Matamoros | CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LANDA DE MATAMOROS | -99.3209 | 21.184
QUE210301960616 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa De Matamoros | PUEBLO , 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LANDA DE MATAMOROS | -99.3219 | 21.1853
QUE210301960629 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa De Matamoros | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.3219 | 21.1835
QUE210301961351 | Querétaro | Landa de Matamoros | Malpaís | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MALPAÍS, 76383 MALPAÍS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MALPAÍS | -99.24 | 21.245
QUE210301961353 | Querétaro | Landa de Matamoros | Matzacintla | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MATZACINTLA, 76385 MATZACINTLA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MATZACINTLA | -99.3491 | 21.1679
QUE210301961354 | Querétaro | Landa de Matamoros | Mesa Del Jagüey (Jagüey Del Muerto) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DEL JAGÜEY JAGÜEY DEL MUERTO, 76393 MESA DEL JAGÜEY (JAGÜEY DEL MUERTO), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPA | -99.0733 | 21.2241
QUE210301961356 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NEBLINAS | -99.0552 | 21.2714
QUE210301961360 | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE OTATES | -99.2133 | 21.1446
QUE210301962332 | Querétaro | Landa de Matamoros | Acatitlán De Zaragoza | CALLE PRINCIPAL RANCHO ACATITLÁN DE ZARAGOZA, 76390 ACATITLÁN DE ZARAGOZA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ACATITLÁ | -99.1894 | 21.2054
QUE210301962699 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | CALLE PRINCIPAL RANCHO EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL LOBO | -99.1174 | 21.2905
QUE210301960641 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa De Matamoros | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.3219 | 21.1835
QUE210301961363 | Querétaro | Landa de Matamoros | Palo Verde | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALO VERDE, 76385 PALO VERDE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PALO VERDE | -99.2932 | 21.2221
QUE210301961365 | Querétaro | Landa de Matamoros | Pinalito De La Cruz | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PINALITO DE LA CRUZ, 76378 PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PINALITO | -99.1758 | 21.3217
QUE210301961372 | Querétaro | Landa de Matamoros | Potrero Del Llano (La Joya) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POTRERO DEL LLANO LA JOYA, 76395 POTRERO DEL LLANO (LA JOYA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDA | -99.0959 | 21.2797
QUE210301962740 | Querétaro | Landa de Matamoros | Encino Solo | CALLE PRINCIPAL RANCHO ENCINO SOLO, 76385 ENCINO SOLO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ENCINO SOLO | -99.2663 | 21.2554
QUE210301961412 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto De Guadalupe | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DE GUADALUPE, 76379 PUERTO DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DE | -99.1194 | 21.2575
QUE210301961413 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto De San Agustín | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DE SAN AGUSTÍN, 76393 PUERTO DE SAN AGUSTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUERT | -99.0846 | 21.2431
QUE210301961417 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto Del Sabino | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DEL SABINO, 76395 PUERTO DEL SABINO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL SA | -99.1039 | 21.2376
QUE210301961418 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto Hondo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO HONDO, 76395 PUERTO HONDO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO | -99.1117 | 21.2178
QUE210301961425 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón De Piedra Blanca (La Pechuga) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RINCÓN DE PIEDRA BLANCA LA PECHUGA, 76367 RINCÓN DE PIEDRA BLANCA (LA PECHUGA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCI | -99.1166 | 21.1931
QUE210301961428 | Querétaro | Landa de Matamoros | Río Verdito | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RÍO VERDITO, 76395 RÍO VERDITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RÍO VERDITO | -99.122 | 21.2446
QUE210301962748 | Querétaro | Landa de Matamoros | Jagüey Colorado | CALLE PRINCIPAL RANCHO JAGÜEY COLORADO, 76396 JAGÜEY COLORADO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JAGÜEY COLORADO | -99.0935 | 21.1752
QUE210301962752 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | CALLE PRINCIPAL RANCHO LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA | -99.259 | 21.2485
QUE210301962785 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lima | CALLE PRINCIPAL RANCHO LA LIMA, 76395 LA LIMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA LIMA | -99.0974 | 21.2238
QUE210301961441 | Querétaro | Landa de Matamoros | San Juanito | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JUANITO, 76394 SAN JUANITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO | -99.0969 | 21.2079
QUE210301961443 | Querétaro | Landa de Matamoros | Santa Inés | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA INÉS, 76399 SANTA INÉS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS | -99.1274 | 21.1793
QUE210301961451 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tangojó | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TANGOJÓ, 76399 TANGOJÓ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TANGOJÓ | -99.1079 | 21.1604
QUE210301961460 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TILACO, 76368 TILACO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TILACO | -99.1933 | 21.1648
QUE210301961467 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TRES LAGUNAS, 76370 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS | -99.2024 | 21.3261
QUE210301961691 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE AGUA ZAR | -99.0867 | 21.2204
QUE210301961692 | Querétaro | Landa de Matamoros | Arboledas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARBOLEDAS, 76367 ARBOLEDAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE ARBOLEDAS | -99.0978 | 21.1953
QUE210301961694 | Querétaro | Landa de Matamoros | Camarones | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CAMARONES, 76394 CAMARONES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE CAMARONES | -99.075 | 21.2151
QUE210301961699 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cerro De La Palma | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO DE LA PALMA, 76394 CERRO DE LA PALMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIP | -99.0728 | 21.2004
QUE210301962940 | Querétaro | Landa de Matamoros | Río Verdito | CALLE PRINCIPAL RANCHO RÍO VERDITO, 76395 RÍO VERDITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RÍO VERDITO | -99.123 | 21.2445
QUE210301961703 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cerro De San Agustín | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO DE SAN AGUSTÍN, 76393 CERRO DE SAN AGUSTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE P | -99.0781 | 21.2341
QUE210301961706 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Aguacate | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL AGUACATE, 76383 EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE EL AGU | -99.2484 | 21.2717
QUE210301961709 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Banco | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL BANCO, 76384 EL BANCO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE EL BANCO | -99.1277 | 21.2379
QUE210301961712 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Capulín | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CAPULÍN, 76393 EL CAPULÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE EL CAPUL | -99.0549 | 21.2613
QUE210301961714 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Charco | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CHARCO, 76384 EL CHARCO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE EL CHARCO | -99.1312 | 21.2429
QUE210301961717 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Humo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL HUMO, 76395 EL HUMO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE EL HUMO | -99.1042 | 21.2314
QUE210301961720 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE EL LOBO | -99.1176 | 21.2908
QUE210301962963 | Querétaro | Landa de Matamoros | San Juanito | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JUANITO, 76394 SAN JUANITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO | -99.0968 | 21.2078
QUE210301962965 | Querétaro | Landa de Matamoros | Santa Inés | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA INÉS, 76399 SANTA INÉS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS | -99.1269 | 21.179
QUE210301962967 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tangojó | CALLE PRINCIPAL RANCHO TANGOJÓ, 76399 TANGOJÓ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TANGOJÓ | -99.1081 | 21.1603
QUE210301961726 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Madroño | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL MADROÑO, 76379 EL MADROÑO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE EL MADRO | -99.1403 | 21.2871
QUE210301961729 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Sabinito | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL SABINITO, 76396 EL SABINITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE EL SAB | -99.0967 | 21.1893
QUE210301961736 | Querétaro | Landa de Matamoros | Encino Solo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ENCINO SOLO, 76385 ENCINO SOLO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE ENCINO | -99.2667 | 21.2547
QUE210301961742 | Querétaro | Landa de Matamoros | Jagüey Colorado | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JAGÜEY COLORADO, 76396 JAGÜEY COLORADO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL D | -99.0923 | 21.1746
QUE210301961851 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Vuelta | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA VUELTA, 76382 LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA VUELTA | -99.2403 | 21.2879
QUE210301962972 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | CALLE PRINCIPAL RANCHO TILACO, 76368 TILACO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TILACO | -99.1924 | 21.1643
QUE210301962982 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle De Guadalupe | CALLE PRINCIPAL RANCHO VALLE DE GUADALUPE, 76372 VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADA | -99.2007 | 21.3694
QUE210301961860 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yerbabuena | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA YERBABUENA, 76379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA | -99.1073 | 21.2798
QUE210301961862 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yesca | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA YESCA, 76384 LA YESCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA YESCA | -99.1272 | 21.2216
QUE210301961866 | Querétaro | Landa de Matamoros | Las Vallas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS VALLAS, 76388 LAS VALLAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LAS VALL | -99.245 | 21.2279
QUE210301961868 | Querétaro | Landa de Matamoros | Malpaís | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MALPAÍS, 76383 MALPAÍS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE MALPAÍS | -99.24 | 21.245
QUE210301961127 | Querétaro | Landa de Matamoros | Buenavista | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BUENAVISTA, 76368 BUENAVISTA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA | -99.2153 | 21.1763
QUE210301961129 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cerro De La Palma | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO DE LA PALMA, 76394 CERRO DE LA PALMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA P | -99.0732 | 21.1999
QUE210301961130 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cerro De San Agustín | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DE SAN AGUSTÍN, 76393 CERRO DE SAN AGUSTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DISTINTAS PARTES DE LAS CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO | -99.0781 | 21.2341
QUE210301961888 | Querétaro | Landa de Matamoros | Mesa Del Corozo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DEL COROZO, 76394 MESA DEL COROZO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL D | -99.0643 | 21.1935
QUE210301961894 | Querétaro | Landa de Matamoros | Mesa Del Jagüey (Jagüey Del Muerto) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DEL JAGÜEY JAGÜEY DEL MUERTO, 76393 MESA DEL JAGÜEY (JAGÜEY DEL MUERTO), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DI | -99.0733 | 21.2242
QUE210301961897 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE NEBLINAS | -99.0562 | 21.2718
QUE210301985402 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto De Guadalupe | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DE GUADALUPE, 76379 PUERTO DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DE GUADALUP | -99.1202 | 21.2577
QUE210301986376 | Querétaro | Landa de Matamoros | Mesa Del Jagüey (Jagüey Del Muerto) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DEL JAGÜEY JAGÜEY DEL MUERTO, 76393 MESA DEL JAGÜEY (JAGÜEY DEL MUERTO), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA L | -99.0733 | 21.2242
QUE210301988076 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Reforma | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA REFORMA, 76367 LA REFORMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA REFOR | -99.2758 | 21.2122
QUE210301986441 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle De Guadalupe | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VALLE DE GUADALUPE, 76372 VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE Q | -99.2137 | 21.3733
QUE210301988563 | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA OTATES, 76368 OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE OTATES | -99.2184 | 21.1447
QUE210301984936 | Querétaro | Landa de Matamoros | Arboledas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARBOLEDAS, 76367 ARBOLEDAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ARBOLEDAS QRO. | -99.0974 | 21.194
QUE210301988623 | Querétaro | Landa de Matamoros | Mesa Del Fortín | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DEL FORTÍN, 76393 MESA DEL FORTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL D | -99.0596 | 21.2195
QUE210301984963 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Charco | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CHARCO, 76384 EL CHARCO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL CHARCO QRO. | -99.1312 | 21.2429
QUE210301984968 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL LOBO QRO. | -99.1185 | 21.2924
QUE210301988652 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TRES LAGUNAS, 76370 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE TRES | -99.2031 | 21.327
QUE210301992498 | Querétaro | Landa de Matamoros | Lagunita De San Diego | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAGUNITA DE SAN DIEGO, 76372 LAGUNITA DE SAN DIEGO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAGUNITA DE SA | -99.1564 | 21.3957
QUE210301984971 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Florida | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA FLORIDA, 76384 LA FLORIDA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA QRO. | -99.141 | 21.2308
QUE210301984975 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Silleta | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA SILLETA, 76395 LA SILLETA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA SILLETA QRO. | -99.09 | 21.2727
QUE210301992514 | Querétaro | Landa de Matamoros | Pinalito De La Cruz | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PINALITO DE LA CRUZ, 76378 PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PINALITO DE LA CRU | -99.174 | 21.3229
QUE210301992523 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TRES LAGUNAS, 76370 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS | -99.2031 | 21.3266
QUE210301992536 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle De Guadalupe | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VALLE DE GUADALUPE, 76372 VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE | -99.1998 | 21.371
QUE210301992559 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Silleta | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA SILLETA, 76395 LA SILLETA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE LA SILLETA | -99.09 | 21.2727
QUE210301985947 | Querétaro | Landa de Matamoros | Jagüey Colorado | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JAGÜEY COLORADO, 76396 JAGÜEY COLORADO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JAGÜEY COLORADO QRO. | -99.0917 | 21.1742
QUE210301986037 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Humo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL HUMO, 76395 EL HUMO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL HUMO QRO. | -99.1042 | 21.2316
QUE210301984698 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA ZARCA, 76392 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA QRO. | -99.0888 | 21.2198
QUE210301985370 | Querétaro | Landa de Matamoros | Pinalito De La Cruz | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN MIGUEL, 76360 PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA PINALITO DE LA CRUZ QRO. | -99.1758 | 21.3221
QUE210301985381 | Querétaro | Landa de Matamoros | Potrero Del Llano (La Joya) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POTRERO DEL LLANO LA JOYA, 76395 POTRERO DEL LLANO (LA JOYA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE POTR | -99.096 | 21.2799
QUE210301985520 | Querétaro | Landa de Matamoros | Río Verdito | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RÍO VERDITO, 76395 RÍO VERDITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RIO VERDITO QRO. | -99.1223 | 21.2464
QUE210301988177 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Polvareda | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA POLVAREDA, 76388 LA POLVAREDA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE LA POLVAREDA | -99.2796 | 21.2278
QUE210301985578 | Querétaro | Landa de Matamoros | San Juanito | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JUANITO, 76394 SAN JUANITO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO QRO. | -99.0969 | 21.2078
QUE210301986175 | Querétaro | Landa de Matamoros | Mesa Del Fortín | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DEL FORTÍN, 76393 MESA DEL FORTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL FORTÍN QRO. | -99.0596 | 21.2194
QUE210301992570 | Querétaro | Landa de Matamoros | Palo Verde | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALO VERDE, 76385 PALO VERDE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE PALO VERDE | -99.2932 | 21.2221
QUE210301985601 | Querétaro | Landa de Matamoros | San Onofre | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ONOFRE, 76394 SAN ONOFRE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ONOFRE QRO. | -99.0542 | 21.2091
QUE210301985064 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yesca | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA YESCA, 76384 LA YESCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA SILLETA QRO. | -99.1272 | 21.2223
QUE210301985610 | Querétaro | Landa de Matamoros | Lagunita De San Diego | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAGUNITA DE SAN DIEGO, 76372 LAGUNITA DE SAN DIEGO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAGUNITA DE SA | -99.1566 | 21.3954
QUE210301985098 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NEBLINAS, 76393 NEBLINAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NEBLINAS QRO. | -99.0559 | 21.2712
QUE210301985113 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa De Matamoros | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LANDA DE MATAMOROS QRO. | -99.3202 | 21.1853
QUE210301985657 | Querétaro | Landa de Matamoros | Las Ánimas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS ÁNIMAS, 76388 LAS ÁNIMAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DISTINTAS PARTES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS QRO. | -99.2803 | 21.1838
QUE210301981221 | Querétaro | Landa de Matamoros | Arboledas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARBOLEDAS, 76367 ARBOLEDAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ARBOLEDAS | -99.0973 | 21.1936
QUE210301981807 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL LOBO | -99.1173 | 21.2906
QUE210301981921 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Florida | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA FLORIDA, 76384 LA FLORIDA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA | -99.1412 | 21.2306
QUE210301981962 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Silleta | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA SILLETA, 76395 LA SILLETA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA SILLETA | -99.09 | 21.2727
QUE210301982058 | Querétaro | Landa de Matamoros | Malpaís | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MALPAÍS, 76383 MALPAÍS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MALPAÍS | -99.24 | 21.245
QUE210301982077 | Querétaro | Landa de Matamoros | Palo Verde | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALO VERDE, 76385 PALO VERDE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE | -99.2932 | 21.2221
QUE210301982093 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Reforma | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA REFORMA, 76388 LA REFORMA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA DE SAN ISIDRO | -99.1129 | 21.2057
QUE210301978994 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Humo | PRIVADA EL FLORIFUNDIO RANCHERIA EL HUMO, 76395 EL HUMO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE CAMINO SALIDA A NEBLINAS Y CAMINO A LA LIMA, ENTRANDO POR LA LATERAL DERECHA DE LA CARRETERA SOBRE LA CALLE NIÑOS HÉROES DESDE CAL | -99.1037 | 21.2305
QUE210301981681 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Humo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL HUMO, 76395 EL HUMO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL HUMO | -99.1042 | 21.2313
QUE210301982515 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TRES LAGUNAS, 76370 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS | -99.2029 | 21.3265
QUE210301982046 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yesca | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA YESCA, 76384 LA YESCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA | -99.1271 | 21.2214
QUE210301982125 | Querétaro | Landa de Matamoros | San Onofre | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ONOFRE, 76394 SAN ONOFRE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ONOFRE | -99.0541 | 21.2091
QUE210301982138 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Alberca | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ALBERCA, 76385 LA ALBERCA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA ALBERCA | -99.3329 | 21.2242
QUE210301982155 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa De Matamoros | CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN MIGUEL, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LANDA DE MATAMOROS | -99.3209 | 21.1834
QUE210301982165 | Querétaro | Landa de Matamoros | Mesa Del Fortín | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DEL FORTÍN, 76393 MESA DEL FORTÍN, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL FORTÍN | -99.0596 | 21.2195
QUE210301982245 | Querétaro | Landa de Matamoros | Pinalito De La Cruz | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PINALITO DE LA CRUZ, 76378 PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PINALITO DE LA CRUZ | -99.1763 | 21.3215
QUE210301997943 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle De Guadalupe | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VALLE DE GUADALUPE, 76372 VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE | -99.2004 | 21.3686
QUE210301997805 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Humo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL HUMO, 76395 EL HUMO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE EL HUMO | -99.1039 | 21.2313
QUE210301997821 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE EL LOBO | -99.1176 | 21.2907
QUE210301997833 | Querétaro | Landa de Matamoros | Potrero Del Llano (La Joya) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POTRERO DEL LLANO (LA JOYA), 76395 POTRERO DEL LLANO (LA JOYA), LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE POTRERO DE | -99.0959 | 21.2797
QUE210301997844 | Querétaro | Landa de Matamoros | Pinalito De La Cruz | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PINALITO DE LA CRUZ, 76378 PINALITO DE LA CRUZ, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE PINALITO DE LA CRUZ | -99.1736 | 21.3232
QUE210301997857 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TRES LAGUNAS (AGUA ZARCA), 76396 TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS AGUA ZARCA | -99.0928 | 21.1848
QUE210301997907 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Vuelta | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA VUELTA, 76382 LA VUELTA, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE LA VUELTA | -99.2404 | 21.2875
QUE210301997926 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Aguacate | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL AGUACATE, 76383 EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO ENTRE Y , OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE EL AGUACATE | -99.2486 | 21.2705

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
QUE210201906610 | Obra | AD014 | RAUL GARCIA BARBA | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1715680.28 | 1715680.28
QUE210201906618 | Obra | MLM-DUOP-FISMDF-AD-022-2021 | YAZMIN SALINAS RUBIO | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO | 1799949.88 | 1799949.88
QUE210201907040 | Administración directa | 100516 |  | Municipio de Landa de Matamoros | 700000 | 700000.0
QUE210201907046 | Administración directa | 100517 |  | Municipio de Landa de Matamoros | 350000 | 350000.0
QUE210201906647 | Administración directa | 100518 |  | Municipio de Landa de Matamoros | 700000 | 700000.0
QUE210201907055 | Administración directa | 100519 |  | Municipio de Landa de Matamoros | 350000 | 350000.0
QUE210201906681 | Administración directa | 100520 |  | Municipio de Landa de Matamoros | 350000 | 350000.0
QUE210201906730 | Administración directa | 100521 |  | Municipio de Landa de Matamoros | 350000 | 350000.0
QUE210201906750 | Administración directa | 100523 |  | Municipio de Landa de Matamoros | 350000 | 350000.0
QUE210201906762 | Administración directa | 100524 |  | Municipio de Landa de Matamoros | 350043.77 | 350043.77
QUE210201906769 | Administración directa | 100525 |  | Municipio de Landa de Matamoros | 350000 | 350000.0
QUE210201906834 | Administración directa | 100526 |  | Municipio de Landa de Matamoros | 350000 | 350000.0
QUE210201906838 | Administración directa | 100527 |  | Municipio de Landa de Matamoros | 350000 | 350000.0
QUE210201906894 | Administración directa | 100528 |  | Municipio de Landa de Matamoros | 350000 | 350000.0
QUE210201906898 | Administración directa | 100529 |  | Municipio de Landa de Matamoros | 360000 | 360000.0
QUE210201906971 | Administración directa | 100530 |  | Municipio de Landa de Matamoros | 200000 | 200000.0
QUE210201907686 | Obra | AD014 | RAUL GARCIA BARBA | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1715680.28 | 1715680.28
QUE210201910363 | Obra | MLM-DUOP-FISM-AD-002-2021 | AZAEL ELOY GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 899999.91 | 899999.91
QUE210201906736 | Administración directa | 100533 |  | Municipio de Landa de Matamoros | 350000 | 350000.0
QUE210201906757 | Administración directa | 100622 |  | Municipio de Landa de Matamoros | 350000 | 350000.0
QUE210201906761 | Administración directa | 100627 |  | Municipio de Landa de Matamoros | 350000 | 350000.0
QUE210201910261 | Obra | MLM-DUOP-FISMDF-IR-001-2021 | ARGELIO MONTES OLVERA | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 2799964.16 | 2799964.16
QUE210301962022 | Obra | TECHO CONTRATO | ESTELA ANDABLO MARQUEZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 579997.71 | 579997.71
QUE210301962028 | Obra | TECHO CONTRATO | ESTELA ANDABLO MARQUEZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 579997.71 | 579997.71
QUE210301961530 | Administración directa | 106835 |  | LANDA DE MATAMOROS | 582167.79 | 582167.79
QUE210301961536 | Administración directa | 106835 |  | LANDA DE MATAMOROS | 582167.79 | 582167.79
QUE210301962032 | Administración directa | 107166 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1171275.11 | 1171275.11
QUE210301961550 | Administración directa | 106835 |  | LANDA DE MATAMOROS | 582167.79 | 582167.79
QUE210301962070 | Obra | TECHO CONTRATO | ESTELA ANDABLO MARQUEZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 579997.71 | 579997.71
QUE210301962073 | Obra | TECHO CONTRATO | ESTELA ANDABLO MARQUEZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 579997.71 | 579997.71
QUE210301962075 | Administración directa | 107166 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1171275.11 | 1171275.11
QUE210301961574 | Administración directa | 106835 |  | LANDA DE MATAMOROS | 582167.79 | 582167.79
QUE210301962084 | Administración directa | 107054 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 295985.55 | 295985.55
QUE210301962097 | Administración directa | 107166 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1171275.11 | 1171275.11
QUE210301960357 | Obra | MLM-DUOP-FISMDF-IR-010-2021 | ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 199957.25 | 199957.25
QUE210301960371 | Obra | MLM-DUOP-FISMDF-IR-015-2021 | AZAEL ELOY GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 280376.66 | 280376.66
QUE210301960373 | Obra | MLM-DUOP-FISMDF-IR-016-2021 | AZAEL ELOY GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 417359.97 | 417359.97
QUE210301961606 | Obra | SANITARIOS CONTRATO | ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 999402.28 | 999402.28
QUE210301961613 | Obra | SANITARIOS CONTRATO | ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 999402.28 | 999402.28
QUE210301960375 | Obra | ELECT MESA DE LA CRUZ | AZAEL ELOY GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 279437.36 | 279437.36
QUE210301960378 | Obra | ELECT EL LOBO | AZAEL ELOY GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 435099.63 | 435099.63
QUE210301960391 | Obra | ELECT MESA DEL JAGUEY | AZAEL ELOY GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 253645.77 | 253645.77
QUE210301961618 | Administración directa | 106835 |  | LANDA DE MATAMOROS | 582167.79 | 582167.79
QUE210301961628 | Administración directa | 106835 |  | LANDA DE MATAMOROS | 582167.79 | 582167.79
QUE210301961631 | Administración directa | 106835 |  | LANDA DE MATAMOROS | 582167.79 | 582167.79
QUE210301961638 | Administración directa | 106835 |  | LANDA DE MATAMOROS | 582167.79 | 582167.79
QUE210301961642 | Administración directa | 106835 |  | LANDA DE MATAMOROS | 582167.79 | 582167.79
QUE210301961643 | Administración directa | 106835 |  | LANDA DE MATAMOROS | 582167.79 | 582167.79
QUE210301961645 | Administración directa | 106835 |  | LANDA DE MATAMOROS | 582167.79 | 582167.79
QUE210301961651 | Obra | SANITARIOS CONTRATO | ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 999402.28 | 999402.28
QUE210301961652 | Administración directa | 106835 |  | LANDA DE MATAMOROS | 582167.79 | 582167.79
QUE210301961676 | Administración directa | 107166 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1171275.11 | 1171275.11
QUE210301961746 | Administración directa | 107166 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1171275.11 | 1171275.11
QUE210301961755 | Administración directa | 107166 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1171275.11 | 1171275.11
QUE210301961786 | Administración directa | 107166 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1171275.11 | 1171275.11
QUE210301962790 | Administración directa | 107219 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 659595.39 | 659595.39
QUE210301962793 | Administración directa | 107219 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 659595.39 | 659595.39
QUE210301962798 | Administración directa | 107219 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 659595.39 | 659595.39
QUE210301962808 | Administración directa | 107219 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 659595.39 | 659595.39
QUE210301962822 | Administración directa | 107219 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 659595.39 | 659595.39
QUE210301961116 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961121 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961124 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301962861 | Administración directa | 107219 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 659595.39 | 659595.39
QUE210301962867 | Administración directa | 107219 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 659595.39 | 659595.39
QUE210301962868 | Administración directa | 107219 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 659595.39 | 659595.39
QUE210301961260 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961262 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961268 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961270 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961276 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961277 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961928 | Administración directa | 107166 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1171275.11 | 1171275.11
QUE210301961295 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961296 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961954 | Administración directa | 107166 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1171275.11 | 1171275.11
QUE210301961956 | Administración directa | 107166 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1171275.11 | 1171275.11
QUE210301961982 | Administración directa | 107166 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1171275.11 | 1171275.11
QUE210301961485 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961486 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961142 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961147 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961151 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961153 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961156 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961160 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961969 | Administración directa | 107166 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1171275.11 | 1171275.11
QUE210301960500 | Administración directa | 107229 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 60067.19 | 60067.19
QUE210301961172 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961193 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961201 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961204 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301960564 | Administración directa | 107230 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 103040.19 | 103040.19
QUE210301961205 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961206 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961208 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961209 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301962635 | Administración directa | 107219 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 659595.39 | 659595.39
QUE210301961302 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961307 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961309 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301962638 | Administración directa | 107219 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 659595.39 | 659595.39
QUE210301961331 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301962674 | Administración directa | 107219 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 659595.39 | 659595.39
QUE210301962679 | Administración directa | 107219 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 659595.39 | 659595.39
QUE210301960629 | Administración directa | 105001 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1216487.64 | 1216487.64
QUE210301961351 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961354 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961356 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961360 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301962332 | Administración directa | 107219 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 659595.39 | 659595.39
QUE210301962699 | Administración directa | 107219 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 659595.39 | 659595.39
QUE210301960641 | Administración directa | 105001 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1216487.64 | 1216487.64
QUE210301961363 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961365 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961372 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301962740 | Administración directa | 107219 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 659595.39 | 659595.39
QUE210301961412 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961413 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961418 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961425 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961428 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301962748 | Administración directa | 107219 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 659595.39 | 659595.39
QUE210301962752 | Administración directa | 107219 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 659595.39 | 659595.39
QUE210301962785 | Administración directa | 107219 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 659595.39 | 659595.39
QUE210301961441 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961443 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961451 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961460 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961467 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961691 | Administración directa | 107166 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1171275.11 | 1171275.11
QUE210301962940 | Administración directa | 107219 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 659595.39 | 659595.39
QUE210301961706 | Administración directa | 107166 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1171275.11 | 1171275.11
QUE210301961720 | Administración directa | 107166 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1171275.11 | 1171275.11
QUE210301962963 | Administración directa | 107219 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 659595.39 | 659595.39
QUE210301962965 | Administración directa | 107219 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 659595.39 | 659595.39
QUE210301962967 | Administración directa | 107219 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 659595.39 | 659595.39
QUE210301961726 | Administración directa | 107166 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1171275.11 | 1171275.11
QUE210301961736 | Obra | TECHO CONTRATO | ESTELA ANDABLO MARQUEZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 579997.71 | 579997.71
QUE210301961742 | Obra | TECHO CONTRATO | ESTELA ANDABLO MARQUEZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 579997.71 | 579997.71
QUE210301961851 | Administración directa | 107166 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1171275.11 | 1171275.11
QUE210301962982 | Administración directa | 107219 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 659595.39 | 659595.39
QUE210301961866 | Administración directa | 107166 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1171275.11 | 1171275.11
QUE210301961868 | Obra | TECHO CONTRATO | ESTELA ANDABLO MARQUEZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 579997.71 | 579997.71
QUE210301961127 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961129 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961130 | Administración directa | 106623 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 3948713.45 | 3948713.45
QUE210301961888 | Administración directa | 107166 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1171275.11 | 1171275.11
QUE210301961897 | Administración directa | 107219 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 659595.39 | 659595.39
QUE210301985402 | Administración directa | 107054 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 295985.55 | 295985.55
QUE210301986376 | Administración directa | 107054 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 295985.55 | 295985.55
QUE210301988076 | Administración directa | 107166 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1171275.11 | 1171275.11
QUE210301986441 | Administración directa | 107054 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 295985.55 | 295985.55
QUE210301988563 | Administración directa | 107166 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1171275.11 | 1171275.11
QUE210301984936 | Administración directa | 107054 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 295985.55 | 295985.55
QUE210301988623 | Administración directa | 107166 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1171275.11 | 1171275.11
QUE210301984963 | Administración directa | 107054 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 295985.55 | 295985.55
QUE210301984968 | Administración directa | 107054 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 295985.55 | 295985.55
QUE210301988652 | Administración directa | 107166 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1171275.11 | 1171275.11
QUE210301992498 | Administración directa | 106835 |  | LANDA DE MATAMOROS | 582167.79 | 582167.79
QUE210301984971 | Administración directa | 107054 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 295985.55 | 295985.55
QUE210301984975 | Administración directa | 107054 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 295985.55 | 295985.55
QUE210301992514 | Administración directa | 106835 |  | LANDA DE MATAMOROS | 582167.79 | 582167.79
QUE210301992523 | Obra | SANITARIOS CONTRATO | ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 999402.28 | 999402.28
QUE210301992536 | Obra | MLM-DUOP-FISMDF-AD-012-2021 | ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 999402.28 | 999402.28
QUE210301992559 | Administración directa | 107233 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 2871 | 2871.0
QUE210301985947 | Administración directa | 107054 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 295985.55 | 295985.55
QUE210301986037 | Administración directa | 107054 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 295985.55 | 295985.55
QUE210301984698 | Administración directa | 107054 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 295985.55 | 295985.55
QUE210301985370 | Administración directa | 107054 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 295985.55 | 295985.55
QUE210301985381 | Administración directa | 107054 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 295985.55 | 295985.55
QUE210301985520 | Administración directa | 107054 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 295985.55 | 295985.55
QUE210301988177 | Administración directa | 107232 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 2900 | 2900.0
QUE210301985578 | Administración directa | 107054 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 295985.55 | 295985.55
QUE210301986175 | Administración directa | 107054 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 295985.55 | 295985.55
QUE210301992570 | Administración directa | 107234 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1856 | 1856.0
QUE210301985601 | Administración directa | 107054 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 295985.55 | 295985.55
QUE210301985064 | Administración directa | 107054 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 295985.55 | 295985.55
QUE210301985610 | Administración directa | 107054 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 295985.55 | 295985.55
QUE210301985098 | Administración directa | 107054 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 295985.55 | 295985.55
QUE210301985657 | Administración directa | 107054 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 295985.55 | 295985.55
QUE210301981221 | Administración directa | 106834 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 105022.98 | 105022.98
QUE210301981807 | Administración directa | 106834 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 105022.98 | 105022.98
QUE210301981921 | Administración directa | 106834 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 105022.98 | 105022.98
QUE210301981962 | Administración directa | 106834 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 105022.98 | 105022.98
QUE210301982058 | Administración directa | 106834 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 105022.98 | 105022.98
QUE210301982077 | Administración directa | 106834 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 105022.98 | 105022.98
QUE210301982093 | Administración directa | 106834 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 105022.98 | 105022.98
QUE210301978994 | Obra | ELECT EL HUMO | AZAEL ELOY GARCIA MONTES | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 179984.93 | 179984.93
QUE210301981681 | Administración directa | 106834 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 105022.98 | 105022.98
QUE210301982515 | Administración directa | 106834 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 105022.98 | 105022.98
QUE210301982046 | Administración directa | 106834 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 105022.98 | 105022.98
QUE210301982125 | Administración directa | 106834 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 105022.98 | 105022.98
QUE210301982138 | Administración directa | 106834 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 105022.98 | 105022.98
QUE210301982165 | Administración directa | 106834 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 105022.98 | 105022.98
QUE210301982245 | Administración directa | 106834 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 105022.98 | 105022.98
QUE210301997943 | Administración directa | 107244 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 9889.23 | 9889.23
QUE210301997805 | Administración directa | 107235 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 9889.23 | 9889.23
QUE210301997821 | Administración directa | 107236 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 18673.91 | 18673.91
QUE210301997833 | Administración directa | 107237 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 18673.91 | 18673.91
QUE210301997844 | Administración directa | 107239 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 40386.5 | 40386.5
QUE210301997857 | Administración directa | 107240 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 1756.94 | 1756.94
QUE210301997907 | Administración directa | 107242 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | 44907.14 | 44907.14
QUE210301997926 | Administración directa | 106957 |  | MUNICIPIO DE LANDA DE MARAMOROS,QUERETARO | 7027.74 | 7027.74

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
QUE210201906610 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 787 | 787 | 750 | 95.2986
QUE210201906618 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 787 | 787 | 400 | 50.8259
QUE210201907040 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500 | 450 | 90
QUE210201907046 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500 | 470 | 94
QUE210201906647 | 2021 | 3 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 920 | 92
QUE210201907055 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500 | 430 | 86
QUE210201906681 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500 | 420 | 84
QUE210201906730 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500 | 350 | 70
QUE210201906750 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500 | 420 | 84
QUE210201906762 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500 | 440 | 88
QUE210201906769 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500 | 430 | 86
QUE210201906834 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500 | 430 | 86
QUE210201906838 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500 | 420 | 84
QUE210201906894 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500 | 440 | 88
QUE210201906898 | 2021 | 3 | Metros lineales | 40 | 40 | 35 | 87.5
QUE210201906971 | 2021 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 6 | 75
QUE210201907686 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 787 | 787 | 400 | 50.8259
QUE210201910363 | 2021 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 200 | 66.6667
QUE210201906736 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500 | 420 | 84
QUE210201906757 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500 | 450 | 90
QUE210201906761 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500 | 430 | 86
QUE210201907977 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 140 | 140 | 0 | 0
QUE210201910261 | 2021 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 120 | 60
QUE210301962022 | 2021 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 2 | 66.6667
QUE210301962024 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
QUE210301962028 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301961530 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301961532 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
QUE210301961533 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
QUE210301961536 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.85 | 85
QUE210301961542 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 0 | 0
QUE210301962032 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.6 | 60
QUE210301961545 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
QUE210301961549 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
QUE210301961550 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
QUE210301961551 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
QUE210301962070 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.5 | 50
QUE210301962073 | 2021 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 1 | 50
QUE210301962075 | 2021 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 5 | 83.3333
QUE210301961574 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 1.5 | 50
QUE210301961577 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 0 | 0
QUE210301962084 | 2021 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 2 | 66.6667
QUE210301962097 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.6 | 60
QUE210301965075 | 2021 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
QUE210301960357 | 2021 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 1.5 | 75
QUE210301960371 | 2021 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 2 | 66.6667
QUE210301960373 | 2021 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 3 | 75
QUE210301961606 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301961613 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 5 | 5 | 4 | 80
QUE210301960375 | 2021 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 2 | 66.6667
QUE210301960378 | 2021 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 4 | 80
QUE210301960391 | 2021 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 70 | 87.5
QUE210301961618 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.6 | 60
QUE210301961626 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
QUE210301961628 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 7 | 7 | 5 | 71.4286
QUE210301961631 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 1 | 50
QUE210301961638 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 1 | 50
QUE210301961642 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301961643 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 13 | 13 | 8 | 61.5385
QUE210301961645 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 1 | 50
QUE210301961651 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.8 | 80
QUE210301961652 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301961674 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 0 | 0
QUE210301961676 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301961746 | 2021 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 1.5 | 75
QUE210301961750 | 2021 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
QUE210301961755 | 2021 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 3.5 | 70
QUE210301961757 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
QUE210301961786 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301962790 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301962793 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301962798 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301962800 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
QUE210301962808 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301962822 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 5 | 71.4286
QUE210301961116 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.85 | 85
QUE210301961121 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 5 | 83.3333
QUE210301961124 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1 | 50
QUE210301961842 | 2021 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
QUE210301962861 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 2 | 66.6667
QUE210301962866 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
QUE210301962867 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1.5 | 75
QUE210301962868 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301961260 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 7 | 87.5
QUE210301961262 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.8 | 80
QUE210301961268 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.6 | 60
QUE210301961270 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1 | 50
QUE210301961276 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.8 | 80
QUE210301961277 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.8 | 80
QUE210301961928 | 2021 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 2 | 66.6667
QUE210301961295 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.8 | 80
QUE210301961296 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 15 | 15 | 12 | 80
QUE210301961954 | 2021 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 5 | 83.3333
QUE210301961956 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.5 | 50
QUE210301961982 | 2021 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 1 | 50
QUE210301961485 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301961486 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 2.5 | 62.5
QUE210301961992 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
QUE210301961996 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
QUE210301961142 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 3 | 75
QUE210301961147 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.8 | 80
QUE210301961151 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.85 | 85
QUE210301961153 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.85 | 85
QUE210301961156 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 2 | 66.6667
QUE210301961160 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 8 | 88.8889
QUE210301961899 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
QUE210301961965 | 2021 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
QUE210301961969 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301960500 | 2021 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 17 | 17 | 15 | 88.2353
QUE210301960507 | 2021 | 3 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 0 | 0
QUE210301961172 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 3 | 75
QUE210301960532 | 2021 | 3 | Dispensario(s) médico(s) | 1 | 1 | 0 | 0
QUE210301961193 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.8 | 80
QUE210301961195 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
QUE210301961201 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 7 | 87.5
QUE210301961204 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.8 | 80
QUE210301960564 | 2021 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 30 | 30 | 25 | 83.3333
QUE210301960565 | 2021 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 19 | 19 | 0 | 0
QUE210301961205 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 2 | 66.6667
QUE210301961206 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 2 | 66.6667
QUE210301961208 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.8 | 80
QUE210301961209 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.8 | 80
QUE210301962635 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 2 | 66.6667
QUE210301960575 | 2021 | 3 | Piezas | 100 | 100 | 0 | 0
QUE210301960588 | 2021 | 3 | Piezas | 200 | 200 | 0 | 0
QUE210301961302 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1 | 50
QUE210301961307 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 3 | 75
QUE210301961309 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.8 | 80
QUE210301962638 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301960610 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 0 | 0
QUE210301961331 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 2 | 66.6667
QUE210301962674 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301962679 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301960613 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 0 | 0
QUE210301960616 | 2021 | 3 | Piezas | 16 | 16 | 14 | 87.5
QUE210301960629 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.2 | 20
QUE210301961351 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 2 | 66.6667
QUE210301961353 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
QUE210301961354 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 2 | 66.6667
QUE210301961356 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 11 | 11 | 9 | 81.8182
QUE210301961360 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 14 | 14 | 10 | 71.4286
QUE210301962332 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301962699 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 3 | 60
QUE210301960641 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.5 | 50
QUE210301961363 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 3 | 75
QUE210301961365 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 5 | 71.4286
QUE210301961372 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 3 | 75
QUE210301962740 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 2.5 | 62.5
QUE210301961412 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.8 | 80
QUE210301961413 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 7 | 87.5
QUE210301961417 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
QUE210301961418 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.8 | 80
QUE210301961425 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 4 | 80
QUE210301961428 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 2 | 66.6667
QUE210301962748 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 3 | 60
QUE210301962752 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301962785 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301961441 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 2 | 66.6667
QUE210301961443 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 3 | 60
QUE210301961451 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 4 | 80
QUE210301961460 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 6 | 75
QUE210301961467 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 4 | 66.6667
QUE210301961691 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.5 | 50
QUE210301961692 | 2021 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
QUE210301961694 | 2021 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
QUE210301961699 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
QUE210301962940 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301961703 | 2021 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
QUE210301961706 | 2021 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 1.5 | 75
QUE210301961709 | 2021 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
QUE210301961712 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
QUE210301961714 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
QUE210301961717 | 2021 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
QUE210301961720 | 2021 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 7 | 77.7778
QUE210301962963 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1.5 | 75
QUE210301962965 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301962967 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1.5 | 75
QUE210301961726 | 2021 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 1.5 | 75
QUE210301961729 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
QUE210301961736 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301961742 | 2021 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 4 | 80
QUE210301961851 | 2021 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 5 | 83.3333
QUE210301962972 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
QUE210301962982 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301961860 | 2021 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
QUE210301961862 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
QUE210301961866 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301961868 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301961127 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.8 | 80
QUE210301961129 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.8 | 80
QUE210301961130 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 3 | 75
QUE210301961888 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301961894 | 2021 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
QUE210301961897 | 2021 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 3 | 60
QUE210301985402 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301986376 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301988076 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301986441 | 2021 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0.7 | 7
QUE210301988563 | 2021 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 1.5 | 75
QUE210301984936 | 2021 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 1.5 | 75
QUE210301988623 | 2021 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 1 | 50
QUE210301984963 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301984968 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301988652 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301992498 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 1.5 | 50
QUE210301984971 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
QUE210301984975 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.5 | 50
QUE210301992514 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301992523 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 1 | 50
QUE210301992536 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.8 | 80
QUE210301992559 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301985947 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301986037 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301984698 | 2021 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 3 | 60
QUE210301985370 | 2021 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 1.5 | 75
QUE210301985381 | 2021 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 2 | 50
QUE210301985520 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301988177 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.6 | 60
QUE210301985578 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301986175 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301992570 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.6 | 60
QUE210301985601 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301985064 | 2021 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 1.5 | 75
QUE210301985610 | 2021 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0.7 | 35
QUE210301985098 | 2021 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
QUE210301985113 | 2021 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
QUE210301985657 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301981221 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301981807 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301981921 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301981962 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301982058 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301982077 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301982093 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301978994 | 2021 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 3 | 75
QUE210301981681 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301982515 | 2021 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 1.5 | 75
QUE210301982046 | 2021 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 1.5 | 75
QUE210301982125 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301982138 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.8 | 80
QUE210301982155 | 2021 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
QUE210301982165 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301982245 | 2021 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 1.5 | 75
QUE210301997943 | 2021 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0.5 | 50
QUE210301997805 | 2021 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301997821 | 2021 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 6 | 6 | 4 | 66.6667
QUE210301997833 | 2021 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 6 | 6 | 4 | 66.6667
QUE210301997844 | 2021 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 8 | 8 | 6 | 75
QUE210301997857 | 2021 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0.7 | 70
QUE210301997907 | 2021 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 13 | 13 | 11 | 84.6154
QUE210301997926 | 2021 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 4 | 4 | 3 | 75

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".